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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	30 июня 2021 г.
	№
	341-рП

	
г.Пенза



О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" 
на очередной финансовый 2021 год", утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 15.03.2021 № 110-рП


В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 11.10.2013 № 760-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" 
(с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" 
(с последующими изменениями): 
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" 
на очередной финансовый 2021 год", утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 15.03.2021 № 110-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области "на очередной финансовый 2021 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы государственной политики в сфере лесных отношений, охраны окружающей среды и природопользования.



	Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области
	
О.В. Мельниченко
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Пензенской области
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П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Развитие лесного хозяйства Пензенской области"
на очередной финансовый 2021 год


	№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия <*>
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия <**>
	Единица
изме-рения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квар-тал
	I полугодие
	9 месяцев
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществление санитарно-оздоровительных и биотехнических 
мероприятий"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	в том числе:

	1.1.1.
	Мероприятие "Осуществление
мер по противопожарному обустройству лесов"
	II кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Противопожарные минерализованные полосы
	км
	-
	1360,0
	2000,0
	2720,0

	
	
	II кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос
	км
	-
	4946,0
	8500,0
	9892,0

	
	
	II кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Прочистка просек
	км
	-
	70,0
	100,0
	133,6

	
	
	II кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Реконструкция и 
эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
	км
	-
	30,0
	40
	52,3

	1.1.2.
	Мероприятие "Мониторинг пожарной опасности в лесах"
	II кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади
	тыс. га
	-
	965,0
	965,0
	965,0

	1.1.3.
	Мероприятие "Тушение
лесных пожаров"
	II кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований на площади
	тыс. га
	-
	965,0
	965,0
	965,0

	1.1.4.
	Мероприятие "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах"
	III кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Площадь лесопатологических обследований, всего/
в том числе за счет субвенций 
из федерального бюджета

	га/га
	-
	-
	500,0/-
	2000/-

	1.3.
	Основное мероприятие
"Осуществление воспроизводства лесов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	в том числе:

	1.3.1.
	Мероприятие "Осуществление лесовосстановления"
	II кв. 2021 года -
IV кв.2021 года
Искусственное лесовосстановление
(посадка и посев леса),
в том числе за счет субвенций
из федерального бюджета
	га/га
	-
	190,46/-
	190,46/-
	307,29/-

	
	
	III кв.2021 года -
IV кв.2021 года
Естественное лесовосста-новление (содействие
лесовосстановлению),
в том числе
за счет субвенций 
из федерального бюджета
	га/га
	-
	-
	400,0/-
	540,1/-

	
	
	II кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Уход за лесными культурами
на площади, в том числе 
за счет субвенций из федерального бюджета
	га/га
	-
	397,0/-
	1550,0/-
	1647,9/-

	
	
	II кв. 2021 года - 
IV кв. 2021 года
Дополнение лесных культур, 
в том числе за счет субвенций 
из федерального бюджета
	га/га
	-
	200,0/-
	200,0/-
	298,2/-

	1.3.2.
	Мероприятие "Проведение
ухода за лесами"
	II кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Уход за молодняками,
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета
	га/га
	-
	-/26,4
	-/300,0
	578,5/428,5

	1.3.4.
	Мероприятие "Проведение лесоустройства и проектирование лесных участков, разработка и внесение изменений 
в Лесной план и лесохозяйственные 
регламенты"
	IV кв.2021 года Лесоустроительные работы
Проектирование лесных участков Разработка и внесение
изменений в Лесной план
Разработка и внесение
изменений в лесохозяйственные регламенты
	
тыс. га
га

ед.


ед.
	
-
-

-


-
	
-
-

-


-
	
-
-

-


-
	
97,6
-

-


-

	1.4.
	Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области и государственными казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	в том числе:

	1.4.1.
	Мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области"
	I кв. 2021 года - 
IV кв. 2021 года
Государственный лесной реестр и осуществление федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах 
на площади
	тыс. га
	965,0
	965,0
	965,0
	965,0

	
	
	I кв. 2021 года - 
IV кв. 2021 года
Сводный план тушения 
лесных пожаров
	шт.
	1
	1
	1
	1

	
	
	IV кв.2021 года
Защита бюджетных
проектировок
	ед.
	0
	0
	0
	1

	
	
	I кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Количество лесопользователей
	чел.
	707
	707
	707
	707

	1.4.2.
	Мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий казенными учреждениями
Пензенской области - лесничествами"
	I кв. 2021 года - 
IV кв. 2021 года
Осуществление федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны)и федерального государственного пожарного надзора
в лесах на площади
	тыс. га
	965,0
	965,0
	965,0
	965,0

	1.4.3.
	Мероприятие "Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров"
	I кв. 2021 года - 
IV кв. 2021 года
статьи
пресс-конференции
интервью
телерепортажи
объявления
	

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
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	1.5. (HO5-10)
	Региональный проект
"Сохранение лесов
(Пензенская область)"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.5.1.
	Мероприятие "Увеличение площади лесовосстановления"
	II кв. 2021 года -
IV кв. 2021 года
Искусственное лесовосстановление
(посадка и посев леса)
	га
	-
	74,5
	74,5
	76,4

	
	
	III кв. 2021 года -
IV кв. 2021 года
Естественное
лесовосстановление
	га
	-
	-
	35,61
	35,61

	
	
	II кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Уходы за лесными культурами
	га
	-
	1150,0
	2400,0
	2695,39

	
	
	ІII кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Обработка почвы под лесные культуры
	га
	-
	37,1
	37,1
	54,0

	
	
	II кв. 2021 года - 
IV кв.2021 года
Уход за объектами лесного семеноводства
	га
	-
	78,8
	108,8
	108,8

	1.5.3.
	Мероприятие "Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"
	II кв. 2021 года -
IV кв. 2021 года
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования
	ед.
	-
	12
	32
	38

	1.5.4.
	Мероприятие "Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"
	II кв. 2021 года -
IV кв. 2021 года
Приобретение лесохозяйственной техники и
оборудования
	ед.
	-
	18
	42
	48

	2.
	Подпрограмма "Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие "Повышение квалификации
кадров в лесном хозяйстве"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	в том числе:

	2.1.1.
	Мероприятие "Ежегодное дополнительное обучение кадров (повышение квалификации) "
	II кв. 2021 года - 
IV кв. 2021 года
Повышение квалификации
	чел.
	-
	1
	1
	8

	2.1.2.
	Мероприятие "Информационно-разъяснительное сопровождение"
	I кв. 2021 года - 
IV кв. 2021 года
статьи;
пресс-конференции;
интервью;
телерепортажи;
объявления
	

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
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