ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 25 декабря 2023 г. | № | 1229-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

Об утверждении Паспорта государственной программы 
Пензенской области "Развитие лесного хозяйства 
Пензенской области"

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области
от 28.09.2023 № 848-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области", руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Утвердить прилагаемый Паспорт государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 11.10.2013 № 760-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" (с последующими изменениями).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

3. Настоящее распоряжение действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы государственной политики в области лесных отношений, охраны окружающей среды и природопользования.

| Председатель Правительства Пензенской области | Н.П. Симонов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Пензенской области

25.12.2023   №  1229-рП

П А С П О Р Т

государственной программы Пензенской области

"Развитие лесного хозяйства Пензенской области"

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Щекин Владимир Петрович - первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Алтынбаев Ришат Рифатович - Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |

| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014-2023 годы Этап II: 2024-2027 годы |
| --- | --- |
| Цели государственной программы | Цель 1. Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов |
|  | Цель 2. Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей области |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2014-2023 – 3 015 515,1 тыс. руб.; 2024-2027 – 1 329 604,1 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни/Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №318 |

2. Показатели государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак "Участие муниципального образования" | Информаци онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель №1. Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение площади лесовосста-новления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | НП | Возрастаю-щий | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | - | - | - | НП "Экология", Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №318 | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-пользования Пензенской области | - | - | - |
| Цель №2. Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лесистость территории Российской Федерации | ГП РФ | Возрастаю-щий | Процент | 20,6 | 2023 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | - | Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-пользования Пензенской области | - | - | - |
| 2. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | ГП РФ | Убывающий | Гектар | 41,91 | 2023 | 143,82 | 134,83 | 125,84 |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-пользования Пензенской области | - | - | - |
| 3. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | ГП РФ | Возрастаю-щий | Рубль | 101,3 | 2023 | 137,9 | 144,2 | 149,3 | - | Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-пользования Пензенской области | - | - | - |
| 4. | Площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий по отношению к площади лесных насаждений, в которых назначено проведение санитарно-оздоровительных мероприятий согласно лесопатологическим обследованиям | КПМ | Возрастаю-щий | Процент | 50,0 | 2023 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | - | Государственная программа Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области", утвержденная постановлением Правительства от 11.10.2013 № 760-пП | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-пользования Пензенской области | - | - | - |
| 5. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | ГП РФ | Возрастаю-щий | Процент | 31,9 | 2023 | 32,2 | 32,4 | 32,5 | - | Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-пользования Пензенской области | - | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024  году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Цель №1. Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | НП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Цель №2. Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Лесистость территории Российской Федерации | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,6 |
| 2.2. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | ГП РФ | Гектар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,82 |
| 2.3. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | ГП РФ | Рубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,9 |
| 2.4 | Площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятия по отношению к площади лесных насаждений, в которых назначено проведение санитарно-оздоровительных мероприятий согласно лесопатологическим обследованиям | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 2.5. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,2 |

4. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Региональный проект "Сохранение лесов (Пензенская область)" (Щекин Владимир Петрович - куратор) |  |  |
|  | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Срок реализации (2019 - 2027) |  |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | - увеличение площади лесовосстановления к 2025 году до 0,07 тыс.га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду | - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров" |  |  |
|  | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Срок реализации (2024 - 2027) |  |
| 1.2.1 | Задача. Повышен уровень предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров, предотвращение чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных лесными пожарами | - увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров к 2026 году до 87,1% | - площадь лесных пожаров на землях лесного фонда |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах" |  |  |
|  | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Срок реализации (2024 - 2027) |  |
| 1.3.1. | Задача. Обеспечено своевременное обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для повышения эффективности осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах | - обеспечение доли площади лесопатологического обследования от общей площади поврежденных и погибших лесных насаждений к 2026 году не ниже 50% | - площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятия по отношению к площади лесных насаждений, в которых назначено проведение санитарно-оздоровительных мероприятий согласно лесопатологическим обследованиям; - лесистость территории Российской Федерации |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов" |  |  |
|  | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Срок реализации (2024 - 2027) |  |
| 1.4.1. | Задача №1. Обеспечено проведение лесного планирования, развитие арендных отношений | - обеспечение отношения фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины к 2026 году до 13,1% ; | - доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование в общей площади земель лесного фонда |
| 1.4.2. | Задача №2. Повышена продуктивность и качественный состав лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведение эффективных рубок ухода и лесовосстановления | - обеспечение доли площади искусственного лесовосстановления, выполняемого посадкой сеянцев и (или) саженцев с закрытой корневой системой от общей площади искусственного лесовосстановления к 2026 году не менее 30 % | - лесистость территории Российской Федерации |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений" |  |  |
|  | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Срок реализации (2024 – 2027) |  |
| 1.5.1 | Задача. Обеспечено внедрение государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства, осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана | - обеспечение динамики предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года к 2026 году на уровне 3,0%; | - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда; - лесистость территории Российской Федерации |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" (всего), в том числе: | 448 148,6 | 431 730,1 | 449 725,4 | - | 1 329 604,1 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 448 148,6 | 431 730,1 | 449 725,4 | - | 1 329 604,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 349 202,7 | 321 657,9 | 335 720,5 | - | 1 006 581,1 |
| Региональный проект "Сохранение лесов (Пензенская область)" | 49 304,6 | 38 261,6 | 39 087,1 | - | 126 653,3 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 49 304,6 | 38 261,6 | 39 087,1 | - | 126 653,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 49 304,6 | 38 261,6 | 39 087,1 | - | 126 653,3 |
| Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров" (всего), в том числе: | 59 094,7 | 60 437,5 | 60 897,7 | - | 180 429,9 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 59 094,7 | 60 437,5 | 60 897,7 | - | 180 429,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 46 471,5 | 46 468,2 | 46 468,2 | - | 139 407,9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах" (всего), в том числе: | - | - | - | - | - |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | - | - | - | - | - |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов" | 12 341,5 | 10 751,4 | 12 544,7 | - | 35 637,6 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 12 341,5 | 10 751,4 | 12 544,7 | - | 35 637,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 12 341,5 | 10 751,4 | 12 544,7 | - | 35 637,6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений" | 327 407,8 | 322 279,6 | 337 195,9 | - | 986 883,3 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 327 407,8 | 322 279,6 | 337 195,9 | - | 986 883,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 241 085,1 | 226 176,7 | 237 620,5 | - | 704 882,3 |

____________