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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	25 декабря 2023 г.
	№
	1230-рП

	
г.Пенза



Об утверждении паспортов структурных элементов 
государственной программы Пензенской области 
"Развитие лесного хозяйства Пензенской области"


В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области
от 28.09.2023 № 848-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области", руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Утвердить прилагаемые паспорта структурных элементов государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 11.10.2013 №760-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" (с последующими изменениями):
1.1. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров" согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению;
1.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах" согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
1.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов" согласно приложению № 3 
к настоящему распоряжению;
1.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений" согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.
3. Настоящее распоряжение действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы государственной политики в области лесных отношений, охраны окружающей среды и природопользования.



	Председатель Правительства Пензенской области
	
   Н.П. Симонов
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
25.12.2023  №  1230-рП


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
"Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров"

Общие положения

	Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация)
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, 
Алтынбаев Ришат Рифатович - Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

	Связь с государственной программой 
	Государственная программа Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области"




1. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	
Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информацион-ная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача. Повышен уровень предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров, предотвращение чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных лесными пожарами

	1.1
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров
	Возрастаю-щий
	ГП РФ
	Процент
	100
	2023
	85,5
	86,3
	87,1
	-
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	-

	1.2.
	Выполнение государственного задания по осуществлению пожарной безопасности и тушению лесных пожаров 
ГБУ ПО "Лесопожарный центр"
	-
	ГП, КПМ
	Процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	-
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	-



2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
	№ 
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноябрь
	

	1.
	Задача. Повышен уровень предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров, предотвращение чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных лесными пожарами

	1.1.
	 Доля  лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров
	ГП РФ
	Процент
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	85,5

	1.2.
	 Выполнение государственного задания по осуществлению пожарной безопасности и тушению лесных пожаров  ГБУ ПО "Лесопожарный центр"
	ГП, КПМ
	Процент
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100




3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия
(результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача. Повышен уровень предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров, предотвращение чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных лесными пожарами

	1.
	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров"
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	-

	1.1.
	Выполнено устройство противопожарных минерализованных полос
	Оказание услуг (выполнение работ)
	КМ
	2020,0
	2023
	2020,0
	2020,0
	2020,0
	-

	1.2.
	Осуществлена прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление
	Оказание услуг (выполнение работ)
	КМ
	6927,0
	2023
	6927,0
	6927,0
	6927,0
	-

	1.3.
	Проведена реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
	Оказание услуг (выполнение работ)
	КМ
	81,4
	2023
	81,4
	81,4
	81,4
	-

	1.4.
	Выполнена установка и размещение шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ЕД.
	485
	2023
	485
	485
	485
	-

	1.5.
	Осуществлена установка и размещение стендов 
и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ЕД.
	310
	2023
	310
	310
	310
	-

	1.6.
	Выполнено благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ЕД.
	69
	2023
	69
	69
	69
	-

	1.7.
	Организованы система обнаружения и учета лесных пожаров, система наблюдения за их развитием 
с использованием наземных средств
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ТЫС.ГА
	965,0
	2023
	965,0
	965,0
	965,0
	-

	1.8.
	Осуществлено содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ШТ.
	22
	2023
	22
	22
	22
	-

	1.9.
	Проведен прием и учет сообщений о лесных пожарах
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ДНЕЙ
	365
	2023
	365
	365
	365
	-

	1.10.
	Осуществлено тушение лесных пожаров
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ТЫС.ГА
	0,15281
	2023
	0,14382
	0,13483
	0,12584
	-

	1.Х.
	Выполнение мероприятий по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров. Выполнение государственного задания ГБУ ПО "Лесопожарный центр".




4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия /
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
(ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров" (всего),  в том числе:
	812 04 07 08 4  01 00000 610 
	59 094,7
	60 437,5
	60 897,7
	-
	180 429,9

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	812 04 07 08 4 01 53450 610,
812 04 07 08 4 01 05610 610
	59 094,7
	60 437,5
	60 897,7
	-
	180 429,9

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	812 04 07 08 4 01 53450 610
	46 471,5
	46 468,2
	46 468,2
	
	139 407,9

	Мероприятие " Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров ", всего, в том числе:
	812 04 07 08 4 01 53450 610
	59 094,7
	60 437,5
	60 897,7
	-
	180 429,9

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	812 04 07 08 4 01 53450 610
	59 094,7
	60 437,5
	60 897,7
	-
	180 429,9

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	812 04 07 08 4 01 53450 610
	46 471,5
	46 468,2
	46 468,2
	
	139 407,9








5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

	Задача, мероприятие /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Пензенской области, иного государственного органа, организации) 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5

	Задача.  Повышен уровень предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров, предотвращение чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных лесными пожарами

	Мероприятие "Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров"
	х
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Мероприятие (результат)  "Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров" в 2024 году реализации
	х
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено
	20.01.2024
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Государственное задание
	х

	Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2024 года
	15.04.2024
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2024 года
	15.07.2024
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2024 года
	15.10.2024
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2024 год
	25.12.2024
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	

	Мероприятие (результат)  "Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров" в 2025 году реализации
	х
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено
	20.01.2025
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Государственное задание 
	х

	Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2025 года
	15.04.2025
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2025 года
	15.07.2025
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2025 года
	15.10.2025
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2025 год
	25.12.2025
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Мероприятие (результат)  "Выполнены мероприятия 
по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров" в 2026 году реализации
	х
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено
	20.01.2026
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Государственное задание 
	х

	Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2026 года
	15.04.2026
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2026 года
	15.07.2026
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2026 года
	15.10.2026
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2026 год
	25.12.2026
	Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х




____________


Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
 25.12.2023   №  1230-рП



ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
"Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах"

Общие положения

	Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация)
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, 
Алтынбаев Ришат Рифатович - Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

	Связь с государственной программой 
	Государственная программа Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области"



1. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	
Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информацион-ная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача.  Обеспечено своевременное обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для повышения эффективности осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах

	1.1
	Доля площади лесопатологического обследования от общей площади поврежденных и погибших лесных насаждений  
	-
	КПМ
	Процент
	50
	2023
	50
	50
	50
	-
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	-








2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноябрь
	

	1.
	Задача. Обеспечено своевременное обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для повышения эффективности осуществления управления в области защиты лесов 
и обеспечения санитарной безопасности в лесах

	1.1.
	Доля площади лесопатологического обследования от общей площади поврежденных и погибших лесных насаждений  
	КПМ
	Процент
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50



3. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия
(результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача. Обеспечено своевременное обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для повышения эффективности осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах

	1.1.
	Мероприятие (результат)  "Проведены лесопатологические обследования в лесах"
	Иные
	Гектар
	2236,0
	2023
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	-

	1.Х.
	Проведены мероприятия по оценке санитарного состояния лесов, с целью выявления лесных участков зараженных вредителями и болезнями на территории лесов Пензенской области. 
Выявлены причины повреждений (или гибели) лесных насаждений, определены местоположения и границы поврежденных лесных насаждений,  определено текущее санитарное  и  лесопатологическое  состояние лесных насаждений,  назначены мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов

	2.1.
	Мероприятие (результат)  "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах"
	Иные
	Гектар
	10,2
	2023
	201,6
	110,0
	110,0
	-

	2.Х.
	Осуществлены мероприятия по вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины на территории лесов Пензенской области



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия /
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
(ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах  на территории земель лесного фонда  Пензенской области" (всего),  в том числе:
	812 04 07 08 4 02 51290 000
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования в лесах", всего, в том числе:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах", всего, в том числе:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	-
	-
	-
	-
	-


5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 - 2026 годах

	Задача, мероприятие /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Пензенской области, иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5

	Задача. Обеспечено своевременное обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для повышения эффективности осуществления управления в области защиты лесов 
и обеспечения санитарной безопасности в лесах

	Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования  в лесах"
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования в лесах" в 2024 году реализации
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий по лесопатологическим обследованиям в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом
	25.01.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной документ
	х

	Контрольная точка 2. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 1 квартал 2024 года
	25.04.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 2 квартал 2024 года
	25.07.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 3 квартал 2024 года
	25.10.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на срок действия актов лесопатологического обследования
	15.12.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной документ
	х

	Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования в лесах" в 2025 году реализации
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий по лесопатологическим обследованиям в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом
	25.01.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной документ
	х

	Контрольная точка 2. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 1 квартал 2025 года
	25.04.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 2 квартал 2025 года
	25.07.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 3 квартал 2025 года
	25.10.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на срок действия актов лесопатологического обследования
	15.12.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной документ
	х

	Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования в лесах" в 2026 году реализации
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий по лесопатологическим обследованиям в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом
	25.01.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной документ
	х

	Контрольная точка 2. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 1 квартал 2026 года
	25.04.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 2 квартал 2026 года
	25.07.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 3 квартал 2026 года
	25.10.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на срок действия актов лесопатологического обследования
	15.12.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной документ
	х

	Мероприятие (результат)  "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах"
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Мероприятие (результат) "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах" в 2024 году реализации 
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом
	25.01.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной документ
	х

	Контрольная точка 2. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 1 квартал 2024 года
	25.04.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 2 квартал 2024 года
	25.07.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4 Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 3 квартал 2024 года
	25.10.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Выполнены санитарно оздоровительные мероприятия в соответствии с плановыми показателями, утвержденными  защитой бюджетных проектировок
	15.12.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Мероприятие (результат) "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах" в 2025 году реализации 
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом
	25.01.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной тип документа
	х

	Контрольная точка 2. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 1 квартал 2025 года
	25.04.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 2 квартал 2025 года
	25.07.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4 Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 3 квартал 2025 года
	25.10.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Выполнены санитарно оздоровительные мероприятия в соответствии с плановыми показателями, утвержденными  защитой бюджетных проектировок
	15.12.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Мероприятие (результат) "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах" в 2026 году реализации 
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом
	25.01.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной тип документа
	х

	Контрольная точка 2. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 1 квартал 2026 года
	25.04.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 2 квартал 2026 года
	25.07.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4 Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 3 квартал 2026 года
	25.10.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Выполнены санитарно оздоровительные мероприятия в соответствии с плановыми показателями, утвержденными  защитой бюджетных проектировок
	15.12.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х


_______________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
 25.12.2023   №   1230-рП

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
"Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов"

Общие положения

	Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация)
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, 
Алтынбаев Ришат Рифатович - Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

	Связь с государственной программой 
	Государственная программа Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области"




1. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	
Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача №1. Повышение эффективности государственного управления лесами и  развитие арендных отношений

	1.1.
	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
	Возрастающий
	ГП РФ
	Процент
	12,0
	2023
	12,5
	12,9
	13,1
	-
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	-

	2.
	Задача №2.  Повышена продуктивность и качественный состав лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведение эффективных рубок ухода 
и лесовосстановления

	2.1
	Доля площади искусственного лесовосстановления, выполняемого посадкой сеянцев и (или) саженцев с закрытой корневой системой от общей площади искусственного лесовосстановления
	Возрастающий
	КПМ
	Процент
	20,0
	2023
	20
	30
	30
	-
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	-

	2.2.
	Выполнение государственного задания по рубкам ухода за лесами, отводу лесосек ГАУ ПО "Никольский лесхоз"
	-
	КПМ
	Процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	-
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	-



2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
	№
 п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноябрь
	

	1.
	Задача №1. Повышение эффективности государственного управления лесами и  развитие арендных отношений

	1.1.
	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
	КПМ
	Процент
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,5

	2.
	Задача 2.  Повышена продуктивность и качественный состав лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведение эффективных рубок ухода и лесовосстановления

	2.1.
	Доля площади искусственного лесовосстановления, выполняемого посадкой сеянцев и (или) саженцев с закрытой корневой системой от общей площади искусственного лесовосстановления
	КПМ
	Процент
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20

	2.2.
	Выполнение государственного задания по рубкам ухода за лесами ГАУ ПО "Никольский лесхоз"
	КПМ
	Процент
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100



3. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия
(результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача №1. Повышение эффективности государственного управления лесами и  развитие арендных отношений

	1.
	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по лесному планированию"
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Гектар
	100
	2023
	30000
	25000
	30000
	-

	1.Х.
	Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного управления лесами и  развитие арендных отношений. Заключение государственных контрактов на проведение мероприятий по проектированию лесных участков для последующего их предоставления в аренду

	Задача 2.  Повышена продуктивность и качественный состав лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведение эффективных рубок ухода и лесовосстановления

	2.
	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов"
	Иные
	Процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	-

	2.1.
	Искусственное лесовосстановление 
	Иные
	Гектар
	269,4
	2023
	300
	300
	300
	-

	2.2.
	Естественное лесовосстановление
	Иные
	Гектар
	712,3
	2023
	805
	805
	805
	-

	2.3.
	Уход за лесными культурами
	Иные
	Гектар
	2617,3
	2023
	1940
	1940
	1940
	-

	2.4.
	Дополнение лесных культур
	Иные
	Гектар
	400,2
	2023
	440
	440
	440
	-

	2.Х.
	Реализация мероприятий, направленных на повышение продуктивности и качественного состава лесов. Проведены арендаторами лесных участков мероприятия по посадке и уходу за лесными культурами.

	3.
	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках"
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Гектар
	226,6
	2023
	226,6
	226,6
	226,6
	-

	3.Х.
	Реализация мероприятий по проведению эффективных рубок ухода в молодняках и отводам лесных насаждений. Осуществлены рубки осветления, прочистки лесных насаждений и отвод лесосек в рамках государственного задания ГАУ ПО "Никольский лесхоз".



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия /
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
(ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий "Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов" (всего), в том числе:
	812 0407 08 4 03 51290 000
	12 341,5
	10 751,4
	12 544,7
	-
	35 637,6

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	812 0407 08 4 03 51290 000
	12 341,5
	10 751,4
	12 544,7
	-
	35 637,6

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	812 0407 08 4 03 51290 000
	12 341,5
	10 751,4
	12 544,7
	-
	35 637,6

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия 
по лесному планированию", 
всего, в том числе:
	812 0407 08 4 03 51290 240
	9 260,3
	7 777,8
	9 477,5
	-
	26 515,6

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	812 0407 08 4 03 51290 240
	9 260,3
	7 777,8
	9 477,5
	-
	26 515,6

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	812 0407 08 4 03 51290 240
	9 260,3
	7 777,8
	9 477,5
	-
	26 515,6

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия 
по воспроизводству лесов", 
всего, в том числе:
	812 0407 08 4 03 51290 000
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	812 0407 08 4 03 51290 000
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	812 0407 08 4 03 51290 000
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия 
по рубкам ухода в молодняках", 
всего, в том числе:
	812 0407 08 4 03 51290 000
	3 081,2
	2 973,6
	3 067,2
	-
	9 122,0

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	812 0407 08 4 03 51290 000
	3 081,2
	2 973,6
	3 067,2
	-
	9 122,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	812 0407 08 4 03 51290 000
	3 081,2
	2 973,6
	3 067,2
	-
	9 122,0










5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

	Задача, мероприятие /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Пензенской области, иного государственного органа, организации) 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5

	Задача №1. Повышение эффективности государственного управления лесами и развитие арендных отношений

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по лесному планированию"
	х
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по лесному планированию" в 2024 году реализации
	х
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Закупка включена в план - график закупок 
	01.08.2024
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	План-график закупок 
на 2024 - 2026 гг.
	х

	Контрольная точка 2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.09.2024
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Реестр контрактов на 2024 г.
	х

	Контрольная точка 3. Проведена приемка оказанных услуг
	01.12.2024
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Акт приемки-сдачи выполненных работ по государственному контракту
	х

	Контрольная точка 4. Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту 
	15.12.2024
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Платежное поручение
	х

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по лесному планированию" в 2025 году реализации
	х
	Мельников В.М. -начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	
	х

	Контрольная точка 1. Закупка включена в план- график закупок 
	01.08.2025
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	План-график закупок 
на 2025 - 2027 гг.
	х

	Контрольная точка 2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.09.2025
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Реестр контрактов на 2025 г.
	х

	Контрольная точка 3. Проведена приемка оказанных услуг
	01.12.2025
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Акт приемки-сдачи выполненных работ по государственному контракту
	х

	Контрольная точка 4. Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту 
	15.12.2025
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Платежное поручение
	х

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия 
по лесному планированию" в 2026 году реализации
	х
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	
	х

	Контрольная точка 1. Закупка включена в план- график закупок 
	01.08.2026
	Мельников В.М. -начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	План-график закупок 
на 2026 - 2028 гг.
	х

	Контрольная точка 2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.09.2026
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Реестр контрактов на 2026 г.
	х

	Контрольная точка 3. Проведена приемка оказанных услуг
	01.12.2026
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Акт приемки-сдачи выполненных работ по государственному контракту
	х

	Контрольная точка 4. Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту 
	15.12.2026
	Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

	Платежное поручение
	х

	Задача №2.  Повышена продуктивность и качественный состав лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведение эффективных рубок ухода и лесовосстановления

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов"
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов" в 2024 году реализации
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом
	25.01.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной документ
	х

	Контрольная точка 2. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 1 квартал 2024 года
	01.05.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Контрольная точка 3. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 2  квартал 2024 года
	01.08.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Контрольная точка 4. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 3  квартал 2024 года
	01.11.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Контрольная точка 5. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 4  квартал 2024 года
	30.12.2024
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов" в 2025 году реализации
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом
	25.01.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной документ
	х

	Контрольная точка 2. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 1 квартал 2025 года
	01.05.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Контрольная точка 3. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 2  квартал 2025 года
	01.08.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Контрольная точка 4. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 3  квартал 2025 года
	01.11.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Контрольная точка 5. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 4  квартал 2025 года
	30.12.2025
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов" в 2026 году реализации
	х
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом
	25.01.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Иной документ
	х

	Контрольная точка 2. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 1 квартал 2026 года
	01.05.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Контрольная точка 3. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 2  квартал 2026 года
	01.08.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Контрольная точка 4. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 3  квартал 2026 года
	01.11.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Контрольная точка 5. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 4  квартал 2026 года
	30.12.2026
	Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет 

	х

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках"
	х
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках" в 2024 году реализации"
	х
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено
	20.01.2024
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Государственное  задание

	х

	Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2024 года
	15.04.2024
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2024 года
	15.07.2024
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2024 года
	15.10.2024
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2024 год
	25.12.2024
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках" в 2025 году реализации"
	х
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено
	20.01.2025
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Государственное  задание

	х

	Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2025 года
	15.04.2025
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2025 года
	15.07.2025
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2025 года
	15.10.2025
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2025 год
	25.12.2025
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках" в 2026 году реализации"
	х
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	х
	х

	Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено
	20.01.2026
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Государственное  задание

	х

	Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2026 года
	15.04.2026
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2026 года
	15.07.2026
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2026 года
	15.10.2026
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х

	Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2026 год
	25.12.2026
	Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	Отчет
	х




_________________


Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
[bookmark: _GoBack] 25.12.2023    №   1230-рП



ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
"Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений"

Общие положения

	Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация)
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, 
Алтынбаев Ришат Рифатович - Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

	Связь с государственной программой 
	Государственная программа Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области"




1. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	
Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информацион-ная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача.  Обеспечено внедрение государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства, осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана

	1.1
	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года
	-
	КПМ
	Процент
	3
	2023
	3
	3
	3
	-
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
	-






2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноябрь
	

	1.
	Задача.  Обеспечено внедрение государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства, осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана

	1.1.
	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года
	КПМ
	Процент
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0





3. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия
(результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача.  Обеспечено внедрение государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства, осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана

	1.
	Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области"
	Осуществление текущей деятельности
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	-

	1.Х
	Осуществлены  расходы на обеспечение деятельности Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Проведение мероприятий по внедрению государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства. Осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана на территории земель лесного фонда Пензенской области.

	2.
	Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение переданных полномочий казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами"
	Осуществление текущей деятельности
	единиц
	14
	2023
	14
	14
	14
	-

	2.Х
	Осуществлены расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений - лесничеств. Проведение мероприятий по внедрению государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства в лесничествах Пензенской области. Осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана на территории земель лесного фонда Пензенской области.














4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия /
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
(ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений" (всего),  в том числе:
	812 04 00 08 4 04 51290 000,
812 04 00 08 4 04 05610 000
	327 407,8
	322 279,6
	337 195,9
	-
	986 886,3

	Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области", в том числе:
	812 04 12 08 4 04 51290 000,

	66 457,5
	47 320,4
	47 785,5
	-
	159 563,4

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	812 04 12 08 4 04 51290 000

	66 457,5
	47 320,4
	45 785,5
	-
	159 563,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	812 04 12 08 4 04 51290 000

	66 457,5
	47 320,4
	45 785,5
	-
	159 563,4

	Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение переданных полномочий казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами", в том числе:
	812 04 07 08 4 04 51290 000,                                                             812 04 07 08 4 04 05610 000
	260 950,3
	274 959,2
	291 410,4
	-
	827 319,9

	Бюджет Пензенской области (всего), из них:
	812 04 07 08 4 04 51290 000,                                                             812 04 07 08 4 04 05610 000
	260 950,3
	274 959,2
	291 410,4
	-
	827 319,9

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	812 04 07 08 4 04 51290 000
	174 627,6
	178 856,3
	191 835,0
	-
	545 318,9
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