ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 25 декабря 2023 г. | № | 1230-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

Об утверждении паспортов структурных элементов 
государственной программы Пензенской области 
"Развитие лесного хозяйства Пензенской области"

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области
от 28.09.2023 № 848-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области", руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

- Утвердить прилагаемые паспорта структурных элементов государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 11.10.2013 №760-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" (с последующими изменениями):

  - Паспорт комплекса процессных мероприятий "Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров" согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению;

  - Паспорт комплекса процессных мероприятий "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах" согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

  - Паспорт комплекса процессных мероприятий "Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов" согласно приложению № 3 
к настоящему распоряжению;

  - Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений" согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

- Настоящее распоряжение действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы государственной политики в области лесных отношений, охраны окружающей среды и природопользования.

| Председатель Правительства Пензенской области | Н.П. Симонов |
| --- | --- |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Пензенской области

25.12.2023  №  1230-рП

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров"

Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Алтынбаев Ришат Рифатович - Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Повышен уровень предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров, предотвращение чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных лесными пожарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | Возрастаю-щий | ГП РФ | Процент | 100 | 2023 | 85,5 | 86,3 | 87,1 | - | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | - |
| 1.2. | Выполнение государственного задания по осуществлению пожарной безопасности и тушению лесных пожаров ГБУ ПО "Лесопожарный центр" | - | ГП, КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача. Повышен уровень предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров, предотвращение чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных лесными пожарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | ГП РФ | Процент | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,5 |
| 1.2. | Выполнение государственного задания по осуществлению пожарной безопасности и тушению лесных пожаров ГБУ ПО "Лесопожарный центр" | ГП, КПМ | Процент | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача. Повышен уровень предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров, предотвращение чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных лесными пожарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров" | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1. | Выполнено устройство противопожарных минерализованных полос | Оказание услуг (выполнение работ) | КМ | 2020,0 | 2023 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | - |
| 1.2. | Осуществлена прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | Оказание услуг (выполнение работ) | КМ | 6927,0 | 2023 | 6927,0 | 6927,0 | 6927,0 | - |
| 1.3. | Проведена реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Оказание услуг (выполнение работ) | КМ | 81,4 | 2023 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | - |
| 1.4. | Выполнена установка и размещение шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | Оказание услуг (выполнение работ) | ЕД. | 485 | 2023 | 485 | 485 | 485 | - |
| 1.5. | Осуществлена установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Оказание услуг (выполнение работ) | ЕД. | 310 | 2023 | 310 | 310 | 310 | - |
| 1.6. | Выполнено благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | Оказание услуг (выполнение работ) | ЕД. | 69 | 2023 | 69 | 69 | 69 | - |
| 1.7. | Организованы система обнаружения и учета лесных пожаров, система наблюдения за их развитием с использованием наземных средств | Оказание услуг (выполнение работ) | ТЫС.ГА | 965,0 | 2023 | 965,0 | 965,0 | 965,0 | - |
| 1.8. | Осуществлено содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | Оказание услуг (выполнение работ) | ШТ. | 22 | 2023 | 22 | 22 | 22 | - |
| 1.9. | Проведен прием и учет сообщений о лесных пожарах | Оказание услуг (выполнение работ) | ДНЕЙ | 365 | 2023 | 365 | 365 | 365 | - |
| 1.10. | Осуществлено тушение лесных пожаров | Оказание услуг (выполнение работ) | ТЫС.ГА | 0,15281 | 2023 | 0,14382 | 0,13483 | 0,12584 | - |
| 1.Х. | Выполнение мероприятий по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров. Выполнение государственного задания ГБУ ПО "Лесопожарный центр". |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров" (всего), в том числе: | 812 04 07 08 4 01 00000 610 | 59 094,7 | 60 437,5 | 60 897,7 | - | 180 429,9 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 812 04 07 08 4 01 53450 610, 812 04 07 08 4 01 05610 610 | 59 094,7 | 60 437,5 | 60 897,7 | - | 180 429,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 812 04 07 08 4 01 53450 610 | 46 471,5 | 46 468,2 | 46 468,2 |  | 139 407,9 |
| Мероприятие " Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров ", всего, в том числе: | 812 04 07 08 4 01 53450 610 | 59 094,7 | 60 437,5 | 60 897,7 | - | 180 429,9 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 812 04 07 08 4 01 53450 610 | 59 094,7 | 60 437,5 | 60 897,7 | - | 180 429,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 812 04 07 08 4 01 53450 610 | 46 471,5 | 46 468,2 | 46 468,2 |  | 139 407,9 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

| Задача, мероприятие / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Пензенской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача. Повышен уровень предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров, предотвращение чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных лесными пожарами |  |  |  |  |
| Мероприятие "Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров" | х | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров" в 2024 году реализации | х | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено | 20.01.2024 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Государственное задание | х |
| Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2024 года | 15.04.2024 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2024 года | 15.07.2024 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2024 года | 15.10.2024 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2024 год | 25.12.2024 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет |  |
| Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров" в 2025 году реализации | х | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено | 20.01.2025 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Государственное задание | х |
| Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2025 года | 15.04.2025 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2025 года | 15.07.2025 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2025 года | 15.10.2025 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2025 год | 25.12.2025 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров" в 2026 году реализации | х | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено | 20.01.2026 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Государственное задание | х |
| Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2026 года | 15.04.2026 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2026 года | 15.07.2026 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2026 года | 15.10.2026 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2026 год | 25.12.2026 | Малин А.С. - начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |

____________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Пензенской области

25.12.2023   №  1230-рП

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах"

Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Алтынбаев Ришат Рифатович - Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Обеспечено своевременное обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для повышения эффективности осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля площади лесопатологического обследования от общей площади поврежденных и погибших лесных насаждений | - | КПМ | Процент | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | - | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача. Обеспечено своевременное обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для повышения эффективности осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля площади лесопатологического обследования от общей площади поврежденных и погибших лесных насаждений | КПМ | Процент | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |

3. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача. Обеспечено своевременное обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для повышения эффективности осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования в лесах" | Иные | Гектар | 2236,0 | 2023 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - |
| 1.Х. | Проведены мероприятия по оценке санитарного состояния лесов, с целью выявления лесных участков зараженных вредителями и болезнями на территории лесов Пензенской области. Выявлены причины повреждений (или гибели) лесных насаждений, определены местоположения и границы поврежденных лесных насаждений, определено текущее санитарное и лесопатологическое состояние лесных насаждений, назначены мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах" | Иные | Гектар | 10,2 | 2023 | 201,6 | 110,0 | 110,0 | - |
| 2.Х. | Осуществлены мероприятия по вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины на территории лесов Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах на территории земель лесного фонда Пензенской области" (всего), в том числе: | 812 04 07 08 4 02 51290 000 | - | - | - | - | - |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: |  | - | - | - | - | - |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования в лесах", всего, в том числе: |  | - | - | - | - | - |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: |  | - | - | - | - | - |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах", всего, в том числе: |  | - | - | - | - | - |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: |  | - | - | - | - | - |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 - 2026 годах

| Задача, мероприятие / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Пензенской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача. Обеспечено своевременное обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для повышения эффективности осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования в лесах" | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования в лесах" в 2024 году реализации | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий по лесопатологическим обследованиям в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом | 25.01.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной документ | х |
| Контрольная точка 2. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 1 квартал 2024 года | 25.04.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 2 квартал 2024 года | 25.07.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 3 квартал 2024 года | 25.10.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на срок действия актов лесопатологического обследования | 15.12.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной документ | х |
| Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования в лесах" в 2025 году реализации | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий по лесопатологическим обследованиям в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом | 25.01.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной документ | х |
| Контрольная точка 2. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 1 квартал 2025 года | 25.04.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 2 квартал 2025 года | 25.07.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 3 квартал 2025 года | 25.10.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на срок действия актов лесопатологического обследования | 15.12.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной документ | х |
| Мероприятие (результат) "Проведены лесопатологические обследования в лесах" в 2026 году реализации | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий по лесопатологическим обследованиям в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом | 25.01.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной документ | х |
| Контрольная точка 2. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 1 квартал 2026 года | 25.04.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 2 квартал 2026 года | 25.07.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Представлен отчет о санитарном состоянии лесных насаждений за 3 квартал 2026 года | 25.10.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на срок действия актов лесопатологического обследования | 15.12.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной документ | х |
| Мероприятие (результат) "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах" | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Мероприятие (результат) "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах" в 2024 году реализации | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом | 25.01.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной документ | х |
| Контрольная точка 2. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 1 квартал 2024 года | 25.04.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 2 квартал 2024 года | 25.07.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4 Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 3 квартал 2024 года | 25.10.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Выполнены санитарно оздоровительные мероприятия в соответствии с плановыми показателями, утвержденными защитой бюджетных проектировок | 15.12.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Мероприятие (результат) "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах" в 2025 году реализации | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом | 25.01.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной тип документа | х |
| Контрольная точка 2. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 1 квартал 2025 года | 25.04.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 2 квартал 2025 года | 25.07.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4 Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 3 квартал 2025 года | 25.10.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Выполнены санитарно оздоровительные мероприятия в соответствии с плановыми показателями, утвержденными защитой бюджетных проектировок | 15.12.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Мероприятие (результат) "Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах" в 2026 году реализации | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом | 25.01.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной тип документа | х |
| Контрольная точка 2. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 1 квартал 2026 года | 25.04.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 2 квартал 2026 года | 25.07.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4 Представлен отчет о выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий за 3 квартал 2026 года | 25.10.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Выполнены санитарно оздоровительные мероприятия в соответствии с плановыми показателями, утвержденными защитой бюджетных проектировок | 15.12.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |

_______________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Пензенской области

25.12.2023   №   1230-рП

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов"

Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Алтынбаев Ришат Рифатович - Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача №1. Повышение эффективности государственного управления лесами и развитие арендных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | Возрастающий | ГП РФ | Процент | 12,0 | 2023 | 12,5 | 12,9 | 13,1 | - | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | - |
| 2. | Задача №2. Повышена продуктивность и качественный состав лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведение эффективных рубок ухода и лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля площади искусственного лесовосстановления, выполняемого посадкой сеянцев и (или) саженцев с закрытой корневой системой от общей площади искусственного лесовосстановления | Возрастающий | КПМ | Процент | 20,0 | 2023 | 20 | 30 | 30 | - | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | - |
| 2.2. | Выполнение государственного задания по рубкам ухода за лесами, отводу лесосек ГАУ ПО "Никольский лесхоз" | - | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | - |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача №1. Повышение эффективности государственного управления лесами и развитие арендных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | КПМ | Процент | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 |
| 2. | Задача 2. Повышена продуктивность и качественный состав лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведение эффективных рубок ухода и лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля площади искусственного лесовосстановления, выполняемого посадкой сеянцев и (или) саженцев с закрытой корневой системой от общей площади искусственного лесовосстановления | КПМ | Процент | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 2.2. | Выполнение государственного задания по рубкам ухода за лесами ГАУ ПО "Никольский лесхоз" | КПМ | Процент | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

- Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача №1. Повышение эффективности государственного управления лесами и развитие арендных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по лесному планированию" | Приобретение товаров, работ, услуг | Гектар | 100 | 2023 | 30000 | 25000 | 30000 | - |
| 1.Х. | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного управления лесами и развитие арендных отношений. Заключение государственных контрактов на проведение мероприятий по проектированию лесных участков для последующего их предоставления в аренду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышена продуктивность и качественный состав лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведение эффективных рубок ухода и лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов" | Иные | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.1. | Искусственное лесовосстановление | Иные | Гектар | 269,4 | 2023 | 300 | 300 | 300 | - |
| 2.2. | Естественное лесовосстановление | Иные | Гектар | 712,3 | 2023 | 805 | 805 | 805 | - |
| 2.3. | Уход за лесными культурами | Иные | Гектар | 2617,3 | 2023 | 1940 | 1940 | 1940 | - |
| 2.4. | Дополнение лесных культур | Иные | Гектар | 400,2 | 2023 | 440 | 440 | 440 | - |
| 2.Х. | Реализация мероприятий, направленных на повышение продуктивности и качественного состава лесов. Проведены арендаторами лесных участков мероприятия по посадке и уходу за лесными культурами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках" | Оказание услуг (выполнение работ) | Гектар | 226,6 | 2023 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | - |
| 3.Х. | Реализация мероприятий по проведению эффективных рубок ухода в молодняках и отводам лесных насаждений. Осуществлены рубки осветления, прочистки лесных насаждений и отвод лесосек в рамках государственного задания ГАУ ПО "Никольский лесхоз". |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов" (всего), в том числе: | 812 0407 08 4 03 51290 000 | 12 341,5 | 10 751,4 | 12 544,7 | - | 35 637,6 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 812 0407 08 4 03 51290 000 | 12 341,5 | 10 751,4 | 12 544,7 | - | 35 637,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 812 0407 08 4 03 51290 000 | 12 341,5 | 10 751,4 | 12 544,7 | - | 35 637,6 |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по лесному планированию", всего, в том числе: | 812 0407 08 4 03 51290 240 | 9 260,3 | 7 777,8 | 9 477,5 | - | 26 515,6 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 812 0407 08 4 03 51290 240 | 9 260,3 | 7 777,8 | 9 477,5 | - | 26 515,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 812 0407 08 4 03 51290 240 | 9 260,3 | 7 777,8 | 9 477,5 | - | 26 515,6 |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов", всего, в том числе: | 812 0407 08 4 03 51290 000 | - | - | - | - | - |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 812 0407 08 4 03 51290 000 | - | - | - | - | - |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 812 0407 08 4 03 51290 000 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках", всего, в том числе: | 812 0407 08 4 03 51290 000 | 3 081,2 | 2 973,6 | 3 067,2 | - | 9 122,0 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 812 0407 08 4 03 51290 000 | 3 081,2 | 2 973,6 | 3 067,2 | - | 9 122,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 812 0407 08 4 03 51290 000 | 3 081,2 | 2 973,6 | 3 067,2 | - | 9 122,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

| Задача, мероприятие / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Пензенской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача №1. Повышение эффективности государственного управления лесами и развитие арендных отношений |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по лесному планированию" | х | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по лесному планированию" в 2024 году реализации | х | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Закупка включена в план - график закупок | 01.08.2024 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | План-график закупок на 2024 - 2026 гг. | х |
| Контрольная точка 2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.09.2024 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Реестр контрактов на 2024 г. | х |
| Контрольная точка 3. Проведена приемка оказанных услуг | 01.12.2024 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Акт приемки-сдачи выполненных работ по государственному контракту | х |
| Контрольная точка 4. Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | 15.12.2024 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Платежное поручение | х |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по лесному планированию" в 2025 году реализации | х | Мельников В.М. -начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |  | х |
| Контрольная точка 1. Закупка включена в план- график закупок | 01.08.2025 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | План-график закупок на 2025 - 2027 гг. | х |
| Контрольная точка 2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.09.2025 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Реестр контрактов на 2025 г. | х |
| Контрольная точка 3. Проведена приемка оказанных услуг | 01.12.2025 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Акт приемки-сдачи выполненных работ по государственному контракту | х |
| Контрольная точка 4. Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | 15.12.2025 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Платежное поручение | х |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по лесному планированию" в 2026 году реализации | х | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |  | х |
| Контрольная точка 1. Закупка включена в план- график закупок | 01.08.2026 | Мельников В.М. -начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | План-график закупок на 2026 - 2028 гг. | х |
| Контрольная точка 2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.09.2026 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Реестр контрактов на 2026 г. | х |
| Контрольная точка 3. Проведена приемка оказанных услуг | 01.12.2026 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Акт приемки-сдачи выполненных работ по государственному контракту | х |
| Контрольная точка 4. Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | 15.12.2026 | Мельников В.М. - начальник отдела лесного реестра и экспертизы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Платежное поручение | х |
| Задача №2. Повышена продуктивность и качественный состав лесов путем создания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, проведение эффективных рубок ухода и лесовосстановления |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов" | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов" в 2024 году реализации | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом | 25.01.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной документ | х |
| Контрольная точка 2. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 1 квартал 2024 года | 01.05.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 2 квартал 2024 года | 01.08.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 3 квартал 2024 года | 01.11.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 4 квартал 2024 года | 30.12.2024 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов" в 2025 году реализации | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом | 25.01.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной документ | х |
| Контрольная точка 2. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 1 квартал 2025 года | 01.05.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 2 квартал 2025 года | 01.08.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 3 квартал 2025 года | 01.11.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 4 квартал 2025 года | 30.12.2025 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по воспроизводству лесов" в 2026 году реализации | х | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Доведены до исполнителей объемные показатели выполнения мероприятий в соответствии с защитой бюджетных проектировок, согласованной с Рослесхозом | 25.01.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Иной документ | х |
| Контрольная точка 2. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 1 квартал 2026 года | 01.05.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 2 квартал 2026 года | 01.08.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 3 квартал 2026 года | 01.11.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Выполнен комплекс мероприятий по воспроизводству лесов 4 квартал 2026 года | 30.12.2026 | Гладкова К.И. - начальник отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках" | х | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках" в 2024 году реализации" | х | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено | 20.01.2024 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Государственное задание | х |
| Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2024 года | 15.04.2024 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2024 года | 15.07.2024 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2024 года | 15.10.2024 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2024 год | 25.12.2024 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках" в 2025 году реализации" | х | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено | 20.01.2025 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Государственное задание | х |
| Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2025 года | 15.04.2025 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2025 года | 15.07.2025 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2025 года | 15.10.2025 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2025 год | 25.12.2025 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по рубкам ухода в молодняках" в 2026 году реализации" | х | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | х | х |
| Контрольная точка 1. Государственное задание утверждено | 20.01.2026 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Государственное задание | х |
| Контрольная точка 2. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2026 года | 15.04.2026 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 полугодие 2026 года | 15.07.2026 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 4. Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 9 месяцев 2026 года | 15.10.2026 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |
| Контрольная точка 5. Предоставлены предварительные отчеты по выполнению государственного задания за 2026 год | 25.12.2026 | Недошивин Е.В. - начальник отдела лесного хозяйства и использования лесов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | Отчет | х |

_________________

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Пензенской области

25.12.2023    №   1230-рП

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений"

Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Алтынбаев Ришат Рифатович - Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Обеспечено внедрение государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства, осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | - | КПМ | Процент | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | - | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача. Обеспечено внедрение государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства, осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | КПМ | Процент | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |

3. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача. Обеспечено внедрение государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства, осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области" | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.Х | Осуществлены расходы на обеспечение деятельности Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Проведение мероприятий по внедрению государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства. Осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана на территории земель лесного фонда Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение переданных полномочий казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами" | Осуществление текущей деятельности | единиц | 14 | 2023 | 14 | 14 | 14 | - |
| 2.Х | Осуществлены расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений - лесничеств. Проведение мероприятий по внедрению государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства в лесничествах Пензенской области. Осуществлен федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесная охрана на территории земель лесного фонда Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений" (всего), в том числе: | 812 04 00 08 4 04 51290 000, 812 04 00 08 4 04 05610 000 | 327 407,8 | 322 279,6 | 337 195,9 | - | 986 886,3 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области", в том числе: | 812 04 12 08 4 04 51290 000, | 66 457,5 | 47 320,4 | 47 785,5 | - | 159 563,4 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 812 04 12 08 4 04 51290 000 | 66 457,5 | 47 320,4 | 45 785,5 | - | 159 563,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 812 04 12 08 4 04 51290 000 | 66 457,5 | 47 320,4 | 45 785,5 | - | 159 563,4 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение переданных полномочий казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами", в том числе: | 812 04 07 08 4 04 51290 000, 812 04 07 08 4 04 05610 000 | 260 950,3 | 274 959,2 | 291 410,4 | - | 827 319,9 |
| Бюджет Пензенской области (всего), из них: | 812 04 07 08 4 04 51290 000, 812 04 07 08 4 04 05610 000 | 260 950,3 | 274 959,2 | 291 410,4 | - | 827 319,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 812 04 07 08 4 04 51290 000 | 174 627,6 | 178 856,3 | 191 835,0 | - | 545 318,9 |

________________