Информация об исполнении мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства Пензенской области» (далее – Госпрограмма) 
за  2022 год
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Пензенской области») включает в себя 2 подпрограммы:

1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
2. Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством.

Основными целями госпрограммы являются: 

- обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

- обеспечение интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биоразнообразия.
Ответственный исполнитель – Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В 2022 году на реализацию Госпрограммы объем выделенных бюджетных ассигнований составляет 357 275,9 тыс. руб., в том числе субвенции из федерального бюджета – 261 810,4 тыс. руб., средства бюджета Пензенской области – 95 465,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 2022 год составило 100 % от годового объема выделенных средств.

До трех подведомственных учреждений в конце декабря 2021 года доведены государственные задания на 2022 год на выполнение противопожарных и лесохозяйственных работ на территории всех лесничеств области.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и другие лесохозяйственные работы выполняются в соответствии с календарными планами, утвержденными государственными заданиями.

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» (далее – подпрограмма 1).

Целями подпрограммы 1 являются развитие и внедрение системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, совершенствование системы управления защиты лесов, повышение продуктивности и качественного состава лесов, интенсификация использования лесов при сохранении их экологических функций.

На финансирование основного мероприятия 1 «Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществление санитарно-оздоровительных и биотехнических мероприятий»  выделено 53 180,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования в объеме 43 237,3 тыс. руб., из  бюджета Пензенской области – 9 943,0 тыс. руб. 

Фактическое освоение составило 100 %.

В общем объеме финансирования основного мероприятия 1 предусмотрено:

- 186,9 тыс. руб. – на выполнение работ по тушению лесных пожаров; 

- 52 993,4 тыс. руб. – на выполнение работ по противопожарному обустройству, мониторингу пожарной опасности, содержанию лесопожарных формирований, приему и учету сообщений о лесных пожарах.

Государственное задание для ГБУ ПО «Лесопожарный центр» на выполнение противопожарных мероприятий в 2022 году во всех лесничествах области подготовлено и доведено 29.12.2021 г. 
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах по состоянию на 01.01.2023 выполнены основные профилактические противопожарные мероприятия: 

- реконструкция и эксплуатация дорог  - 185 км;

- устройство противопожарных минерализованных полос – 2829 км; 

- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос – 10361,9 км;

- прочистка просек – 606 км.
По состоянию на 01.01.2023 г. на территории лесного фонда Пензенской области ГБУ ПО «Лесопожарный центр» было ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 17,2 га.
На финансирование основного мероприятия 1.3 «Осуществление воспроизводства лесов» в 2022 году выделено 13 789,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 1 974,3 тыс. руб., из бюджета Пензенской области -                  11 815,4 тыс. руб.
Фактическое освоение составило 100%.

Целями основного мероприятия 1.3 являются повышение продуктивности и качества лесов на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения, а также реализация мероприятий по лесному планированию. 

В рамках этого мероприятия по состоянию на 01.01.2023 за счет средств арендаторов и в рамках проводимых акций выполнены следующие мероприятия по лесовосстановлению:

искусственное лесовосстановление (посадка и посев леса) – 379,5 га;

естественное лесовосстановление – 894,4 га;

уход за лесными культурами – 2497 га;

дополнение лесных культур – 502,3 га.

Кроме того, выполнен уход за молодняками на общей площади 651,1 га.
В рамках мероприятия «Учет лесного фонда, разработка системы мероприятий по организации и ведению лесного хозяйства» выполнены лесоустроительные работы на территории земель лесного фонда Белинского, Кададинского, Сердобского и Чаадаевского  лесничеств Пензенской области на сумму 11 670,9 тыс.руб. Исполнитель – Пензенский филиал ФГБУ «Рослесинфорг». 

В рамках основного мероприятия 1.4. «Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственными казенными учреждениями Пензенской области - «лесничествами» обеспечивается деятельность аппарата Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (далее – Министерство), осуществляющего исполнение полномочий в области лесных отношений, обеспечивается деятельность государственных казенных учреждений – лесничеств.

Министерством и лесничествами осуществляется передача в аренду лесных участков, контроль фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему ее изъятия, ведение государственного лесного реестра, осуществление федерального государственного лесного надзора лесной охраны -выявление незаконных рубок, федерального государственного пожарного надзора в лесах.

Целями основного мероприятия 1.4. являются обеспечение интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биоразнообразия.

Необходимость достижения целей мероприятия предусматривает решение следующих основных задач:

- создание единой системы государственного лесного реестра;

- повышение эффективности работы в лесном хозяйстве.

На финансирование основного мероприятия 1.4. в 2022 году предусмотрено 259 495,9 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Пензенской области – 73 707,1 тыс. руб. на выполнение полномочий субъекта ГКУ ПО «Лесничества».
Фактическое освоение средств составляет 100 %. 
За 12 месяцев 2022 года на землях лесного фонда проведено 15443 патрулирования лесных участков, из них 483 рейдовых мероприятия проведено государственными лесными инспекторами Пензенской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

В результате слаженных действий всех служб и ведомств в лесах Пензенской области выявлено 270 нарушений лесного законодательства, составлено 241 протокол об административных правонарушениях.

По характеру совершенных правонарушений: 138 нарушений правил заготовки древесины, 52 - правил санитарной безопасности в лесах, 18 - правил пожарной безопасности в лесах и 51 - прочее нарушений, из них за неуплату в установленные сроки административных штрафов по ст. 20.25 КоАП составлено – 11 протоколов.

По результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях, было вынесено 230 постановлений о назначении административного наказания (в том числе на физических лиц – 220, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей –  10). Общая сумма наложенных штрафов составила – 409,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде на территории Пензенской области выявлено 37 случаев незаконной рубки лесных насаждений, объёмом – 627,14 кубических метров; ущерб, причинённый незаконными рубками, составил – 22 млн. 270 тыс. 809 рублей.

По фактам выявленных незаконных рубок, по 12 материалам возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.28 КоАП РФ, в правоохранительные органы направлен 25 материалов с признаками ст. 260 УК РФ, для выявления виновных лиц и привлечения их к установленной законом ответственности.

В рамках основного мероприятия 1.5. «Региональный проект «Сохранение лесов (Пензенская область)» на 2022 год выделены субвенции из федерального бюджета в сумме 30 646,8 тыс. руб. Фактическое освоение 100 %. 
В рамках мероприятия приобретено лесопожарной техники на сумму 17 267,6 тыс. руб.: 
- 2 прицепных модуля.;

- 3 автомобиля грузовых на базе полноприводного шасси;

- 8 напорных пожарных рукавов.

До подведомственных учреждений ГАУ ПО «Юрсовский лесхоз» и ГАУ ПО «Никольский лесхоз» 30.12.2021 г. доведены государственные задания на 2022 год. В рамках государственных заданий выполнены следующие объемы лесохозяйственных работ:

- искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев и саженцев, посев семян) – 57,77 га;

-уход за лесными культурами – 1825,8 га;

- подготовка почвы – 58,07 га;

- уход за лесосеменными плантациями – 78,8 га.
Целевой плановый показатель на 2022 год - «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на 01.01.2023 составляет 106% при плане в 97,9%.

Подпрограмма 2. Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством на 2016-2024 годы (далее – подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2: повышение эффективности осуществления переданных полномочий в сфере лесного хозяйства.

В рамках Подпрограммы 2 в 2022 году планировали пройти повышение квалификации 8 специалистов лесного хозяйства Министерства и лесничеств. На данные цели предусмотрено 163,2 тыс. руб. из федерального бюджета.
Фактическое освоение средств составило 100%. 
В 2022 года в ФАУ ДПО ВИПКЛХ «Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» повышение квалификации прошли 4 сотрудника Министерства и 4 сотрудника лесничеств.

