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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	13 июня 2023 г.
	№
	476-рП

	
г.Пенза



О внесении изменений в План реализации 
государственной программы Пензенской области 
"Развитие лесного хозяйства Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год, утвержденный распоряжением 
Правительства Пензенской области от 06.03.2023 № 162-рП


В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 11.10.2013 № 760-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" 
(с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области": 
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" 
на очередной финансовый 2023 год, утвержденный распоряжением Правительства  Пензенской области от  06.03.2023 № 162-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы государственной политики в сфере лесных отношений, охраны окружающей среды и природопользования.



	Председатель Правительства Пензенской области
	
Н.П. Симонов
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	Приложение 
к распоряжению Правительства Пензенской области 
[bookmark: _GoBack]      13.06.2023 № 476-рП


[bookmark: Par133]

ПЛАН
реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства 
Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год

	№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия <*>
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия <**>
	Единица
изме-рения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квар-тал
	I полугодие
	9 месяцев
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществление санитарно-оздоровительных и биотехнических мероприятий"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие "Осуществление
мер по противопожарному обустройству лесов"
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Противопожарные минерализованные полосы
	км
	-
	1360,0
	2720,0
	2720,0

	
	
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос
	км
	-
	4946,0
	9892,0
	9892,0

	
	
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
	км
	-
	50,0
	135,6
	135,6

	1.1.2.
	Мероприятие "Мониторинг пожарной опасности в лесах"
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади
	тыс. га
	-
	965,0
	965,0
	965,0

	1.1.3.
	Мероприятие "Тушение
лесных пожаров"
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований на площади
	тыс. га
	-
	0,15281
	0,15281
	0,15281

	1.1.4.
	Мероприятие "Содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения"
	I кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Количество лесопожарных
станций
	шт.
	22
	22
	22
	22

	1.1.5.
	Мероприятие "Прием и учет сообщений о лесных пожарах"
	I кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Трудозатраты

	человеко-день
	90
	181
	273
	365

	1.1.6
	Мероприятие "Осуществление лесопатологических обследований
и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах"
	III кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Площадь лесопатологических обследований, всего/в том числе за счет субвенций 
из федерального бюджета
	га/га
	-
	-
	500,0/100,0
	2000,0/200,0

	1.3.
	Основное мероприятие
"Осуществление воспроизводства лесов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие "Осуществление лесовосстановления"
	II кв. 2023 года -
IV кв. 2023 года
Искусственное лесовосстановление
(посадка и посев леса),
в том числе за счет субвенций
из федерального бюджета
	га/га
	-
	160,0/-
	160/-
	269,4/-

	
	
	III кв. 2023 года -
IV кв. 2023 года
Естественное лесовосста-новление (содействие
лесовосстановлению),
в том числе
за счет субвенций 
из федерального бюджета
	га/га
	-
	-
	362,0
	712,3/-

	
	
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Уход за лесными культурами
на площади, в том числе 
за счет субвенций из федерального бюджета
	га/га
	-
	560,0/-
	2000,0/-
	2617,3/-

	
	
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Дополнение лесных культур, 
в том числе за счет субвенций 
из федерального бюджета
	га/га
	-
	275,0
	275,0
	400,2/-

	1.3.2.
	Мероприятие "Проведение
ухода за лесами"
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Уход за молодняками,
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета
	га/га
	-
	12,5/12,5
	378,5/278,5
	763,9/281,5

	1.3.4.
	Мероприятие "Проведение лесоустройства и проектирование лесных участков, разработка и внесение изменений 
в Лесной план и
лесохозяйственные регламенты"

	IV кв. 2023 года Лесоустроительные работы
Проектирование лесных участков Разработка и внесение
изменений в Лесной план
Разработка и внесение
изменений в лесохозяйственные регламенты
	
тыс. га
га

ед.

ед.
	
-
-

-

-
	
-
-

-

-
	
-
-

-

-
	
-
100,0

-
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	1.3.5.
	Мероприятие "Учет лесного фонда, разработка системы мероприятий по организации и ведению лесного хозяйства"
	IV кв.2023 года
Количество лесничеств, на
территории которых проведен учёт

	ед.
	-
	-
	-
	4

	1.4.
	Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области и государственными казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.






	Мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области"



	I кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Государственный лесной реестр и осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны в лесах на площади
	тыс. га
	965,0
	965,0
	965,0
	965,0

	
	
	I кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Сводный план тушения 
лесных пожаров
	шт.
	1
	1
	1
	1

	
	
	IV кв. 2023 года
Защита бюджетных
проектировок
	ед.
	0
	0
	0
	1

	
	
	I кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Количество лесопользователей
	чел.
	707
	707
	707
	707

	1.4.2.
	Мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий казенными учреждениями
Пензенской области - лесничествами"
	I кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны в лесах на площади
	тыс. га
	965,0
	965,0
	965,0
	965,0

	1.5. (HO5-10)
	Региональный проект
"Сохранение лесов
(Пензенская область)"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.5.1.
	Мероприятие "Увеличение площади лесовосстановления"
	II кв. 2023 года -
IV кв. 2023 года
Искусственное лесовосстановление
(посадка и посев леса)

	га
	-
	30,0
	30,0
	49,0

	
	
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Уходы за лесными культурами

	га
	-
	490,0
	1185,0
	1394,34

	
	
	ІI кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Обработка почвы под лесные культуры
	га
	-
	9,6
	16,1
	33,96

	
	
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Уход за объектами лесного семеноводства
	га
	-
	25,0
	25,0
	25,0

	1.5.3.
	Мероприятие "Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"
	III кв. 2023 года -
IV кв. 2023 года
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования
	ед.
	-
	-
	3
	3

	2.
	Подпрограмма "Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие "Повышение квалификации
кадров в лесном хозяйстве"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие "Ежегодное дополнительное обучение кадров (повышение квалификации) "
	II кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
Повышение квалификации
	чел.
	-
	2
	2
	8

	2.1.2.
	Мероприятие "Информационно-разъяснительное сопровождение"
	I кв. 2023 года - 
IV кв. 2023 года
статьи;
пресс-конференции;
интервью;
телерепортажи;
объявления
	

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
	

2
0
0
1
0
	

7
0
2
2
1
	

12
1
2
2
1
	

14
1
3
3
2
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