## 01.10.2022
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственных программ Пензенской области за 2022 год
N основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: | [7 empty] | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
[6 empty] | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет муниципальных образований |  | внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Государственная программа Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области"
1.2. | Основное мероприятие «Осуществление капитального ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» | х | 13694.7503 | 13694.7503 | 100 | 12428.2 | 12428.2 | 1266.5503 | 1266.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.2.5. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на р. Труев в р.п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 4477.4 | 4477.4 | 100 | 4119.3 | 4119.3 | 358.1 | 358.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Выполнение проведенных демонтажных работ, % /общестроительных работ, % | 100/17 | 100/17 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.6. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Грязнуха, в 6,3 км юго-восточнее с. Тимирязево Башмаковского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 5566.4162 | 5566.4162 | 100 | 5121.1 | 5121.1 | 445.3162 | 445.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Выполнение подготовительных работ, %/Выполнение проведенных демонтажных работ, % | 100/34 | 100/34 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.7. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на балке Моровой Овраг в 2,6 км северо-восточнее с. Крюково Белинского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 3465.0005 | 3465.0005 | 100 | 3187.8 | 3187.8 | 277.2005 | 277.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Выполнение проведенных демонтажных работ, % /общестроительных работ, % | 100/49 | 100/49 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.9. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений нижнего пруда №3 в г. Никольске Никольского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 185.9335 | 185.9 | 99.982 | 0 | 0 | 185.9335 | 185.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Корректировка ПСД с повторным проведением государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, шт. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 1: | х | 13694.7503 | 13694.7503 | 100 | 12428.2 | 12428.2 | 1266.5503 | 1266.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Организация проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры» | х | 334.8 | 334.8 | 100 | 0 | 0 | 334.8 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.2.1. | Проведение олимпиад по экологии, конференций, смотров, семинаров, конкурсов, слетов, форумов, фестивалей, акций | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 334.8 | 334.8 | 100 | 0 | 0 | 334.8 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество проведенных мероприятий, ед. | 7 | 7 | Проведены эколого-просветительские мероприятия | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Определение нанесенного ущерба окружающей среде" | х | 250.1 | 250.1 | 100 | 0 | 0 | 250.1 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.3.1. | Проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для установления фактов причинения вреда окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 250.1 | 250.1 | 100 | 0 | 0 | 250.1 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество проведенных лабораторных исследований, ед. | 10 | 10 | Проведены лабораторные исследования в рамках осуществления государственного экологического контроля (надзора). | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 2: | х | 584.9 | 584.9 | 100 | 0 | 0 | 584.9 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов на территории Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» | х | 10684.6 | 10684.6 | 100 | 10684.6 | 10684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3.1.1. | Организация, осуществление и проведение выездных обследований территорий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и животного мира | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 7364.7 | 7364.7 | 100 | 7364.7 | 7364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество проведенных выездных обследований территорий,ед. | 780 | 869 | Проведены выездные обследования, в результате которых выявлялись и пресекались случаи незаконной охоты | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.2. | Ведение учета численности охотничьих ресурсов в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 3095 | 3095 | 100 | 3095 | 3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. -4 кв. 2022 г. Протяженность заложенных учетных маршрутов, тыс. км | 11 | 14.6 | Проведен зимний маршрутный учета на территории региона | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.3. | Проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 143.5 | 143.5 | 100 | 143.5 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2022 г. Количество обустроенных подкормочных площадок, шт. | 5 | 5 | Устроены солонцы | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.6. | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 81.4 | 81.4 | 100 | 81.4 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв.2022 г. Изготовление настенных календарей с фотографиями редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, шт. | 180 | 180 | Подготовлены материалы для наглядной агитации граждан | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сохранения природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения | х | 15434.3 | 15432.9 | 99.9909 | 0 | 0 | 15434.3 | 15432.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3.2.1. | Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 14556.1 | 14554.7 | 99.9904 | 0 | 0 | 14556.1 | 14554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г.- 4 кв. 2022 г. Число государственных зоологических заказников регионального значения,ед. | 7 | 7 | Расходы на обеспечение деятельности Центра "ООПТ" | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.2. | Осуществление контроля за деятельностью государственных зоологических заказников регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г.- 4 кв. 2022 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 4 | 4 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.3 | Проведение обследований, установление границ, реконструкция и восстановление особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 878.2 | 878.2 | 100 | 0 | 0 | 878.2 | 878.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Проведение уходных работ и благоустройства особо охранямых природных территорий, га. | 2 | 2 | Работы проведены на особо охраняемой природной территории регионального значения - памятник природы «Дендрарий им. Г.Ф. Морозова» | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.3. | Основное мероприятие 3.3. «Содержание и разведение охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания» | х | 12860.1 | 12699.2 | 98.7488 | 0 | 0 | 11360.1 | 11360.1 | 0 | 0 | 1500 | 1339.1 | х | х | х | х | х
3.3.1. | Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12860.1 | 12699.2 | 98.7488 | 0 | 0 | 11360.1 | 11360.1 | 0 | 0 | 1500 | 1339.1 | 1 кв. 2022 г. -4 кв. 2022 г. Количество животных, содержащихся в полувольных условиях, ед.: олень благородный кабан | 57 14 | 57 14 | В ГАУ ПО «Никольский лесхоз» в полувольных условиях искусственно выращиваются редкие объекты животного мира | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.3.2. | Осуществление контроля за проведением работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв.2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 4 | 4 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 3: | х | 38979 | 38816.7 | 99.5836 | 10684.6 | 10684.6 | 26794.4 | 26793 | 0 | 0 | 1500 | 1339.1 | х | х | х | х | х
4. | Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Проведение водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» | х | 8637.2 | 3115.4 | 36.0696 | 8637.2 | 3115.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.1.1. | Осуществление отдельных полномочий Российской федерации в области водных отношений | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 8637.2 | 3115.4 | 36.0696 | 8637.2 | 3115.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2022 г. - 4 кв. 2022 г. Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, км | 96,5 | 101,9 | За счет средств федерального бюджета (субвенции) велись работы на 3-х объектах, один объекта является переходящим. | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В связи с невыполнением взятых на себя обязательств подрядной организацией часть субвенций не подлежит освоению.
4.1.2. | Осуществление контроля за выполнением водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 4 | 4 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2. | Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов» | х | 66388.7 | 66388.3 | 99.9994 | 0 | 0 | 66388.7 | 66388.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.2.1. | Обеспечение проведения водоохранных мероприятий,содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 11286.1 | 11286 | 99.9991 | 0 | 0 | 11286.1 | 11286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Мощность объектов, на которых проведены работы по предотвращению негативного воздействия вод, км | 96,5 | 101,9 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.2. | Проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользо-вания Пензенской области | 28547.1 | 28547 | 99.9996 | 0 | 0 | 28547.1 | 28547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г.- 4 кв. 2022 г. Количество проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды, ед. | 90 | 124 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.3. | Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 8630.6 | 8630.5 | 99.9988 | 0 | 0 | 8630.6 | 8630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. -4 кв. 2022 г. Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включенных в реестр, ед. | 2880 | 3686 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.4. | Проведение учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 17924.9 | 17924.8 | 99.9994 | 0 | 0 | 17924.9 | 17924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2022 г. -4 кв. 2022 г. Количество проведенных учетов численности объектов животного мира ,ед. | 16 | 16 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.5. | Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы (издание статей в средствах массовой информации, пресс-конференции, интервью, телерепортажи, объявления и др.) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество публикаций в средствах массовой информации, пресс-конференций, интервью, телерепортажей, объявлений и др., ед. | 60 | 60 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4. | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов по Пензенской области" (Н05-8) | х | 1711.1 | 1711.1 | 100 | 1711.1 | 1711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.4.1. | Улучшение экологического состояния гидрографической сети | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 1711.1 | 1711.1 | 100 | 1711.1 | 1711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв.2022 г. Количество водных объектов, на которых проведена их реабилитация, ед./Формирование прудов отстойников, ед./Площадь расчистки водоема, га | /2/ | /2/ | В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Пензенская область) с Федеральным агентством водных ресурсов согласовано выполнение мероприятия «Расчистка пруда на ручье без названия, расположенного в 100 м северо-западнее ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина». Срок реализации мероприятия 2021-2024 годы. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 4 | х | 76737 | 71214.8 | 92.8037 | 10348.3 | 4826.5 | 66388.7 | 66388.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с ттвердыми коммунальными отходами на территрии Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Ликвидация (рекультивация) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.2.1. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов, ед. | 40 | 44 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2.2. | Обобщение информации о количестве ликвидированных несанкционированных свалок отходов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Сбор информации, отчет | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.3. | Основное мероприятие 5.3. "Осуществление мероприятий по разработке проектных документаций по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде" | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.3.2. | Осуществление контроля за проведением работ по разработке проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. - 2 кв. 2022 г. Количество контрольных мероприятий, ед. | 2 | 2 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.5. (Н05-2) | Регионадльный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (пензенская область)" | х | 12440.9 | 12440.9 | 100 | 12316.5 | 12316.5 | 124.4 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.5.3. | Осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | 12440.9 | 12440.9 | 100 | 12316.5 | 12316.5 | 124.4 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, шт. | 627 | 627 | ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области поставлены контейнеры для раздельного накопления ТКО | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.6. (Н05-1) | Региональный проект "Чистая страна (Пензенская область)" (Н05-1) | х | 43656 | 43656 | 100 | 28154.9 | 28154.9 | 15501.1 | 15501.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.6.1. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12490 | 12490 | 100 | 0 | 0 | 12490 | 12490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Изготовление проектной документации, ед./Получение положительного заключения экологической экспертизы, ед. | 2/2 | 2/2 | Разработана проектная документация по ликвидации несанкционированных свалок в г. Сердобск и г. Белинский | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.6.2. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 31166 | 31166 | 100 | 28154.9 | 28154.9 | 3011.1 | 3011.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Проведение подготовительных работ, рекулькивация, этап | 1 | 1 | Заключен государственный контракт с ООО «ЮМакс», подрядная организация приступила к выполнению работ. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 5: | х | 56096.9 | 56096.9 | 100 | 40471.4 | 40471.4 | 15625.5 | 15625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ | х | 186092.5503 | 180408.0503 | 96.9453 | 73932.5 | 68410.7 | 110660.0503 | 110658.2503 | 0 | 0 | 1500 | 1339.1 | х | х | х | х | х