## 01.10.2023
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственных программ Пензенской области за 2023 года
N основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: | [7 empty] | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
[6 empty] | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет муниципальных образований |  | внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Государственная программа Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области"
1 | Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Осуществление капитального ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» | х | 74913.5 | 74913.5 | 100 | 55691.7 | 55691.7 | 19221.8 | 19221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.2.4. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения - плотины на пруду с. Русский Шелдаис на реке Шелдаис Спасского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 7903.7 | 7903.7 | 100 | 7271.4 | 7271.4 | 632.3 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение демонтажных работ, % /общестроительных работ, % | 100%/40%/ | 100%/47%/ | Объект переходящий на 2024 год | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | 3
1.2.5. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на р. Труев в р.п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 17991.9 | 17991.9 | 100 | 13111.2 | 13111.2 | 4880.7 | 4880.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение общестроительных работ, % /ввод объекта в эксплуатацию, ед. | 100%/1 | 100%/1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.6. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Грязнуха, в 6,3 км юго-восточнее с. Тимирязево Башмаковского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 34026.8 | 34026.8 | 100 | 24208.9 | 24208.9 | 9817.9 | 9817.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение демонтажных работ, % /общестроительных работ, %/ввод объекта в эксплуатацию, ед. | 100%/100%/1 | 100%/100%/1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.7. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на балке Моровой Овраг в 2,6 км северо-восточнее с. Крюково Белинского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 14991.1 | 14991.1 | 100 | 11100.2 | 11100.2 | 3890.9 | 3890.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение общестроительных работ, % /ввод объекта в эксплуатацию, ед. | 100%/1 | 100%/1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Участие в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов Пензенской области" | х | 5000 | 3471.9 | 69.438 | 0 | 0 | 5000 | 3471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.3.1. | Организация и ведение государственного мониторинга водных объектов Пензенской области (проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием водоохранных зон на водных объектах) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 5000 | 3471.9 | 69.438 | 0 | 0 | 5000 | 3471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество водных объектов, на которых проведен мониторинг, ед. | 13 | 13 | Проведен мониторинг Пензенского водохранилища и его притоков | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия средств. 1. Проведен государственный мониторинг Пензенского водохранилища на реке Сура; 2. Проведен мониторинг поверхностных вод в притоках Пензенского водохранилища на реке Сура.
1.3.2. | Осуществление контроля за ведением государственного мониторинга водных объектов Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий, ед. | 3 | 3 | Проведены контрольные мероприятия | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 1: | х | 79913.5 | 78385.4 | 98.0878 | 55691.7 | 55691.7 | 24221.8 | 22693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Организация проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры» | х | 355 | 355 | 100 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.2.1. | Проведение олимпиад по экологии, конференций, смотров, семинаров, конкурсов, слетов, форумов, фестивалей, акций | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 355 | 355 | 100 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество проведенных мероприятий, ед. | 7 | 7 | Проведен масштабный экологический субботник «Зеленая Весна», организовано празднование: Всемирного дня охраны окружающей среды, Деня работников леса. Проведен фотоконкурс "Эковзгляд" и т.д. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Определение нанесенного ущерба окружающей среде" | х | 85.9 | 75.6 | 88.0093 | 0 | 0 | 85.9 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.3.1. | Проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для установления фактов причинения вреда окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 85.9 | 75.6 | 88.0093 | 0 | 0 | 85.9 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество проведенных лабораторных исследований, ед. | 6 | 6 | Проведены лабораторные исследования на четырех объектах расположенных в городе Пензе | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В отчетном периоде проведено 6 лабораторных исследований с заключением договора с Пензенским филиалом "ФГБУ ЦЛАТИ по ПФО". Потребность в средствах бюджета Пензенской области составила 75,6 тыс. рублей.
| Итого по подпрограмме 2: | х | 440.9 | 430.6 | 97.6639 | 0 | 0 | 440.9 | 430.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов на территории Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» | х | 10914.3 | 10914.3 | 100 | 10914.3 | 10914.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3.1.1. | Организация, осуществление и проведение выездных обследований территорий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и животного мира | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 8417.3 | 8417.3 | 100 | 8417.3 | 8417.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество проведенных выездных обследований территорий,ед. | 780 | 930 | Проведены выездные обследования, в результате которых выявлялись и пресекались случаи незаконной охоты | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.2. | Ведение учета численности охотничьих ресурсов в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 2273.3 | 2273.3 | 100 | 2273.3 | 2273.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Протяженность заложенных учетных маршрутов, тыс. км | 6 | 9.52 | Проведен зимний маршрутный учета на территории региона | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.3. | Проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 143.5 | 143.5 | 100 | 143.5 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество обустроенных подкормочных площадок, шт. | 4 | 4 | Устроены солонцы | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.6. | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 80.2 | 80.2 | 100 | 80.2 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Подготовка перечня видов объектов животного мира, обитающих в Пензенской области, шт. | 1 | 1 | Составлен кадастр видов животного мира обитающих в регионе | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сохранения природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения | х | 21525 | 20319.6 | 94.4 | 0 | 0 | 21525 | 20319.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3.2.1. | Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 14568.9 | 14568.9 | 100 | 0 | 0 | 14568.9 | 14568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г.- 4 кв. 2023 г. Число государственных зоологических заказников регионального значения,ед. | 7 | 7 | Расходы на обеспечение деятельности Центра "ООПТ" | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.2. | Осуществление контроля за деятельностью государственных зоологических заказников регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г.- 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 4 | 4 | Проведены контрольные мероприятия | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.3 | Проведение обследований, установление границ, реконструкция и восстановление особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 4100 | 3302.3 | 80.5439 | 0 | 0 | 4100 | 3302.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Проведение подготовительных работ под реконструкцию и восстановление ООПТ, га/Количество вновь созданных ООПТ регионального значения, ед. | 2;1 | 2;1 | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия средств. 1. Создана особо охраняемая природная территория "Индерский Лишайниковый бор" (Сосновоборский район, Пензенская область); 2. Проведено комплексное экологическое обследование и перераспределение границ особоохраняемых природных территорий регионального значения, памятники природы: «Семь ключей», «Участок русла реки Сура» и «Рамзайский резерват головчатки Литвинова»; 3. Продолжена реконструкция и восстановление особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы «Дендрарий им. Г.Ф. Морозова»
3.2.4 | Укрепление материально-технической базы учреждения, обеспечивающего охрану особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, ГБУ Пензенской области "Центр ООИПТА Пензенской области" | 1956.1 | 1956.1 | 100 | 0 | 0 | 1956.1 | 1956.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество преобретенной техники, ед. | 1 | 1 | Предоставлена субсидия ГБУ Пензенской области "Центр ООИПТА Пензенской области, учреждение приобрело легковой автомобиль | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.5 | Изготавление и установка аншлагов (информационных щитов)на границах особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, ГБУ Пензенской области "Центр ООИПТА Пензенской области" | 900 | 492.3 | 54.7 | 0 | 0 | 900 | 492.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Установление информационных щитов на границах ООПТ регионального значения, ед. | 45 | 48 | Предоставлена субсидия ГБУ Пензенской области "Центр ООИПТА Пензенской области, учреждением установлены информационные щиты на границах ООПТ | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия средств. Изготовлено и установлено 48 аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий регионального значения.
3.3. | Основное мероприятие 3.3. «Содержание и разведение охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания» | х | 13466.2 | 13736.5 | 102.0072 | 0 | 0 | 11966.2 | 11966.2 | 0 | 0 | 1500 | 1770.3 | х | х | х | х | х
3.3.1. | Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 13466.2 | 13736.5 | 102.0072 | 0 | 0 | 11966.2 | 11966.2 | 0 | 0 | 1500 | 1770.3 | 1 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество животных, содержащихся в полувольных условиях, ед.: олень благородный кабан | 57 14 | 57 14 | В ГАУ ПО «Никольский лесхоз» в полувольных условиях искусственно выращиваются редкие объекты животного мира | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.3.2. | Осуществление контроля за проведением работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв.2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 4 | 4 | Проведены контрольные мероприятия | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 3: | х | 45905.5 | 44970.4 | 97.963 | 10914.3 | 10914.3 | 33491.2 | 32285.8 | 0 | 0 | 1500 | 1770.3 | х | х | х | х | х
4. | Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Проведение водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» | х | 12743.2 | 12110.6 | 95.0358 | 12743.2 | 12110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.1.1. | Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12743.2 | 12110.6 | 95.0358 | 12743.2 | 12110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, км/Разработка проектно-сметной документации по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), объект | 0,573/2 | 0,573/2 | За счет средств федерального бюджета (субвенции) ведутся работы на 2-х переходящих объектах. Определена береговая линия 2-х водных объектов | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия средств.
4.1.2. | Осуществление контроля за выполнением водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 4 | 4 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2. | Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов» | х | 73355.2 | 73355.2 | 100 | 0 | 0 | 73355.2 | 73355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.2.1. | Обеспечение проведения водоохранных мероприятий,содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12371.8 | 12371.8 | 100 | 0 | 0 | 12371.8 | 12371.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество проведенных водохозяйственных мероприятий, ед. | 4 | 4 | За счет средств федерального бюджета (субвенции) ведутся работы на 2-х переходящих объектах. Определена береговая линия 2-х водных объектов | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.2. | Проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользо-вания Пензенской области | 31293.3 | 31293.3 | 100 | 0 | 0 | 31293.3 | 31293.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г.- 4 кв. 2023 г. Количество проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды, ед. | 140 | 430 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.3. | Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 9460.8 | 9460.8 | 100 | 0 | 0 | 9460.8 | 9460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество предоставленных государственных услуг в рамках ведения Регионального государственного реестра объектов НВОС, ед. | 200 | 351 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.4. | Проведение учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 19649.3 | 19649.3 | 100 | 0 | 0 | 19649.3 | 19649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество проведенных учетов численности объектов животного мира ,ед. | 16 | 16 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.5. | Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы (издание статей в средствах массовой информации, пресс-конференции, интервью, телерепортажи, объявления и др.) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество публикаций в средствах массовой информации, пресс-конференций, интервью, телерепортажей, объявлений и др., ед. | 60 | 60 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.6. | Расходы на организацию работ по переизданию Красной книги Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 580 | 580 | 100 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв.2023 г. Составление перечней редких видов грибов, лишайников, мхов и растений, ед. | 4 | 4 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4. | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов по Пензенской области" (Н05-8) | х | 17146.1 | 17146.1 | 100 | 17146.1 | 17146.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.4.1. | Улучшение экологического состояния гидрографической сети | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 17146.1 | 17146.1 | 100 | 17146.1 | 17146.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв.2023 г. Площадь расчистки водоема, га | 8 | 13 | В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Пензенская область) с Федеральным агентством водных ресурсов согласовано выполнение мероприятия «Расчистка пруда на ручье без названия, расположенного в 100 м северо-западнее ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина». Срок реализации мероприятия 2021-2024 годы. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 4 | х | 103244.5 | 102611.9 | 99.3873 | 29889.3 | 29256.7 | 73355.2 | 73355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области » | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Формирование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | х | 5999 | 5999 | 100 | 0 | 0 | 5999 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.1.1. | Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | 5999 | 5999 | 100 | 0 | 0 | 5999 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество корректировок территориальной схемы, ед. | 1 | 1 | Актуализирована терсхема обращения с отходами, в том числе с ТКО | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Ликвидация (рекультивация) мест есанкционированного размещения (захоронения) отходов | х | 8293.2 | 5808.5 | 70.0393 | 0 | 0 | 8293.2 | 5808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.2.1. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов, ед. | 40 | 41 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2.2. | Обобщение информации о количестве леквидированных несанкционированных свалок отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Сбор информации, отчет. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2.3. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на землях лесного фонда | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 900 | 783.9 | 87.1 | 0 | 0 | 900 | 783.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество ликвидированных мест размещения отходов, ед. | 3 | 3 | Ликвидированы свалки на берегу Пензенского водохранилища в месте массового посещения отдыхающими, а также в Сосновоборском районе | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В результате заключенных контрактов по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на землях лесного фонда сложилась экономия средств в объеме 116,1 тыс. рублей
5.2.4. | Субсидии на осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 7393.2 | 5024.6 | 67.9625 | 0 | 0 | 7393.2 | 5024.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество муниципальных образований получивших субсидию, шт. | 2 | 2 | Предоставлена субсидия Белинскому и Мокшанскому районам Пензенской области | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Субсидия предоставлялась в соответствии с представленными органами местного самоуправления заявками.
5.3. | Основное мероприятие 5.3. "Осуществление мероприятий по разработке проектных документаций по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде" | х | 23557.6 | 408.2 | 96.8387 | 0 | 0 | 23557.6 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.3.1. | Разработка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, оплата государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 22807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, комплект | - | - | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В соответствии с распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2023 №1045-рП «Об изменении существенных условий, предусмотренных заключенным государственным контрактом» срок разработке проектной документации по ликвидации несанкционированной свалки в г. Никольск продлен до 01.04.2024. С подрядной организацией заключено дополнительное соглашение. Подрядчиком не выполнены условия контракта по разработке проектной документации по ликвидации несанкционированной свалки в г. Спасск, контракт расторгнут в одностаронним порядке. Мероприятие реализуется за счет целевых экологических платежей, в целях завершения разработки проктных документаций бюджетом Пензенской области в 2024 году предусмотренна средства в объеме 30,0 млн. рублей . В соответствии с пунктом 4-1 статьи 13-2 Закона Пензенской области от 07.04.2003 №463-ЗПО (с последующими изменениями) не израсходованные остатки средств, поступившие от экологических платежей, направляются на увеличение бюджетных ассигнований в 2024 году, средства не возвращаются в бюджет.
5.3.3. | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 750 | 408.2 | 96.8387 | 0 | 0 | 750 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество объектов, на которых проведена оценка, ед. | 3 | 3 | ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» выполнило оценку влияния на окружающую среду свалок в селе Лопатино, Русский Камешкир и п.г.т. Колышлей Пензенской области | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Работы ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» выполнены в полном объеме, сложилась экономия средств. ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» выполнило оценку влияния на окружающую среду свалок в селе Лопатино, Русский Камешкир и п.г.т. Колышлей Пензенской области
5.6. | Региональный проект "Чистая страна (Пензенская область)" (Н05-1) | х | 91448.6 | 88557.6 | 96.8387 | 81473 | 81472.9 | 9975.6 | 7084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.6.2. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 91448.6 | 88557.6 | 96.8387 | 81473 | 81472.9 | 9975.6 | 7084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, ед. | 2 | 2 | В рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», ликвидированы несанкционированные свалки в г. Сердобск и г. Белинский | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия средств в объеме 2891,0 тыс. рублей. В рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», ликвидированы несанкционированные свалки в г. Сердобск и г. Белинский
| Итого по подпрограмме 5: | х | 129298.4 | 100773.3 | 77.9386 | 81473 | 81472.9 | 47825.4 | 19300.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ: | х | 358802.8 | 327171.6 | 91.1842 | 177968.3 | 177335.6 | 179334.5 | 148065.7 | 0 | 0 | 1500 | 1770.3 | х | х | х | х | х