## 01.04.2023
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственных программ Пензенской области за за первое полугодие 2023 года
N основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: | [7 empty] | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
[6 empty] | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет муниципальных образований |  | внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Государственная программа Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области"
1 | Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2. | Основное мероприятие «Осуществление капитального ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» | х | 74943.8 | 32838.3 | 43.8172 | 55691.7 | 30197.1 | 19252.1 | 2641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.2.4. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения - плотины на пруду с. Русский Шелдаис на реке Шелдаис Спасского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 7934 | 413.6 | 5.213 | 7271.4 | 380.5 | 662.6 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение демонтажных работ, % /общестроительных работ, % | - | 70/5,2/- | Объект переходящий на 2024 год | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.5. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на р. Труев в р.п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 17991.9 | 4774.8 | 26.5386 | 13111.2 | 4392.8 | 4880.7 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение общестроительных работ, % /ввод объекта в эксплуатацию, ед. | - | 33%/- | Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, по условиям Государственного контракта удержан аванс - 19,47% | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.6. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Грязнуха, в 6,3 км юго-восточнее с. Тимирязево Башмаковского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 34026.8 | 20855.2 | 61.2905 | 24208.9 | 19172.7 | 9817.9 | 1682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение демонтажных работ, % /общестроительных работ, %/ввод объекта в эксплуатацию, ед. | - | 71%/71% | Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, по условиям Государственного контракта удержан аванс - 13,73% | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.7. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на балке Моровой Овраг в 2,6 км северо-восточнее с. Крюково Белинского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 14991.1 | 6794.7 | 45.3249 | 11100.2 | 6251.1 | 3890.9 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение общестроительных работ, % /ввод объекта в эксплуатацию, ед. | - | 56%/- | Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, по условиям Государственного контракта удержан аванс - 18,34% | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3. | Основное мероприятие "Участие в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов Пензенской области" | х | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.3.1. | Организация и ведение государственного мониторинга водных объектов Пензенской области (проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием водоохранных зон на водных объектах) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество водных объектов, на которых проведен мониторинг, ед. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.2. | Осуществление контроля за ведением государственного мониторинга водных объектов Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий, ед. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 1: | х | 79943.8 | 32838.3 | 41.0767 | 55691.7 | 30197.1 | 24252.1 | 2641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Организация проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры» | х | 380 | 321.9 | 84.7105 | 0 | 0 | 380 | 321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.2.1. | Проведение олимпиад по экологии, конференций, смотров, семинаров, конкурсов, слетов, форумов, фестивалей, акций | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 380 | 321.9 | 84.7105 | 0 | 0 | 380 | 321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | Проведен масштабный экологический субботник «Зеленая Весна» Организовано празднование Всемирного дня охраны окружающей среды | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Определение нанесенного ущерба окружающей среде" | х | 300 | 55.9 | 18.6333 | 0 | 0 | 300 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.3.1. | Проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для установления фактов причинения вреда окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 300 | 55.9 | 18.6333 | 0 | 0 | 300 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество проведенных лабораторных исследований, ед. | 4 | 4 | Проведены лабораторные исследования на четырех объектах расположенных в городе Пензе | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 2: | х | 680 | 377.8 | 55.5588 | 0 | 0 | 680 | 377.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов на территории Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» | х | 10914.3 | 4584.2 | 42.0018 | 10914.3 | 4584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3.1.1. | Организация, осуществление и проведение выездных обследований территорий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и животного мира | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 8132 | 3718.9 | 45.7317 | 8132 | 3718.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество проведенных выездных обследований территорий,ед. | 380 | 429 | Проведены выездные обследования, в результате которых выявлялись и пресекались случаи незаконной охоты | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Заработная плата и обеспечение деятельности сотрудников охотничьего надзора
3.1.2. | Ведение учета численности охотничьих ресурсов в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 2558.6 | 865.3 | 33.8193 | 2558.6 | 865.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Протяженность заложенных учетных маршрутов, тыс. км | 6 | 9.52 | Проведен зимний маршрутный учета на территории региона | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Заработная плата и обеспечение деятельности сотрудников охотничьего надзора
3.1.3. | Проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество обустроенных подкормочных площадок, шт. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.6. | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 80.2 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Подготовка перечня видов объектов животного мира, обитающих в Пензенской области, шт. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сохранения природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения | х | 20760.1 | 5843.7 | 28.1487 | 0 | 0 | 20760.1 | 5843.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3.2.1. | Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 15760.1 | 5798.5 | 36.7923 | 0 | 0 | 15760.1 | 5798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г.- 4 кв. 2023 г. Число государственных зоологических заказников регионального значения,ед. | 7 | 7 | Расходы на обеспечение деятельности Центра "ООПТ" | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.2. | Осуществление контроля за деятельностью государственных зоологических заказников регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г.- 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.3 | Проведение обследований, установление границ, реконструкция и восстановление особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 5000 | 45.2 | 0.904 | 0 | 0 | 5000 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Посадка саженцев и уход за ними на площади, га/Количество вновь созданных ООПТ регионального значения, ед./ Установление информационных щитов на границах ООПТ регионального значения | - | - | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Оплачена подготовка технического задания и сметы на выполнение работ по реконструкции ООПТ регионального значения - памятник природы «Дендрарий им. Г.Ф. Морозова»
3.3. | Основное мероприятие 3.3. «Содержание и разведение охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания» | х | 12375.4 | 6376.3 | 51.524 | 0 | 0 | 10875.4 | 5818.8 | 0 | 0 | 1500 | 557.5 | х | х | х | х | х
3.3.1. | Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12375.4 | 6376.3 | 51.524 | 0 | 0 | 10875.4 | 5818.8 | 0 | 0 | 1500 | 557.5 | 1 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество животных, содержащихся в полувольных условиях, ед.: олень благородный кабан | 57 14 | 57 14 | В ГАУ ПО «Никольский лесхоз» в полувольных условиях искусственно выращиваются редкие объекты животного мира | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.3.2. | Осуществление контроля за проведением работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв.2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 3: | х | 44049.8 | 16804.2 | 38.1482 | 10914.3 | 4584.2 | 31635.5 | 11662.5 | 0 | 0 | 1500 | 557.5 | х | х | х | х | х
4. | Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Проведение водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» | х | 12743.2 | 102.4 | 0.80357 | 12743.2 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.1.1. | Осуществление отдельных полномочий Российской федерации в области водных отношений | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12743.2 | 102.4 | 0.80357 | 12743.2 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, км/Разработка проектно-сметной документации по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), объект | - | - | За счет средств федерального бюджета (субвенции) ведутся работы на 2-х переходящих объектах.Проходит определение береговой линии 2-х водных объектов | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Оплачены работы по выносу створов в натуру
4.1.2. | Осуществление контроля за выполнением водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2. | Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов» | х | 65572.6 | 33075.3 | 50.4407 | 0 | 0 | 65572.6 | 33075.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.2.1. | Обеспечение проведения водоохранных мероприятий,содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 11048.8 | 5622.8 | 50.8906 | 0 | 0 | 11048.8 | 5622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество проведенных водохозяйственных мероприятий, ед. | - | - | За счет средств федерального бюджета (субвенции) ведутся работы на 2-х переходящих объектах.Проходит определение береговой линии 2-х водных объектов | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.2. | Проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользо-вания Пензенской области | 27946.8 | 14222.4 | 50.891 | 0 | 0 | 27946.8 | 14222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г.- 4 кв. 2023 г. Количество проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды, ед. | 20 | 37 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.3. | Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 8449 | 4299.8 | 50.8912 | 0 | 0 | 8449 | 4299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество предоставленных государственных услуг в рамках ведения Регионального государственного реестра объектов НВОС, ед. | 50 | 64 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.4. | Проведение учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 17548 | 8930.3 | 50.8907 | 0 | 0 | 17548 | 8930.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество проведенных учетов численности объектов животного мира ,ед. | 6 | 6 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.5. | Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы (издание статей в средствах массовой информации, пресс-конференции, интервью, телерепортажи, объявления и др.) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество публикаций в средствах массовой информации, пресс-конференций, интервью, телерепортажей, объявлений и др., ед. | 40 | 40 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.6. | Расходы на организацию работ по переизданию Красной книги Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв.2023 г. Составление перечней редких видов грибов, лишайников, мхов и растений, ед. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4. | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов по Пензенской области" (Н05-8) | х | 17146.1 | 9559.7 | 55.7544 | 17146.1 | 9559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.4.1. | Улучшение экологического состояния гидрографической сети | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 17146.1 | 9559.7 | 55.7544 | 17146.1 | 9559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв.2023 г. Площадь расчистки водоема, га | - | - | В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Пензенская область) с Федеральным агентством водных ресурсов согласовано выполнение мероприятия «Расчистка пруда на ручье без названия, расположенного в 100 м северо-западнее ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина». Срок реализации мероприятия 2021-2024 годы. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 4 | х | 95461.9 | 42737.4 | 44.7691 | 29889.3 | 9662.1 | 65572.6 | 33075.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с ттвердыми коммунальными отходами на территрии Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Формирование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | х | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.1.1. | Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество корректировок территориальной схемы, ед. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Ликвидация (рекультивация) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов | х | 7500.6 | 80.7 | 13.45 | 0 | 0 | 7500.6 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.2.1. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов, ед. | 20 | 21 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2.2. | Обобщение информации о количестве ликвидированных несанкционированных свалок отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Сбор информации, отчет | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2.3. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на землях лесного фонда | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 600 | 80.7 | 13.45 | 0 | 0 | 600 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество ликвидированных мест размещения отходов, ед. | 1 | 1 | Ликвидирована свалка на берегу Пензенского водохранилища в месте массового посещения отдыхающими | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2.4. | Субсидии на осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 6900.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество муниципальных образований получивших субсидию, шт. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.3. | Основное мероприятие 5.3. "Осуществление мероприятий по разработке проектных документаций по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде" | х | 23857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.3.1. | Разработка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, оплата государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 22807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, комплект | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.3.3. | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество объектов, на которых проведена оценка, ед. | 1 | 1 | ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» выполнило оценку влияния на окружающую среду свалки в селе Лопатино | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Работы ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» выполнены, оплата в июле текущего года
5.6. | Региональный проект "Чистая страна (Пензенская область)" (Н05-1) | х | 97605.5 | 52152 | 53.4314 | 87137.4 | 47979.8 | 10468.1 | 4172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.6.2. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 97605.5 | 52152 | 53.4314 | 87137.4 | 47979.8 | 10468.1 | 4172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, ед. | - | - | В рамках ликвидации несанкционированных свалок в г. Сердобск и г. Белинский, подрядными организациями продолжаются работы по проведению технического этапа рекультивации (государственные контракты заключены с ООО «ЮМакс» и ООО «ДСК Стандарт») | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 5: | х | 134963.7 | 52232.7 | 38.7013 | 87137.4 | 47979.8 | 47826.3 | 4252.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ | х | 355099.2 | 144990.4 | 40.831 | 183632.7 | 92423.2 | 169966.5 | 52009.7 | 0 | 0 | 1500 | 557.5 | х | х | х | х | х