## 01.10.2022
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственных программ Пензенской области за 9 месяцев 2022 года
N основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: | [7 empty] | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
[6 empty] | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет муниципальных образований |  | внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Государственная программа Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области"
1.2. | Основное мероприятие «Осуществление капитального ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» | х | 13752.3 | 13508.9 | 298.5 | 12481.1 | 12428.2 | 1271.2 | 1080.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.2.5. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на р. Труев в р.п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 4500 | 4477.5 | 99.5 | 4140 | 4119.3 | 360 | 358.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Выполнение проведенных демонтажных работ, % /общестроительных работ, % | - | - | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | По условиям Государственного контракта предусмотрен авансовый платеж
1.2.6. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Грязнуха, в 6,3 км юго-восточнее с. Тимирязево Башмаковского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 5566.4 | 5566.4 | 100 | 5121.1 | 5121.1 | 445.3 | 445.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Выполнение проведенных демонтажных работ, % /общестроительных работ, % | - | - | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | По условиям Государственного контракта предусмотрен авансовый платеж
1.2.7. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на балке Моровой Овраг в 2,6 км северо-восточнее с. Крюково Белинского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 3500 | 3465 | 99 | 3220 | 3187.8 | 280 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Выполнение проведенных демонтажных работ, % /общестроительных работ, % | - | - | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | По условиям Государственного контракта предусмотрен авансовый платеж
1.2.9. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений нижнего пруда N 3 в г. Никольске Никольского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Выполнение проведенных демонтажных работ, % /общестроительных работ, % | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 1: | х | 13752.3 | 13508.9 | 98.2301 | 12481.1 | 12428.2 | 1271.2 | 1080.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Организация проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры» | х | 334.9 | 334.9 | 100 | 0 | 0 | 334.9 | 334.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.2.1. | Проведение олимпиад по экологии, конференций, смотров, семинаров, конкурсов, слетов, форумов, фестивалей, акций | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 334.9 | 334.9 | 100 | 0 | 0 | 334.9 | 334.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество проведенных мероприятий, ед. | 5 | 5 | Совместно с сотрудниками Центра развития творчества детей и юношества проведен региональный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников Природы» с участием детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. Проведен фотоконкурс «Красная книга глазами детей!» и т.д. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Определение нанесенного ущерба окружающей среде" | х | 364.1 | 33.8 | 9.2832 | 0 | 0 | 364.1 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.3.1. | Проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для установления фактов причинения вреда окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 364.1 | 33.8 | 9.2832 | 0 | 0 | 364.1 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество проведенных лабораторных исследований, ед. | 3 | 3 | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Лабораторные исследования проводятся при необходимости
| Итого по подпрограмме 2: | х | 699 | 368.7 | 109.2832 | 0 | 0 | 699 | 368.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов на территории Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» | х | 10684.6 | 8068.2 | 75.5124 | 10684.6 | 8068.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3.1.1. | Организация, осуществление и проведение выездных обследований территорий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и животного мира | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 7340.1 | 5543.7 | 75.5262 | 7340.1 | 5543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество проведенных выездных обследований территорий,ед. | 540 | 617 | Проведены выездные обследования, в результате которых выявлялись и пресекались случаи незаконной охоты | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.2. | Ведение учета численности охотничьих ресурсов в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 3119.6 | 2381 | 76.3239 | 3119.6 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. -4 кв. 2022 г. Протяженность заложенных учетных маршрутов, тыс. км | 11 | 14.6 | Проведен зимний маршрутный учета на территории региона | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.3. | Проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 143.5 | 143.5 | 100 | 143.5 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2022 г. Количество обустроенных подкормочных площадок, шт. | 5 | 5 | Устроены солонцы | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.4 | Регулирование или снижение (изъятие) численности отдельных видов охотничьих ресурсов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Количество охотничьих ресурсов, изъятых из среды обитания, особь | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.6. | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 81.4 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв.2022 г. Подготовка перечня видов объектов животного мира, обитающих в Пензенской области, ед. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сохранения природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения | х | 16173 | 10624.5 | 65.6928 | 0 | 0 | 16173 | 10624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3.2.1. | Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 14657.6 | 10344.5 | 70.5743 | 0 | 0 | 14657.6 | 10344.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г.- 4 кв. 2022 г. Число государственных зоологических заказников регионального значения,ед. | 7 | 7 | Расходы на обеспечение деятельности Центра "ООПТ" | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.2. | Осуществление контроля за деятельностью государственных зоологических заказников регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г.- 4 кв. 2022 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 3 | 3 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.3 | Проведение обследований, установление границ, реконструкция и восстановление особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 1515.4 | 280 | 18.477 | 0 | 0 | 1515.4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения, ед. | - | - | Заключен договор с ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.3. | Основное мероприятие 3.3. «Содержание и разведение охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания» | х | 12860.1 | 9758.5 | 75.882 | 0 | 0 | 11360.1 | 8771.5 | 0 | 0 | 1500 | 987 | х | х | х | х | х
3.3.1. | Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12860.1 | 9758.5 | 75.882 | 0 | 0 | 11360.1 | 8771.5 | 0 | 0 | 1500 | 987 | 1 кв. 2022 г. -4 кв. 2022 г. Количество животных, содержащихся в полувольных условиях, ед.: олень благородный кабан | 57 14 | 57 14 | В ГАУ ПО «Никольский лесхоз» в полувольных условиях искусственно выращиваются редкие объекты животного мира | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.3.2. | Осуществление контроля за проведением работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв.2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 2 | 2 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 3: | х | 39717.7 | 28451.2 | 71.6336 | 10684.6 | 8068.2 | 27533.1 | 19396 | 0 | 0 | 1500 | 987 | х | х | х | х | х
4. | Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Проведение водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» | х | 15374.2 | 841.3 | 5.4722 | 15374.2 | 841.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.1.1. | Осуществление отдельных полномочий Российской федерации в области водных отношений | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 15374.2 | 841.3 | 5.4722 | 15374.2 | 841.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2022 г. - 4 кв. 2022 г. Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, км | 96,5 | 97,6 | За счет средств федерального бюджета (субвенции) ведутся работы на 3-х переходящих объектах. | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В отчетном периоде выполнены работы на двух объектах, протяженность составила 1,08 км.
4.1.2. | Осуществление контроля за выполнением водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 3 | 3 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2. | Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов» | х | 66540.7 | 45161.1 | 67.8699 | 0 | 0 | 66540.7 | 45161.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.2.1. | Обеспечение проведения водоохранных мероприятий,содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 11311.9 | 7677.4 | 67.8701 | 0 | 0 | 11311.9 | 7677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Мощность объектов, на которых проведены работы по предотвращению негативного воздействия вод, км | 96,5 | 97,6 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.2. | Проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользо-вания Пензенской области | 28612.5 | 19419.3 | 67.87 | 0 | 0 | 28612.5 | 19419.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г.- 4 кв. 2022 г. Количество проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды, ед. | 75 | 80 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.3. | Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 8650.3 | 5870.9 | 67.8693 | 0 | 0 | 8650.3 | 5870.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. -4 кв. 2022 г. Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включенных в реестр, ед. | 2850 | 3660 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.4. | Проведение учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 17966 | 12193.5 | 67.8699 | 0 | 0 | 17966 | 12193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2022 г. -4 кв. 2022 г. Количество проведенных учетов численности объектов животного мира ,ед. | 10 | 10 | В настоящее время ведется обработка полученных данных. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.5. | Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы (издание статей в средствах массовой информации, пресс-конференции, интервью, телерепортажи, объявления и др.) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество публикаций в средствах массовой информации, пресс-конференций, интервью, телерепортажей, объявлений и др., ед. | 45 | 45 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4. | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов по Пензенской области" (Н05-8) | х | 1711.1 | 0 | 0 | 1711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.4.1. | Улучшение экологического состояния гидрографической сети | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 1711.1 | 0 | 0 | 1711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв.2022 г. Количество водных объектов, на которых проведена их реабилитация, ед./Формирование прудов отстойников, ед./Площадь расчистки водоема, га | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 4 | х | 83626 | 46002.4 | 55.0097 | 17085.3 | 841.3 | 66540.7 | 45161.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с ттвердыми коммунальными отходами на территрии Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Ликвидация (рекультивация) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.2.1. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов, ед. | 30 | 32 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2.2. | Обобщение информации о количестве ликвидированных твердых коммунальных отходов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Сбор информации, отчет | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.3. | Основное мероприятие 5.3. "Осуществление мероприятий по разработке проектных документаций по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде" | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.3.2. | Осуществление контроля за проведением работ по разработке проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. - 2 кв. 2022 г. Количество контрольных мероприятий, ед. | 2 | 2 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.5. (Н05-2) | Регионадльный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (пензенская область)" | х | 12679 | 0 | 0 | 12552.2 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.5.3. | Осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | 12679 | 0 | 0 | 12552.2 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, шт. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.6. (Н05-1) | Региональный проект "Чистая страна (Пензенская область)" (Н05-1) | х | 43093.1 | 12490 | 28.9838 | 28154.9 | 0 | 14938.2 | 12490 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.6.1. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12490 | 12490 | 100 | 0 | 0 | 12490 | 12490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2022 г. - 4 кв. 2022 г. Изготовление проектной документации, ед./Получение положительного заключения экологической экспертизы, ед. | 1/1 | 2/2 | Разработана проектная документация по ликвидации несанкционированных свалок в г. Сердобск и г. Белинский | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.6.2. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 30603.1 | 0 | 0 | 28154.9 | 0 | 2448.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2022 г. Проведение подготовительных работ, рекулькивация, этап | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 5: | х | 55772.1 | 12490 | 22.3947 | 40707.1 | 0 | 15065 | 12490 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ | х | 193567.1 | 100821.2 | 52.0859 | 80958.1 | 21337.7 | 111109 | 78496.5 | 0 | 0 | 1500 | 987 | х | х | х | х | х