## 01.10.2023
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственных программ Пензенской области за за 9 месяцев 2023 года
N основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: | [7 empty] | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
[6 empty] | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет муниципальных образований |  | внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Государственная программа Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области"
1 | Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Осуществление капитального ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» | х | 74943.8 | 69677.6 | 92.9731 | 55691.7 | 53172.2 | 19252.1 | 16505.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.2.4. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения - плотины на пруду с. Русский Шелдаис на реке Шелдаис Спасского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 7934 | 7903.7 | 99.6181 | 7271.4 | 7271.4 | 662.6 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение демонтажных работ, % /общестроительных работ, % | - | 100%/47%/ | Объект переходящий на 2024 год | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.5. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на р. Труев в р.п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 17991.9 | 17221.4 | 95.7175 | 13111.2 | 12552.7 | 4880.7 | 4668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение общестроительных работ, % /ввод объекта в эксплуатацию, ед. | - | 96%/- | Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, по условиям Государственного контракта удержан аванс - 19,47% | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.6. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Грязнуха, в 6,3 км юго-восточнее с. Тимирязево Башмаковского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 34026.8 | 32091.8 | 94.3133 | 24208.9 | 23701.1 | 9817.9 | 8390.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение демонтажных работ, % /общестроительных работ, %/ввод объекта в эксплуатацию, ед. | - | 94%/94%/- | Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, по условиям Государственного контракта удержан аванс - 13,73% | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.7. | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на балке Моровой Овраг в 2,6 км северо-восточнее с. Крюково Белинского района Пензенской области | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 14991.1 | 12460.7 | 83.1207 | 11100.2 | 9647 | 3890.9 | 2813.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Выполнение общестроительных работ, % /ввод объекта в эксплуатацию, ед. | - | 83%/- | Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, по условиям Государственного контракта удержан аванс - 18,34% | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Участие в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов Пензенской области" | х | 5000 | 439.7 | 8.794 | 0 | 0 | 5000 | 439.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.3.1. | Организация и ведение государственного мониторинга водных объектов Пензенской области (проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием водоохранных зон на водных объектах, количественными и качественными показателями водных объектов) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 5000 | 439.7 | 8.794 | 0 | 0 | 5000 | 439.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество водных объектов, на которых проведен мониторинг, ед. | 12 | 12 | Проведен мониторинг на 12 притоках Пензенского водохранилища | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Завершение государственного мониторинга Пензенского водохранилища на р. Сура и оплата работ по контракту запланирована на декабрь т.г.
1.3.2. | Осуществление контроля за ведением государственного мониторинга водных объектов Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий, ед. | 2 | 2 | Проведены контрольные мероприятия | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 1: | х | 79943.8 | 70117.3 | 87.7082 | 55691.7 | 53172.2 | 24252.1 | 16945.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Организация проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры» | х | 355 | 355 | 100 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.2.1. | Проведение олимпиад по экологии, конференций, смотров, семинаров, конкурсов, слетов, форумов, фестивалей, акций | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 355 | 355 | 100 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество проведенных мероприятий, ед. | 5 | 5 | Проведен масштабный экологический субботник «Зеленая Весна» Организовано празднование Всемирного дня охраны окружающей среды и День работников леса | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Определение нанесенного ущерба окружающей среде" | х | 293 | 55.9 | 19.0785 | 0 | 0 | 293 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.3.1. | Проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для установления фактов причинения вреда окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 293 | 55.9 | 19.0785 | 0 | 0 | 293 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество проведенных лабораторных исследований, ед. | 4 | 4 | Проведены лабораторные исследования на четырех объектах расположенных в городе Пензе | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В рамках осуществления государственного экологического надзора (контроля) с привлечением аттестованной лаборатории проводится отбор проб воды, воздуха, почвы. В отчетном периоде проведено 4 лабораторных ииследования с заключением договора с Пеензенским филиалом "ФГБУ ЦЛАТИ по ПФО". Потребность в средствах бюджета Пензенской области составила 55,9 тыс. рублей.
| Итого по подпрограмме 2: | х | 648 | 410.9 | 63.4105 | 0 | 0 | 648 | 410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов на территории Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» | х | 10914.3 | 7728.1 | 70.8071 | 10914.3 | 7728.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3.1.1. | Организация, осуществление и проведение выездных обследований территорий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и животного мира | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 8327.3 | 6035.1 | 72.4737 | 8327.3 | 6035.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество проведенных выездных обследований территорий,ед. | 540 | 632 | Проведены выездные обследования, в результате которых выявлялись и пресекались случаи незаконной охоты | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Заработная плата и обеспечение деятельности сотрудников охотничьего надзора
3.1.2. | Ведение учета численности охотничьих ресурсов в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 2363.3 | 1469.3 | 62.1715 | 2363.3 | 1469.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Протяженность заложенных учетных маршрутов, тыс. км | 6 | 9.52 | Проведен зимний маршрутный учета на территории региона | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Заработная плата и обеспечение деятельности сотрудников охотничьего надзора
3.1.3. | Проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 143.5 | 143.5 | 100 | 143.5 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество обустроенных подкормочных площадок, шт. | 4 | 4 | Устроены солонцы | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.6. | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 80.2 | 80.2 | 100 | 80.2 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Подготовка перечня видов объектов животного мира, обитающих в Пензенской области, шт. | 1 | 1 | Составлен кадастр видов животного мира обитающих в регионе | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сохранения природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения | х | 20316.2 | 12342.8 | 60.7535 | 0 | 0 | 20316.2 | 12342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
3.2.1. | Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 13360.1 | 9341.5 | 69.9209 | 0 | 0 | 13360.1 | 9341.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г.- 4 кв. 2023 г. Число государственных зоологических заказников регионального значения,ед. | 7 | 7 | Расходы на обеспечение деятельности Центра "ООПТ" | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.2. | Осуществление контроля за деятельностью государственных зоологических заказников регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г.- 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 3 | 3 | Проведены контрольные мероприятия | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.3 | Проведение обследований, установление границ, реконструкция и восстановление особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 4100 | 145.2 | 3.5415 | 0 | 0 | 4100 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Посадка саженцев и уход за ними на площади, га/Количество вновь созданных ООПТ регионального значения, ед. | - | - | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Оплачена подготовка технического задания и сметы на выполнение работ по реконструкции ООПТ регионального значения - памятник природы «Дендрарий им. Г.Ф. Морозова»
3.2.4 | Укрепление материально-технической базы учреждения, обеспечивающего охрану особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, ГБУ Пензенской области "Центр ООИПТА Пензенской области" | 1956.1 | 1956.1 | 100 | 0 | 0 | 1956.1 | 1956.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество преобретенной техники, ед. | - | - | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Предоставлена субсидия ГБУ Пензенской области "Центр ООИПТА Пензенской области, учреждение планирует приобрести легковой автомобиль в 4 квартале т.г.
3.2.5 | Изготавление и установка аншлагов (информационных щитов)на границах особо охраняемых природных территорий регионального значения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, ГБУ Пензенской области "Центр ООИПТА Пензенской области" | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Установление информационных щитов на границах ООПТ регионального значения, ед. | - | - | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Предоставлена субсидия ГБУ Пензенской области "Центр ООИПТА Пензенской области, учреждением заключен государственный контракт на установление информационных щитов, срок исполнения работ 4 квартале т.г.
3.3. | Основное мероприятие 3.3. «Содержание и разведение охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания» | х | 12375.4 | 9949.9 | 80.4006 | 0 | 0 | 10875.4 | 8294.1 | 0 | 0 | 1500 | 1655.8 | х | х | х | х | х
3.3.1. | Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12375.4 | 9949.9 | 80.4006 | 0 | 0 | 10875.4 | 8294.1 | 0 | 0 | 1500 | 1655.8 | 1 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество животных, содержащихся в полувольных условиях, ед.: олень благородный кабан | 57 14 | 57 14 | В ГАУ ПО «Никольский лесхоз» в полувольных условиях искусственно выращиваются редкие объекты животного мира | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.3.2. | Осуществление контроля за проведением работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв.2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 2 | 2 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 3: | х | 43605.9 | 30020.8 | 68.8457 | 10914.3 | 7728.1 | 31191.6 | 20636.9 | 0 | 0 | 1500 | 1655.8 | х | х | х | х | х
4. | Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Проведение водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» | х | 12743.2 | 6716.5 | 52.7065 | 12743.2 | 6716.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.1.1. | Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12743.2 | 6716.5 | 52.7065 | 12743.2 | 6716.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, км/Разработка проектно-сметной документации по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), объект | - | - | За счет средств федерального бюджета (субвенции) ведутся работы на 2-х переходящих объектах.Проходит определение береговой линии 2-х водных объектов | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Оплата в соответствии с представленными актами выполненных работ
4.1.2. | Осуществление контроля за выполнением водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество контрольных мероприятий,ед. | 3 | 3 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2. | Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов» | х | 65604.7 | 50168.1 | 76.4703 | 0 | 0 | 65604.7 | 50168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.2.1. | Обеспечение проведения водоохранных мероприятий,содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 11054.2 | 8528.6 | 77.1526 | 0 | 0 | 11054.2 | 8528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество проведенных водохозяйственных мероприятий, ед. | - | - | За счет средств федерального бюджета (субвенции) ведутся работы на 2-х переходящих объектах.Проходит определение береговой линии 2-х водных объектов | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.2. | Проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользо-вания Пензенской области | 27960.6 | 21572.3 | 77.1525 | 0 | 0 | 27960.6 | 21572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г.- 4 кв. 2023 г. Количество проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды, ед. | 100 | 273 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.3. | Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 8453.2 | 6521.8 | 77.1518 | 0 | 0 | 8453.2 | 6521.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество предоставленных государственных услуг в рамках ведения Регионального государственного реестра объектов НВОС, ед. | 150 | 271 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.4. | Проведение учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 17556.7 | 13545.4 | 77.1523 | 0 | 0 | 17556.7 | 13545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2023 г. -4 кв. 2023 г. Количество проведенных учетов численности объектов животного мира ,ед. | 10 | 10 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.5. | Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы (издание статей в средствах массовой информации, пресс-конференции, интервью, телерепортажи, объявления и др.) | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв.2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество публикаций в средствах массовой информации, пресс-конференций, интервью, телерепортажей, объявлений и др., ед. | 45 | 45 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.6. | Расходы на организацию работ по переизданию Красной книги Пензенской области | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв.2023 г. Составление перечней редких видов грибов, лишайников, мхов и растений, ед. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4. | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов по Пензенской области" (Н05-8) | х | 17146.1 | 15894.8 | 92.7021 | 17146.1 | 15894.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.4.1. | Улучшение экологического состояния гидрографической сети | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 17146.1 | 15894.8 | 92.7021 | 17146.1 | 15894.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв.2023 г. Площадь расчистки водоема, га | - | - | В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Пензенская область) с Федеральным агентством водных ресурсов согласовано выполнение мероприятия «Расчистка пруда на ручье без названия, расположенного в 100 м северо-западнее ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина». Срок реализации мероприятия 2021-2024 годы. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 4 | х | 95494 | 72779.4 | 76.2136 | 29889.3 | 22611.3 | 65604.7 | 50168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области » | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Формирование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | х | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.1.1. | Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество корректировок территориальной схемы, ед. | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Ликвидация (рекультивация) мест есанкционированного размещения (захоронения) отходов | х | 7500.6 | 4229 | 56.3822 | 0 | 0 | 7500.6 | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.2.1. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов, ед. | 30 | 31 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.2.3. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на землях лесного фонда | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 600 | 499.4 | 83.2333 | 0 | 0 | 600 | 499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество ликвидированных мест размещения отходов, ед. | 2 | 2 | Ликвидированы свалки на берегу Пензенского водохранилища в месте массового посещения отдыхающими | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Оплата производится по факту выполненных работ. Заключен договор с ООО "УБО".
5.2.4. | Субсидии на осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 6900.6 | 3729.6 | 54.0475 | 0 | 0 | 6900.6 | 3729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество муниципальных образований получивших субсидию, шт. | 1 | 1 | Предоставлена субсидия Белинскому району Пензенской области | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В 4 квартале т.г. планируется предоставление субсидии Мокшанскому району Пензенской области
5.3. | Основное мероприятие 5.3. "Осуществление мероприятий по разработке проектных документаций по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде" | х | 23857.6 | 408.2 | 78.5087 | 0 | 0 | 23857.6 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.3.1. | Разработка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, оплата государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 22807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, комплект | - | - | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
5.3.3. | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 1050 | 408.2 | 78.5087 | 0 | 0 | 1050 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 кв. 2023 г. - 4 кв. 2023 г. Количество объектов, на которых проведена оценка, ед. | 2 | 3 | ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» выполнило оценку влияния на окружающую среду свалок в селе Лопатино, Русский Камешкир и п.г.т. Колышлей Пензенской области | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Работы ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» выполнены в полном объеме, сложилась экономия средств.
5.6. | Региональный проект "Чистая страна (Пензенская область)" (Н05-1) | х | 97605.5 | 76628.8 | 78.5087 | 87137.4 | 70498.4 | 10468.1 | 6130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
5.6.2. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 97605.5 | 76628.8 | 78.5087 | 87137.4 | 70498.4 | 10468.1 | 6130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2023 г. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, ед. | - | - | В рамках ликвидации несанкционированных свалок в г. Сердобск и г. Белинский, подрядными организациями продолжаются работы по проведению технического этапа рекультивации (государственные контракты заключены с ООО «ЮМакс» и ООО «ДСК Стандарт») | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 5: | х | 134962.7 | 81266 | 60.2137 | 87137.4 | 70498.4 | 47825.3 | 10767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ: | х | 354654.4 | 254594.4 | 71.7866 | 183632.7 | 154010 | 169521.7 | 98928.6 | 0 | 0 | 1500 | 1655.8 | х | х | х | х | х