# Информация об исполнении мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства Пензенской области»

# 9 месяцев 2024 года

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Пензенской области».

Ответственный исполнитель – Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Пензенской области» включает:

- региональный проект «Сохранение лесов (Пензенская область)»;

- региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пензенская область)»;

- комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров»;

- комплекс процессных мероприятий «Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах»;

- комплекс процессных мероприятий «Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений».

Целями государственной программы «Развитие лесного хозяйства Пензенской области» являются:

- обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов;

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей области.

В 2024 году на реализацию государственной программы Пензенской области «Развитие лесного хозяйства Пензенской области» объем выделенных бюджетных ассигнований составляет 463 641,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 349 202,7 тыс. руб., из бюджета Пензенской области – 114 438,9 тыс. рублей.

Общее кассовое освоение финансовых средств составляет 323 900,8 или 69,9% от годового объема, в том числе, за счет средств субвенций из федерального бюджета – 255 338,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пензенской области – 68 561,9 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» Пензенской области на 2024 год за счет средств федерального бюджета выделено 49 304,6 тыс. рублей, за счет которых запланирована реализация 2-х мероприятий:

- приобретение лесопожарной техники – 41 360,7 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Пензенская область)» национального проекта «Экология» на мероприятие по оснащению лесопожарной техникой из федерального бюджета региону предусмотрено 41 360,7 тыс. руб. на приобретение 6 пожарных машин (АГ2).

По состоянию на отчетную дату проведено 2 этапа конкурсных процедур.  12.03.2024 ГБУ ПО «Лесопожарный центр» заключен государственный контракт с ООО «ФЛИТ» (г. Нижний Новгород) на поставку 7 ед. грузовых полноприводных пожарных машин с противопожарным оборудованием (на 1 машину больше запланированного количества), автомобили поставлены. Оплата произведена.

По результатам проведения аукциона образовалась экономия средств в размере 2 858,5 тыс. рублей, на использование которой получено согласования  Федерального агентства лесного хозяйства и организован второй аукцион на приобретение малого лесопатрульного комплекса (МЛПК). Аукцион на закупку МЛПК состоялся 29.05.2024, государственный контракт заключен 10.06.2024 с ООО «Вымпел-Плюс» (г. Нижний Новгород). Оплата произведена, автомобиль поставлен.

В связи с обеспечением участия во 2-ом аукционе 2-х участников по итогам его проведения также образовалась экономия в размере 28,6 тыс. рублей. В Федеральное агентство лесного хозяйства 10.06.2024 направлено обращение о согласовании использования итогового остатка на приобретение 2-х пожарных ёмкостей закрытого типа РДВ-300. Согласование получено, заключен прямой договор № 12 от 26.06.2024. Емкости поставлены. Оплата произведена.

2) увеличение площади лесовосстановления – 7 943,9 тыс. рублей.

До подведомственных учреждений (ГАУ ПО «Никольский лесхоз» и ГБУ ПО «Лесопожарный центр») 29.12.2023 доведены государственные задания на 2024 год, в рамках которых запланирован следующий объем лесохозяйственных работ по региональному проекту:

- искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев и саженцев, посев семян) – 51,58 га (выполнено 44,13 га);

- дополнение лесных культур – 176,12 га (выполнено 161,32 га);

- проведение агротехнического и лесоводственного уходов за лесными культурами – 818,36 га (выполнено 818,36 га);

- подготовка почвы – 40,22 га (выполнено 31,9 га);

- содействие естественному лесовосстановлению – 16,7 га (выполнено 16,7 га);

- уход за лесосеменными плантациями – 25,0 га (выполнено 25 га).

Риски реализации мероприятия проекта по состоянию на отчётную дату отсутствуют.

Кассовое исполнение всего по проекту составляет 100% (49 304,6 тыс. рублей). Денежные средства перечислены на лицевой счет подведомственных учреждений.

Целевой плановый показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на  01.10.2024 составляет 64,2 %.

В рамках регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пензенская область)» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» за счет средств федерального бюджета  на 2024 год выделено 24,0 млн. рублей. В целях проведения мониторинга пожарной безопасности в лесах для оснащения ГБУ ПО «Лесопожарный центр» запланировано приобретение 16 единиц беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (Геоскан-801).

В рамках указанного проекта между Министерством и Минпромторгом России заключено нефинансовое соглашение от 05.03.2024 № 020-2024-Y40015-12 о реализации проекта на территории региона, утвержден паспорт регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пензенская область)».

В соответствии с протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2024 года №10 акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – ГТЛК) определена единственным поставщиком, осуществляемых исполнительными органами субъектов Российской Федерации в 2024-2025 годах закупок беспилотных авиационных систем, в целях осуществления мероприятий по реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках проекта «Беспилотные авиационные системы».

В настоящее время в соответствии распоряжением Правительства Пензенской области № 449-рП от 28.05.2024 «Об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и АО «ГТЛК» подписан государственный контракт от 03.07.2023 №3/000Y425834054235240000230 на поставку беспилотных авиационных систем на сумму 23 998,1 тыс. руб., подписаны дополнительные соглашения к контракту. Министерством 20.08.2024 произведена оплата аванса в размере 50%. Срок поставки БПЛА – декабрь 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров»

На финансирование комплекса процессных мероприятий «Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров» выделено 59 123,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования в объеме 46 471,5 тыс. руб., из бюджета Пензенской области – 12 651,9 тыс. руб.

Фактическое освоение за 9 месяцев 2024 года составило 49 775,9 или 84 % от годового объема.

Выполнение работ по противопожарной безопасности и тушению лесных пожаров осуществляется в период пожарной опасности. Срок определен с 05.04.2024 по 15.10.2024. Государственное задание на выполнение противопожарных работ доведено до ГБУ ПО «Лесопожарный центр» 29.12.2023.

По уточненным данным, по состоянию на 01.10.2024 года зафиксировано 48 лесных пожаров на площади 397,44 га. Причиной превышения планового значения площади пожаров (план на 2024 год – не более 143,82 га) являются сложные метеорологические условия, а именно сохранение продолжительного периода высокой температуры воздуха и длительное отсутствие осадков, что привело к общей засухе. Кроме того, сильный порывистый ветер и наличие большого количества легковоспламеняющихся горючих материалов (высохшей травы и опавшей листвы деревьев) обусловило стремительное распространение огня на значительные площади и затруднило ликвидацию пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах по состоянию на 01.10.2024, по оперативным данным, проведены следующие основные профилактические противопожарные мероприятия:

- содержание и эксплуатация дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 169,99 км;

- устройство минерализованных полос – 2 796,4 км;

- уход за существующими минерализованными полосами – 9990,1 км;

- установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 733шт.;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах – 344 шт.;

- установка и размещение стендов,  и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 583 шт.

- создание в целях тушения лесных пожаров условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения – 174 шт.

Комплекс процессных мероприятий «Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах»

На финансирование комплекса процессных мероприятий «Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах» в 2024 году выделено из федерального бюджета 2 499,2 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий в 2024 году запланировано проведение лесопатологических обследований лесных насаждений в объеме 2000 гектар, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах на площади 201,6 гектар.

По состоянию на 01.10.2024 года, по предварительным данным, выполнены лесопатологические обследования – 2171 га при плане 2000 га, проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах на площади 123,5 га, при плане 201,6 га.

Комплекс процессных мероприятий «Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов»

На финансирование комплекса процессных мероприятий «Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов» выделено 22 470,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования в объеме 7 856,0 тыс. руб., из бюджета Пензенской области – 14 614,0 тыс. руб.

Фактическое освоение за 9 месяцев 2024 года составило 3 898,2 тыс.руб. или      17% от годового объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов» в 2024 году планируется проведение мероприятий: по лесному планированию (проектированию лесных участков, внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты), по воспроизводству лесов и рубкам ухода в молодняках.

За счет внебюджетных источников в 2024 году по состоянию на 01.10.2024 по предварительным данным выполнены следующие работы по лесовосстановлению:

- искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев и саженцев, посев семян) – 251,5 га при плане 211,2 га;

- проведение агротехнического и лесоводственного уходов за лесными культурами – 2332,72 га при плане 1 921,6 га;

- дополнение лесных культур – 426,2 га при плане 408,0 га.

В 2024 году за счет средств субвенций проведены ухода за молодняками лесных культур на общей площади 287,9 га, что составляет 100% от годового плана.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений»

На финансирование комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений» выделено 306 244,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования в объеме 219 071,4 тыс. руб., из бюджета Пензенской области – 87 173,0 тыс. руб.

Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2024 года 208 923,1 тыс.руб. или 68% от годового объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений» обеспечивается деятельность аппарата Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (далее – Министерство), осуществляющего исполнение полномочий в области лесных отношений, обеспечивается деятельность государственных казенных учреждений – лесничеств, а также повышение квалификации работников лесного хозяйства.

Министерством и лесничествами осуществляется передача в аренду лесных участков, контроль фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему ее изъятия, ведение государственного лесного реестра, осуществление федерального государственного лесного надзора (выявление незаконных рубок), федерального государственного пожарного надзора в лесах, проведение мероприятий по внедрению государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства.

Для обеспечения федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны в 2024 году приобретено  6 единиц лесопатрульной техники  на общую сумму 9 787,1 тыс.руб.

За девять месяцев 2024 года на землях лесного фонда проведено 13695 патрулирований лесных участков, из них 302 патрулирования проведено государственными лесными инспекторами Пензенской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

В результате слаженных действий всех служб и ведомств в лесах Пензенской области выявлено 222 нарушений лесного законодательства, составлено 206 протоколов об административных правонарушениях.

По характеру совершенных правонарушений: 108 нарушений правил заготовки древесины, 40 - правил санитарной безопасности в лесах, 41 - правил пожарной безопасности в лесах и 17 - прочих нарушения, из них за неуплату в установленные сроки административных штрафов по ст. 20.25 КоАП составлено – 6 протоколов.

По результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях, было вынесено 199 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составила – 263 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2024 года на территории Пензенской области выявлено 34 случая незаконной рубки лесных насаждений, общим объёмом – 170,69 кубических метров; ущерб, причинённый незаконными рубками, составил – 15 млн. 584  тыс. 730 рублей.

По фактам выявленных незаконных рубок по 6 случаям возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.28 КоАП РФ, нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа, 28 материалов направлены в правоохранительные органы с целью выявления и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.