Информация об исполнении мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства Пензенской области» 
9 месяцев 2024 года

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Пензенской области».
Ответственный исполнитель – Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Пензенской области» включает:
- региональный проект «Сохранение лесов (Пензенская область)»;
- региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пензенская область)»;
- комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров»;
- комплекс процессных мероприятий «Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах»;
- комплекс процессных мероприятий «Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов»;
- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений».
Целями государственной программы «Развитие лесного хозяйства Пензенской области» являются: 
- обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов; 
- повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей области.
В 2024 году на реализацию государственной программы Пензенской области «Развитие лесного хозяйства Пензенской области» объем выделенных бюджетных ассигнований составляет 463 641,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 349 202,7 тыс. руб., из бюджета Пензенской области – 114 438,9 тыс. рублей.
Общее кассовое освоение финансовых средств составляет 323 900,8 или 69,9% от годового объема, в том числе, за счет средств субвенций из федерального бюджета – 255 338,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пензенской области – 68 561,9 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» Пензенской области на 2024 год за счет средств федерального бюджета выделено 49 304,6 тыс. рублей, за счет которых запланирована реализация 2-х мероприятий:
1. приобретение лесопожарной техники – 41 360,7 тыс. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Пензенская область)» национального проекта «Экология» на мероприятие по оснащению лесопожарной техникой из федерального бюджета региону предусмотрено 41 360,7 тыс. руб. на приобретение 6 пожарных машин (АГ2).
По состоянию на отчетную дату проведено 2 этапа конкурсных процедур.  12.03.2024 ГБУ ПО «Лесопожарный центр» заключен государственный контракт с ООО «ФЛИТ» (г. Нижний Новгород) на поставку 7 ед. грузовых полноприводных пожарных машин с противопожарным оборудованием (на 1 машину больше запланированного количества), автомобили поставлены. Оплата произведена.
По результатам проведения аукциона образовалась экономия средств в размере 2 858,5 тыс. рублей, на использование которой получено согласования  Федерального агентства лесного хозяйства и организован второй аукцион на приобретение малого лесопатрульного комплекса (МЛПК). Аукцион на закупку МЛПК состоялся 29.05.2024, государственный контракт заключен 10.06.2024 с ООО «Вымпел-Плюс» (г. Нижний Новгород). Оплата произведена, автомобиль поставлен.
В связи с обеспечением участия во 2-ом аукционе 2-х участников по итогам его проведения также образовалась экономия в размере 28,6 тыс. рублей. В Федеральное агентство лесного хозяйства 10.06.2024 направлено обращение о согласовании использования итогового остатка на приобретение 2-х пожарных ёмкостей закрытого типа РДВ-300. Согласование получено, заключен прямой договор № 12 от 26.06.2024. Емкости поставлены. Оплата произведена.
2) увеличение площади лесовосстановления – 7 943,9 тыс. рублей.
До подведомственных учреждений (ГАУ ПО «Никольский лесхоз» и ГБУ ПО «Лесопожарный центр») 29.12.2023 доведены государственные задания на 2024 год, в рамках которых запланирован следующий объем лесохозяйственных работ по региональному проекту:
- искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев и саженцев, посев семян) – 51,58 га (выполнено 44,13 га);
- дополнение лесных культур – 176,12 га (выполнено 161,32 га);
- проведение агротехнического и лесоводственного уходов за лесными культурами – 818,36 га (выполнено 818,36 га); 
- подготовка почвы – 40,22 га (выполнено 31,9 га);
- содействие естественному лесовосстановлению – 16,7 га (выполнено 16,7 га);
- уход за лесосеменными плантациями – 25,0 га (выполнено 25 га). 
Риски реализации мероприятия проекта по состоянию на отчётную дату отсутствуют.
Кассовое исполнение всего по проекту составляет 100% (49 304,6 тыс. рублей). Денежные средства перечислены на лицевой счет подведомственных учреждений.
Целевой плановый показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на  01.10.2024 составляет 64,2 %.
В рамках регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пензенская область)» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» за счет средств федерального бюджета  на 2024 год выделено 24,0 млн. рублей. В целях проведения мониторинга пожарной безопасности в лесах для оснащения ГБУ ПО «Лесопожарный центр» запланировано приобретение 16 единиц беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (Геоскан-801). 
В рамках указанного проекта между Министерством и Минпромторгом России заключено нефинансовое соглашение от 05.03.2024 № 020-2024-Y40015-12 о реализации проекта на территории региона, утвержден паспорт регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пензенская область)».
В соответствии с протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2024 года №10 акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – ГТЛК) определена единственным поставщиком, осуществляемых исполнительными органами субъектов Российской Федерации в 2024-2025 годах закупок беспилотных авиационных систем, в целях осуществления мероприятий по реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках проекта «Беспилотные авиационные системы».
В настоящее время в соответствии распоряжением Правительства Пензенской области № 449-рП от 28.05.2024 «Об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и АО «ГТЛК» подписан государственный контракт от 03.07.2023 №3/000Y425834054235240000230 на поставку беспилотных авиационных систем на сумму 23 998,1 тыс. руб., подписаны дополнительные соглашения к контракту. Министерством 20.08.2024 произведена оплата аванса в размере 50%. Срок поставки БПЛА – декабрь 2024 года.
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров»
На финансирование комплекса процессных мероприятий «Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров» выделено 59 123,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования в объеме 46 471,5 тыс. руб., из бюджета Пензенской области – 12 651,9 тыс. руб.
Фактическое освоение за 9 месяцев 2024 года составило 49 775,9 или 84 % от годового объема.
Выполнение работ по противопожарной безопасности и тушению лесных пожаров осуществляется в период пожарной опасности. Срок определен с 05.04.2024 по 15.10.2024. Государственное задание на выполнение противопожарных работ доведено до ГБУ ПО «Лесопожарный центр» 29.12.2023. 
[bookmark: _GoBack]По уточненным данным, по состоянию на 01.10.2024 года зафиксировано 48 лесных пожаров на площади 397,44 га. Причиной превышения планового значения площади пожаров (план на 2024 год – не более 143,82 га) являются сложные метеорологические условия, а именно сохранение продолжительного периода высокой температуры воздуха и длительное отсутствие осадков, что привело к общей засухе. Кроме того, сильный порывистый ветер и наличие большого количества легковоспламеняющихся горючих материалов (высохшей травы и опавшей листвы деревьев) обусловило стремительное распространение огня на значительные площади и затруднило ликвидацию пожаров. 
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах по состоянию на 01.10.2024, по оперативным данным, проведены следующие основные профилактические противопожарные мероприятия: 
- содержание и эксплуатация дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 169,99 км;
- устройство минерализованных полос – 2 796,4 км; 
- уход за существующими минерализованными полосами – 9990,1 км;
- установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 733шт.;
- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах – 344 шт.;
- установка и размещение стендов,  и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 583 шт.
- создание в целях тушения лесных пожаров условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения – 174 шт. 
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах»
На финансирование комплекса процессных мероприятий «Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах» в 2024 году выделено из федерального бюджета 2 499,2 тыс. руб.
В рамках комплекса процессных мероприятий в 2024 году запланировано проведение лесопатологических обследований лесных насаждений в объеме 2000 гектар, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах на площади 201,6 гектар.
По состоянию на 01.10.2024 года, по предварительным данным, выполнены лесопатологические обследования – 2171 га при плане 2000 га, проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах на площади 123,5 га, при плане 201,6 га.
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов»
На финансирование комплекса процессных мероприятий «Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов» выделено 22 470,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования в объеме 7 856,0 тыс. руб., из бюджета Пензенской области – 14 614,0 тыс. руб.
Фактическое освоение за 9 месяцев 2024 года составило 3 898,2 тыс.руб. или      17% от годового объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Осуществление лесного планирования и воспроизводства лесов» в 2024 году планируется проведение мероприятий: по лесному планированию (проектированию лесных участков, внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты), по воспроизводству лесов и рубкам ухода в молодняках.
За счет внебюджетных источников в 2024 году по состоянию на 01.10.2024 по предварительным данным выполнены следующие работы по лесовосстановлению:
- искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев и саженцев, посев семян) – 251,5 га при плане 211,2 га;
- проведение агротехнического и лесоводственного уходов за лесными культурами – 2332,72 га при плане 1 921,6 га;
- дополнение лесных культур – 426,2 га при плане 408,0 га.
В 2024 году за счет средств субвенций проведены ухода за молодняками лесных культур на общей площади 287,9 га, что составляет 100% от годового плана. 
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений»
На финансирование комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений» выделено 306 244,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования в объеме 219 071,4 тыс. руб., из бюджета Пензенской области – 87 173,0 тыс. руб.
Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2024 года 208 923,1 тыс.руб. или 68% от годового объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений» обеспечивается деятельность аппарата Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (далее – Министерство), осуществляющего исполнение полномочий в области лесных отношений, обеспечивается деятельность государственных казенных учреждений – лесничеств, а также повышение квалификации работников лесного хозяйства.
Министерством и лесничествами осуществляется передача в аренду лесных участков, контроль фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему ее изъятия, ведение государственного лесного реестра, осуществление федерального государственного лесного надзора (выявление незаконных рубок), федерального государственного пожарного надзора в лесах, проведение мероприятий по внедрению государственной федеральной информационной системы лесного хозяйства.
Для обеспечения федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны в 2024 году приобретено  6 единиц лесопатрульной техники  на общую сумму 9 787,1 тыс.руб.
За девять месяцев 2024 года на землях лесного фонда проведено 13695 патрулирований лесных участков, из них 302 патрулирования проведено государственными лесными инспекторами Пензенской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов.
В результате слаженных действий всех служб и ведомств в лесах Пензенской области выявлено 222 нарушений лесного законодательства, составлено 206 протоколов об административных правонарушениях.
По характеру совершенных правонарушений: 108 нарушений правил заготовки древесины, 40 - правил санитарной безопасности в лесах, 41 - правил пожарной безопасности в лесах и 17 - прочих нарушения, из них за неуплату в установленные сроки административных штрафов по ст. 20.25 КоАП составлено – 6 протоколов.
По результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях, было вынесено 199 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составила – 263 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2024 года на территории Пензенской области выявлено 34 случая незаконной рубки лесных насаждений, общим объёмом – 170,69 кубических метров; ущерб, причинённый незаконными рубками, составил – 15 млн. 584  тыс. 730 рублей.
По фактам выявленных незаконных рубок по 6 случаям возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.28 КоАП РФ, нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа, 28 материалов направлены в правоохранительные органы с целью выявления и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.
