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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	31 марта 2020 г.
	№
	149-рП

	
г.Пенза



Об утверждении Плана реализации
государственной программы Пензенской области
"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Пензенской области на 2014 - 2022 годы"
на очередной финансовый 2020 год

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 12.09.2013 № 681-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2022 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2022 годы" на очередной финансовый 2020 год.
2. Признать утратившими силу:
2.1. распоряжение Правительства Пензенской области от 28.03.2019 № 147-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2019 год";
2.2. распоряжение Правительства Пензенской области от 09.07.2019 № 364-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 28.03.2019 № 147-рП";
2.3. распоряжение Правительства Пензенской области от 27.09.2019 № 566-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области
от 28.03.2019 № 147-рП (с последующими изменениями)";
2.4. распоряжение Правительства Пензенской области от 28.11.2019 № 692-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 28.03.2019 № 147-рП (с последующими изменениями)";
2.5. распоряжение Правительства Пензенской области от 26.12.2019 № 773-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области
от 28.03.2019 № 147-рП (с последующими изменениями)".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы охраны окружающей среды и природопользования.



	Губернатор
Пензенской области
	
   И.А. Белозерцев
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документ1
	УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Пензенской области
        31.03.2020 №   149-рП



П Л А Н
реализации государственной программы Пензенской области 
"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2020 год

	№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государ-ственной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица
измере-ния
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квартал
	первое полу-годие
	9 мес.
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1 
"Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014 - 2022 годах"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. "Осуществление разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт водохозяйственных систем 
и гидротехнических сооружений"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Разработка проектной документации  "Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений - плотины в 1500 м на северо-восток от здания, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский района, с. Поим, 
ул. Лермонтовская, д. 5" и оплата государственной экспертизы
	IV квартал 2020 года
Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы
	комп-лект
	0
	0
	0
	1

	1.1.11
	Разработка проектной документации "Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений № 3 нижнего пруда на р. Маис в г. Никольске Никольского района Пензенской области" и оплата государственной экспертизы
	IV квартал 2020 года
Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы

	комп-лект
	0
	0
	0
	1

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. "Осуществление капитального ремонта водохозяйственных систем
и гидротехнических сооружений"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.

	Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений 
пруда "Гольцовский" в р.п. Лунино Лунинского района Пензенской области (капитальный ремонт ГТС)
	IV квартал 2020 года
Ввод  объекта в эксплуатацию
	ед.
	0
	0
	0
	1

	1.2.3.

	Капитальный ремонт русловой 
плотины на р. Машня в р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской области (капитальный ремонт ГТС)
	IV квартал 2020 года
Ввод  объекта в эксплуатацию
	ед.
	0
	0
	0
	1

	2.
	Подпрограмма 2 
"Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014 - 2022 годы"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2 "Организация проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Проведение олимпиад 
по экологии, конференций, смотров, семинаров, конкурсов, слетов,
форумов, фестивалей, акций
	II квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество проведенных мероприятий
	ед.
	0
	2
	5
	7

	2.3.
	Основное мероприятие 2.3 
"Определение нанесенного ущерба окружающей среде"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для установления фактов причинения вреда окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого
	II квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество проведенных лабораторных исследований
	ед.
	0
	4
	8
	10

	3.
	Подпрограмма 3 "Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области 
на 2014 - 2022 годы"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. 
"Обеспечение эффективного исполнения

переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Организация и осуществление 
проведения рейдов по охране животного мира, в том числе охотничьих ресурсов
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество проведенных рейдов по охране животного мира и охотничьих ресурсов
	ед.
	180
	330

	540

	760


	3.1.2.
	Ведение учета численности 
охотничьих ресурсов в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество видов охотничьих ресурсов,
по которым проводился учет
	вид
	16
	18
	19
	27

	3.1.3.
	Проведение биотехнических 
мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Пензенской области
	III квартал 2020 года -
IV квартал 220 года
Количество обустроенных
подкормочных площадок
	шт.
	0
	0
	5
	5

	3.1.5.

	Проведение мероприятий по учету численности объектов животного мира, обитающих на территории области
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Протяженность заложенных учетных маршрутов
	тыс. км
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0

	3.1.6.
	Разработка и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области
	IV квартал 2020 года
Количество разработанных карт-схем административ-ного охотхозяйственного деления
	ед.
	0
	0
	0
	27

	3.2.
	Основное мероприятие 3.2.
"Обеспечение сохранения природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий 
регионального значения
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Число государственных зоологических заказников регионального значения
	ед.
	7
	7
	7
	7

	3.2.2.
	Осуществление контроля 
за деятельностью государственных зоологических заказников 
регионального значения
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество контрольных
мероприятий
	ед.
	1
	2
	3
	4

	3.2.3.
	Проведение обследований и 
установление границ особо охраняемых природных территорий
	IV квартал 2020 года
Количество особо охраняемых природных территорий с установ-ленными границами/
Количество особо охраняемых природных территорий с закрепленными на местности границами зон с особыми условиями использования
	ед.
	0
	0
	0
	25/25

	3.3.
	Основное мероприятие 3.3. 
"Содержание и разведение охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество животных, содержащихся
в полувольных условиях:
	
	
	
	
	

	
	
	олень благородный
	ед.
	57
	57
	57
	57

	
	
	кабан
	ед.
	14
	14
	14
	14

	3.3.2.
	Осуществление контроля 
за  проведением работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию
	II квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество контрольных мероприятий
	ед.
	0
	1
	2
	4

	4.
	Подпрограмма 4 
"Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014 - 2022 годы"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.1.

	Основное мероприятие 4.1. 
"Проведение водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	Осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены
работы по оптимизации их пропускной способности
	км
	84,8
	84,8
	84,8
	86,0

	4.1.2.
	Осуществление контроля за выполнением водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
	II квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество контрольных
мероприятий
	ед.
	0
	1
	3
	4

	4.2.
	Основное мероприятие 4.2. 
"Обеспечение деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.
	Обеспечение проведения водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики  от негативного воздействия вод
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы
по оптимизации их пропускной способности
	км
	84,8
	84,8
	84,8
	86,0

	4.2.2.
	Проведение контрольно-надзорных 
и профилактических мероприятий
в сфере природопользования и охраны
окружающей среды
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество  проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды
	ед.
	15
	40
	75
	100

	4.2.3.
	Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включенных в реестр
	ед.
	2285
	2290
	2295
	2300

	4.2.4.
	Проведение  учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2019 года
Количество проведенных учетов численности объектов животного мира
	ед.
	4
	6
	10
	16

	4.2.5.
	Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы (издание статей в средствах массовой информации, пресс-конференции, интервью, телерепортажи, объявления и др.)
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество публикаций
в средствах массовой информации, пресс-конференций, интервью, телерепортажей, объявлений
и др.
	ед.
	13
	40
	45
	58

	5.
	Подпрограмма 5 
"Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.1.
	Основное мероприятие 5.1. "Формирование системы обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.1.3.
	Корректировка нормативов накопления твердых коммунальных отходов
	I квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Количество проведенных сезонных измерений по накоплению ТКО
	ед.
	0
	0
	0
	4

	5.2.
	Основное мероприятие 5.2. 
"Ликвидация (рекультивация) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.2.1.
	Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	IV квартал 2020 года
Объем ликвидированных твердых коммунальных отходов, размещенных  
в несанкционированных местах
	куб.м
	0
	0
	0
	4000,0

	5.2.2.
	Обобщение информации 
о количестве ликвидированных 
твердых коммунальных отходов
	III квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Сбор информации
	отчет
	0
	0
	1
	1

	5.6.

	Региональный проект "Чистая страна (Пензенская область)" (Н05-1)
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.6.1.
	Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	III квартал 2020 года -
IV квартал 2020 года
Изготовление проектной документации /Получение положительного заключения  государственной экспертизы по проектной документации
	ед.
	0
	0
	-/1
	-/1
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