ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 17 февраля 2021 г. | № | 54-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

Об утверждении Плана реализации

государственной программы Пензенской области

"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

в Пензенской области "

на очередной финансовый 2021 год

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 12.09.2013 № 681-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год.

2. Признать утратившими силу:

2.1. распоряжение Правительства Пензенской области от 31.03.2020 № 149-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2020 год";

2.2. распоряжение Правительства Пензенской области от 23.06.2020 № 279-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 31.03.2020 № 149-рП";

2.3. распоряжение Правительства Пензенской области от 14.10.2020 № 496-рП                      "О внесении изменений в распоряжение Правительства Пензенской области 
от 31.03.2020 № 149-рП (с последующими изменениями)";

2.4. распоряжение Правительства Пензенской области от 24.12.2020 № 645-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области" на очередной финансовый 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2020 
№ 149-рП (с последующими изменениями)".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы охраны окружающей среды и природопользования.

| Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Пензенской области 17.02.2021 № 54-рП |
| --- | --- |

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

в Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год

| № основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | первое полугодие | 9 меся-цев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области " | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Осуществление разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектной документации "Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений - плотины в 1500 м на северо-восток от здания, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, с. Поим, ул. Лермонтовская, д. 5" и оплата государственной экспертизы | IV квартал 2021 года Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы | комплект | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.9. | Разработка проектной документации "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина), расположенного восточнее села Подлесное Бессоновского района Пензенской области" и оплата государственной экспертизы | IV квартал 2021 года Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы | комплект | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области " | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Организация проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение олимпиад по экологии, конференций, смотров, семинаров, конкурсов, слетов, форумов, фестивалей, акций | II квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество проведенных мероприятий | ед. | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Определение нанесенного ущерба окружающей среде" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для установления фактов причинения вреда окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого | II квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество проведенных лабораторных исследований | ед. | 0 | 4 | 8 | 10 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области " | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация и осуществление проведения рейдов по охране животного мира, в том числе охотничьих ресурсов | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество проведенных рейдов по охране животного мира и охотничьих ресурсов | ед. | 180 | 330 | 540 | 760 |
| 3.1.2. | Ведение учета численности охотничьих ресурсов в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Протяженность заложенных учетных маршрутов | тыс. км | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3.1.3. | Проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Пензенской области | III квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество обустроенных подкормочных площадок | шт. | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3.1.4. | Регулирование или снижение (изъятие) численности отдельных видов охотничьих ресурсов | IV квартал 2021 года Количество охотничьих ресурсов, изъятых из среды обитания | особь | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 3.1.5. | Разработка и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области | IV квартал 2021 года Количество разработанных карт-схем административного охотхозяйственного деления/Изготовление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий | ед. | 0 | 0 | 0 | -/1 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение сохранения природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Число государственных зоологических заказников регионального значения | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3.2.2. | Осуществление контроля за деятельностью государственных зоологических заказников регионального значения | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество контрольных мероприятий | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2.3. | Проведение обследований и установление границ особо охраняемых природных территорий | IV квартал 2021 года Количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения, ед. | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. "Содержание и разведение охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество животных, содержащихся в полувольных условиях: |  |  |  |  |  |
|  |  | олень благородный | ед. | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  |  | кабан | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3.3.2. | Осуществление контроля за проведением работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | II квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество контрольных мероприятий | ед. | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Подпрограмма 4 "Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности" | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Проведение водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности | км | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 86,8 |
| 4.1.2. | Осуществление контроля за выполнением водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | II квартал 2021года - IV квартал 2021 года Количество контрольных мероприятий | ед. | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. "Обеспечение деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Обеспечение проведения водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности | км | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 86,8 |
| 4.2.2. | Проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды | ед. | 15 | 40 | 75 | 100 |
| 4.2.3. | Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включенных в реестр | ед. | 2820 | 2830 | 2840 | 2850 |
| 4.2.4. | Проведение учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество проведенных учетов численности объектов животного мира | ед. | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 4.2.5. | Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы (издание статей в средствах массовой информации, пресс-конференции, интервью, телерепортажи, объявления и др.) | I квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Количество публикаций в средствах массовой информации, пресс-конференций, интервью, телерепортажей, объявлений и др. | ед. | 13 | 40 | 45 | 59 |
| 4.4. | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов по Пензенской области" (Н05-8) | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Улучшение экологического состояния гидрографической сети | IV квартал 2021 года Количество водных объектов, на которых проведена их реабилитация/Формирование прудов отстойников/Площадь расчистки водоема | ед./ед./га | 0 | 0 | 0 | -/1/- |
| 5. | Подпрограмма 5 "Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Формирование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Корректировка нормативов накопления твердых коммунальных отходов | II квартал 2021 года Количество проведенных сезонных измерений по накоплению ТКО | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Ликвидация (рекультивация) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | IV квартал 2021 года Объем ликвидированных твердых коммунальных отходов, размещенных в несанкционированных местах | куб.м | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |
| 5.2.2. | Обобщение информации о количестве ликвидированных твердых коммунальных отходов | III квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Сбор информации | отчет | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5.5. | Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Пензенская область)" (Н05-2) | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Осуществление мер по строительству объектов обращения с отходами | IV квартал 2021 года Ввод в эксплуатацию объектов сортировки отходов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.6. | Региональный проект "Чистая страна (Пензенская область)" (Н05-1) | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | III квартал 2021 года - IV квартал 2021 года Изготовление проектной документации, ед./Получение положительного заключения экологической экспертизы, ед. | ед. | 0 | 0 | 1/- | 1/1 |

______________