Доклад 
об итогах реализации и оценке эффективности 

государственной программы Пензенской области 
«Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденной 
постановлением Правительства Пензенской области 
от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями)
за 2020 год
Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области» (далее – Программа) состоит из пяти подпрограмм:

1. Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области                          (далее – Подпрограмма 1);

2. Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области (далее – Подпрограмма 2);

3. Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области                              (далее – Подпрограмма 3);

4. Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности (далее – Подпрограмма 4).

5. Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области» (далее – Подпрограмма 5).

Основными целями Программы являются:
- Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

- Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение повышения защищенности окружающей среды.

- Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов.

- Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

- Эффективное обращение с отходами производства и потребления

На реализацию Программы в 2020 году выделены средства в объеме            225830,8тыс. рублей, в том числе средства:

-  федерального бюджета – 148601,1 тыс. рублей.

- средства бюджета Пензенской области – 77229,7 тыс. рублей;

Подпрограмма 1. Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области
В рамках Подпрограммы 1 на 2020 год выделены средства в сумме 31370,6 тыс. рублей, в том числе на следующие мероприятия:

1. Разработка проектных документаций (за счет средств бюджета Пензенской области в размере 4000,0 тыс. рублей):

- «Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений – плотины в 1500 м на северо-восток от здания, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, с. Поим, ул. Лермонтовская, д. 5» и оплата государственной экспертизы» - 1800,0 тыс. рублей.

23.06.2020 заключен государственный контракт с ООО "НОРОВ". 
Исполнителем нарушен срок выполнения работ по контракту. Исполнителем на разработанную проектную документацию не получено положительное заключение государственной экспертизы. В адрес Исполнителя направлена Претензия. Оплата работ по контракту не проведена.

- «Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений № 3 нижнего пруда  на р. Маис в г. Никольске Никольского района Пензенской области и оплата государственной экспертизы» - 2200,0 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме.

2. Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений.

Исполнителем мероприятий является Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Объем средств 2020 года составляет – 27370,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в виде субсидий 24809,5 тыс. рублей, средства бюджета Пензенской области 2561,1 тыс. рублей:

- завершение работ по капитальному ремонту узла гидротехнических сооружений пруда «Гольцовский» в р.п. Лунино Лунинского района Пензенской области (капитальный ремонт ГТС). Объем средств  –14346,1              тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 13198,4 тыс. рублей, средства бюджета Пензенской области - 1147,7 тыс. рублей. 

Объект введен в эксплуатацию.

- завершение  работ по капитальному ремонту русловой плотины на р. Машня в р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской области (капитальный ремонт ГТС). Объем средств – 13024,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 11611,1 тыс. рублей, средства бюджета Пензенской области – 1413,4 тыс. рублей. Переходящий объект с 2019 года.

Объект введен в эксплуатацию.

Освоение средств 94,3 %.

Достигнуты следующие показатели:
	№ п/п
	Наименование

 целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	план 
	отчет

	1
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
	%
	68,5
	68,5

	2
	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 

и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	%
	32,6
	32,6

	3
	Доля гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта и ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений
	%
	5,7
	5,7


Расчет эффективности реализации подпрограммы 1 показал, что достигнута высокая эффективность (ЭРп/п= 1,0)
Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области.
В текущем году в рамках Подпрограммы 2 выделены средства бюджета Пензенской области в размере 370,0 тыс. рублей:

- на проведение мероприятий, направленных на повышение экологической культуры – 100,0 тыс. рублей.

За отчетный период проведено 7 мероприятий, направленных на экологическое просвещение.


-  на проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для расчета причиненного ущерба окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого  - 270,0 тыс. рублей. 

Проведено 12 лабораторных исследований. 
Достигнуты следующие показатели:

	№ п/п
	Наименование

 целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	план 
	отчет

	1
	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях Пензенской области, принимающих участие в мероприятиях и проектах эколого-пропагандистской направленности, в общем количестве таких обучающихся
	%
	6
	6

	2
	Доля выявленных случаев нанесенного ущерба окружающей среде в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора от общего количества плановых контрольно-надзорных мероприятий
	%
	4
	4

	3
	Доля населенных пунктов с установленными границами зон затопления и подтопления от общего количества населенных пунктов, которым требуется установление границ зон затопления и подтопления
	%
	100
	100


Расчет эффективности реализации подпрограммы 1 показал, что достигнута высокая эффективность (ЭРп/п= 1,0)

Подпрограмма 3. Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области .
В 2020 году финансирование Подпрограммы 3 предусмотрено                            37207,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –                           11067,6 тыс. рублей, областного бюджета – 26140,1 тыс. рублей.
В 2020 году на выполнение мероприятия по организации и осуществлении охраны животного мира, в том числе охотничьих ресурсов выделены средства из федерального бюджета (единая субвенция) в размере 11067,6 тыс. рублей. 

В целях охраны и рационального использования объектов животного мира на территории области проведено 930 рейда по охране животного мира, в результате которых выявляются и пресекаются случаи незаконной охоты.                  Составлено 271 протокол об административных правонарушениях из них: 235 протоколов за нарушение охотничьего законодательства и 36 по ст. 20.25 КоАП РФ (за неуплату административного штрафа). Возбуждено 10 уголовных дел по фактам незаконной добычи объектов животного мира. За отчетный период  взыскано штрафов на общую сумму – 437,9 тыс. руб., исков за возмещение ущерба причинённого уничтожением объектов животного мира на общую сумму – 2252,6 тыс. рублей.

Выдано 939 охотничьих билетов единого федерального образца.

Выдано 11824 бланков разрешения на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям, физическим лицам выдано 11320 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

Выдано 1 разрешение на содержание и  разведение охотничьих ресурсов в полувольных  условиях и искусственно  созданной среде обитания.

Заключено 7 охотхозяйственных соглашений. В результате чего поступило в бюджет 11,2 млн. рублей.
Проведено 16 видов учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области: зимний маршрутный учет, учет на подкормочных площадках, учет визуальным методом, учет методом прогона. 

Протяженность маршрутных учетов составила более 22,8 тыс. км. Такая протяженность позволила наиболее полно охватить всю территорию области с ее различными биотопами и достоверно отражать численность объектов животного мира. В результате проведенных учетных работ получены достоверные сведения о численности животных на территории области. На основании полученных учетных данных устанавливаются лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов. 

По результатам обработанных данных определена численность объектов животного мира, в том числе: лось - 5966 особей, олень пятнистый - 1044 особей, косуля - 11072 особи, кабан - 2725 особей, белка -  5012  особей, волк - 8 особей,   рысь - 8 особей, куропатка серая – 46,4 тыс. особей, тетерева – 32,2 тыс. особей, хоря - 230 особей, горностая - 207 особей, заяц беляк – 11,3 тыс. особей, заяц русак – 8,0 тыс. особей, куница - 1565 особей, лисица - 2891 особей,      глухарь - 1369 особей, рябчик – 3,4 тыс. особей.

Рост численности отмечается по следующим видам: лось, олень пятнистый,  косуля, кабан, белка, лисица.
За счет средств областного бюджета в размере 3760,0 тыс. рублей осуществлена разработка 27 карт-схем административного охотхозяйственного деления.
На 2020 год на выполнение мероприятий по обеспечению деятельности                   особо - охраняемых природных территорий регионального значения предусмотрено из областного бюджета 22380,1 тыс. рублей, в том числе:

1. Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения (деятельность ГКУ «Центр особо охраняемых природных территорий и акваторий Пензенской области») –             7 ед. зоологических заказников – 10256,5 тыс. рублей.

За отчетный период проведено 818 рейдов на территории заказников по их охране и составлен 28 протоколов об административном правонарушении.

На подкормку животных закуплено 3000 кг соли, 25тонн зерна.
2. Проведение обследований и установление границ особо охраняемых природных территорий – 1592,2 тыс. рублей. 

Создано 5 особо охраняемых природных территорий регионального значения категории «памятник природы»: «Пойменная дубрава», «Участок русла реки Суры», «Озеро Сандерка», «Озеро Печарка», «Кайсаровский солонец».  


Границы трех созданных памятников природы («Пойменная дубрава», «Участок русла Суры», «Озеро Сандерка») поставлены на кадастровый учет.
На содержание животных в полувольных условиях предусмотрено                        в 2020 году 12031,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета          10531,4 тыс. рублей и внебюджетные средства – 1 500,0 тыс. рублей. 

В полувольных условиях содержатся олень европейский – 57 особей, кабан – 14 особей.

За отчетный период ГАУ ПО «Никольский лесхоз»:

- проведен 10 видов учетных работ по 16 видам учетных работ по 37 маршрутам на площади 150,4 тыс. га;

- сдано на исследование 4 особи лисицы;

- проведено 48 дневных и 36 ночных рейдов по профилактике правонарушений в сфере использования охотничьих ресурсов. 

Средства, запланированные на 2020 год на реализацию мероприятий подпрограммы 3, освоены в полном объеме.

Средства бюджета Пензенской области освоены в полном объеме.
Достигнуты следующие показатели:
	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	план 
	отчет

	1
	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: 
	%
	
	

	
	лось
	
	90
	100

	
	косуля
	
	70
	77,7

	2
	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Пензенской области
	%
	34
	50

	3
	Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности к общему количеству выявленных нарушений
	%
	82
	95,3

	4
	Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года):
	%
	
	

	
	лось
	
	135
	300

	
	косуля
	
	190
	576

	5
	Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий Пензенской области
	%
	41,0
	60,4

	6
	Доля особо охраняемых природных территорий с установленными границами от общего количества особо охраняемых природных территорий Пензенской области
	%
	100
	100

	7
	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, в отношении которых выдаются разрешения на добычу охотничьих ресурсов


	%
	69,0
	100

	8
	Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Пензенской области
	%
	1,5
	1,57

	9
	Увеличение площади особоохраняемых природных территорий
	тыс. га
	67,8
	68,3


Расчет эффективности реализации подпрограммы 3 показал, что достигнута высокая эффективность (ЭРп/п = 1,0).
Подпрограмма 4. Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности

2020 году финансирование Подпрограммы 4 предусмотрено в размере 52837,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета (субвенции)– 12203,6 тыс. рублей, областного бюджета 40633,5тыс. рублей. 

Региональный государственный экологический надзор

В рамках регионального государственного экологического надзора  инспекторским составом управления на отчетную дату проведено 116 контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, по итогам которых было выявлено 75 нарушений природоохранного законодательства, выдано 16 предостережения. Наложено штрафов на сумму 602,0 тыс. руб. Взыскано штрафов на сумму 845,1 тыс. рублей с учетом штрафов 2019 года. 
Реализация водохозяйственных мероприятий и

 разрешительной деятельности в сфере водопользования

В отчетном периоде, в соответствии с переданными полномочиями Российской Федерации в области водных отношений органами государственной власти субъектов Российской Федерации, проводилась работа по предоставлению  прав пользования водными объектами, находящимися в федеральной собственности на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование.

За отчетный период рассмотрено 94 заявочных материалов, 89 разрешительных документов зарегистрированы в государственном водном реестре, из них:

- 43 договоров водопользования;

- 8 дополнительных соглашения к договорам водопользования;

- 23 решений о предоставлении водных объектов в пользование;

- 15 соглашений о расторжении договоров водопользования.

На 2020 год выделены средства федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (субвенции) в размере 12203,6 тыс. руб., в том числе:

1. На реализацию водохозяйственных мероприятий:

- завершение работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Мокша от истока до границы Пензенской области.  

- определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Хопер (от истока до границы с Саратовской областью), и реки Сура (от черты    г. Пензы до границы с республикой Мордовией), расположенных  на территории Пензенской области. 

- разработка проектной документации «Расчистка и дноуглубление русла р. Атмисс от северо-западной окраины г. Каменка до с. Скворечное Каменского района Пензенской области». Проведение работ согласно календарному плану;

- разработка проектной документации «Расчистка и руслоформирующие работы на ручье Королейка в г. Белинском Белинского  района Пензенской области». 

Все мероприятия выполнены. 

Разрешительная деятельность в сфере природопользования

На государственный учет с присвоением категории объекта негативного воздействия на окружающую среду поставлено в системе Производственно-технологического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду (нарастающим итогом с 2016 года) - 2785 объекта, актуализирована информация по 376 объектам, снято с учета 63 объекта.

За отчетный период 

- принято технических отчетов по обращению с отходами - 359 ед.;

- принято отчетов об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля - 746 ед.;

- осуществляется ведение регионального кадастра отходов;

- принято деклараций  о воздействии на окружающую среду- 36 ед.

Деятельность в сфере регулирования отношений недропользования

За 2020 год:

- проведено 3 аукциона на право пользования участками недр, содержащими общераспространенными полезными ископаемыми;

- дополнительно разведано (за счет средств недропользователя) и поставлено на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых 2443,0 тыс.м3 песка;

- выдано, переоформлено, внесено изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами – 44 единицы;

- проведено 11 государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставленных в пользование участках недр;

- рассмотрено 6 технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, и 14 проектов горных отводов в уточненных границах;

- рассмотрено с подготовкой заключений 74 проекта документов территориального планирования;
- рассмотрено с подготовкой отзывов 14 проектов постановлений Правительства Пензенской области «О переводе земельных участков из одной категории в другую»;

- выдано 130 заключений о наличии (отсутствии) общераспространенных полезных ископаемых под участком предстоящей застройки;

- отправлено 45 уведомлений в налоговую службу о выданных лицензиях на пользование недрами.
В рамках реализации подпрограммы 4 средства бюджета Пензенской области, запланированные  на  первое полугодие 2020 года, освоены в полном объеме.
Достигнуты следующие показатели:
	№ п/п
	Наименование
целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	план 
	отчет

	1
	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
	%
	73
	73

	2
	Увеличение протяженности участков русел рек на территории Пензенской области, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности
	км
	84,8
	84,8

	3
	Доля проведенных учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области к предыдущему году
	%
	100
	100

	4
	Увеличение количества видов животных, включаемых в Красную книгу Пензенской области
	вид
	215
	215

	5
	Протяженность расчищенных участков русел рек,
	км
	7,24
	7,24


Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы 4 показал, что достигнута высокая эффективность (ЭРп/п = 1).
По подпрограмме 5. Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории  Пензенской области».

В 2020 году финансирование Подпрограммы 5 предусмотрено в размере 104045,4 тыс. рублей:

1.На корректировку нормативов накопления твердых коммунальных отходов – 3525,0 тыс. рублей. 

Ответственный исполнитель мероприятия - Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области. 

В отчетном периоде  проведены работы по проведению замеров 3 сезонов – зима, лето, осень.

Средства освоены в полном объеме.

1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна (Пензенская область)» в рамках национального проекта «Экология» - 0,0 тыс. рублей.

По решению Арбитражного суда Пензенской области сроки государственного контракта, заключенного в 2019 году на разработку проектной документации по ликвидации несанкционированной свалки в                       г. Сердобск с ООО «Инжстройпроект», не продлены. 

В 2020 году свалка г. Сердобск приказом Минприроды РФ от 31.07.2020 № 548 включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

В текущем году подготовлен новая заявка на разработку проектной документации по ликвидации несанкционированной свалки в г. Сердобск. Размещение государственного заказа в 1 кв. 2021 года.

3. На реализацию регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Пензенская область)» в рамках национального проекта «Экология» - предусмотрены средства федерального бюджета в размере 100520,4 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» региональным операторам по обращению с ТКО предоставлялась финансовая поддержка на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением их непрерывной работы в период коронавирусной пандемии. 

Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий региональным операторам по обращению с ТКО, на территории области является Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. 

Целевым показателем расходования данных средств установлен показатель по достижению доли охвата населения коммунальной услугой по вывозу ТКО не менее 90%.

В отчетном периоде предоставлена субсидия региональным операторам по обращению с ТКО  ООО «Управление благоустройства и очистки»  и               ООО «Экопром» в размере 84728,6 тыс. рублей. 

Доля охвата населения коммунальной услугой по вывозу ТКО достигнута 96,4 %.

Предоставление субсидии региональному оператору ООО «Вторма+» в размере 15 млн. 791 тыс. руб. не планируется, так как общество лишено статуса регионального оператора.

Достигнуты следующие показатели:

	№ п/п
	Наименование
целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	план 
	отчет

	1
	Доля ликвидированных твердых коммунальных отходов, размещенных в несанкционированных местах, от общего объема твердых коммунальных отходов, требующего ликвидации
	%
	2,25
	2,25

	2
	Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности
	%
	55,5
	55,5

	3
	Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку
	млн. тонн
	0,065
	0,065

	4
	Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку)


	млн. тонн
	0,021
	0,021

	5
	Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами


	%
	90
	96,4

	6
	Отношение количества региональных операторов, действующих на территории Пензенской области, которым оказана поддержка, к общему количеству региональных операторов на территории Пензенской области


	%
	100,0
	66,7


Освоение средств за 2020 год составило  207967,1 тыс. рублей (92%), в том числе:

- средства федерального бюджета – 75157,9 тыс. рублей (97%)
- средства бюджета Пензенской области – 132809,2 тыс. рублей.(89%)
Факторами, влияющими на выполнение мероприятий программы, являются многоступенчатость и длительность процедуры согласования предпроектных и проектных работ на федеральном уровне, а также многократное уточнение расходов по планируемым мероприятиям.

Меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы» направлены на реализацию приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды Пензенской области и определены следующими документами:

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»                    (с последующими изменениями);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ                                   (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»                                  (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»              (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Для реализации государственной программы изменений правового регулирования в 2020 году не требовалось.
Расчет оценки эффективности 

реализации государственной программы Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями)
Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.

Мероприятия  государственной Программы выполнены в полном объеме.

	
	Мв,ед.
	М,ед.
	СРм,%

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области»
	3
	4
	75

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области»
	2
	2
	100

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области»
	10
	10
	100

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности»
	7
	7
	100

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области»
	5
	5
	100


Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

	
	Зф, тыс. руб.
	Зп,

тыс. руб.
	ССуз,%

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области»
	29570,6
	31370,6
	94,3

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области»
	369,1
	370,0
	100

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области»
	37029,4
	37207,7
	100

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности»
	52744,4
	52837,1
	100

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области»
	88253,6
	104045,4
	84,8


Оценка эффективности использования средств бюджета

Пензенской области

Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.
	
	СРМ
	ССУЗ
	ЭИС

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области»
	75
	94,3
	0,8

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области»
	100
	100
	1

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области»
	100
	100
	1

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности»
	100
	100
	1

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области»
	100
	84,8
	1

	Всего по государственной программе
	95
	95,8
	0,99


Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в государственную программу

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

	
	ЗПП/ПФ
	ЗПП/ПП
	СДП/ППЗ

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области»

	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным  и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, %
	32,6
	32,6
	1

	Доля гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта и ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений,%
	5,7
	5,7
	1

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области»

	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях Пензенской области, принимающих участие в мероприятиях и проектах эколого-пропагандистской направленности, в общем количестве таких обучающихся,%
	6
	6
	1

	Доля выявленных случаев нанесенного ущерба окружающей среде в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора от общего количества плановых контрольно-надзорных мероприятий,%
	4
	4
	1

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области»


	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Пензенской области,%
	50
	34
	1

	Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности к общему количеству выявленных нарушений,%
	95,3
	82
	1

	Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года),%
	
	
	

	лось
	300
	135
	1

	косуля
	576
	190
	1

	Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий Пензенской области,%
	60,4
	41
	1

	Доля особо охраняемых природных территорий с установленными границами от общего количества особо охраняемых природных территорий Пензенской области, %
	100
	100
	1

	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, в отношении которых выдаются разрешения на добычу охотничьих ресурсов
	100
	69
	1

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности»

	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды,%
	73
	73
	1

	Увеличение протяженности участков русел рек на территории Пензенской области, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности,км
	84,8
	84,8
	1

	Количество проведенных учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области (к предыдущему году),%
	100
	100
	1

	Протяженность расчищенных участков русел рек,км
	7,24
	7,24
	1

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области»

	Доля ликвидированных твердых коммунальных отходов, размещенных в несанкционированных местах, от общего объема твердых коммунальных отходов, требующего ликвидации,%
	2,25
	2,25
	1

	Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности,%
	55,5
	55,5
	1

	Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, млн. тонн
	0,065
	0,065
	1

	Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку), млн. тонн


	0,021
	0,021
	1

	Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами,%


	96,4
	90
	1

	Отношение количества региональных операторов, действующих на территории Пензенской области, которым оказана поддержка, к общему количеству региональных операторов на территории Пензенской области,%
	66,7
	100
	0,67


Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	
	СДП/ППЗ
	N
	СРП/П

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области»
	2
	2
	1

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области»
	2
	2
	1

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области»
	6
	6
	1

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности»
	4
	4
	1

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области»
	6
	6
	1

	Всего по государственной программе
	20
	20
	1


Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

	
	СРП/П
	ЭИС
	ЭРП/П
	Эффективность реализации подпрограммы

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области»
	1
	0,8
	0,8
	

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области»
	1
	1
	1
	высокая

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области»
	1
	1
	1
	высокая

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности»
	1
	1
	1
	высокая

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области»
	1
	1
	1
	высокая

	Всего по государственной программе
	1
	0,99
	0,99
	      высокая


 Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ больше 1, СДГППЗ принимается равным единице.

	
	ЗПГПФ
	ЗПГПП
	СДГППЗ

	Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области»

	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях,%
	68,5
	68,5
	1

	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам (%): 
	
	
	

	лось
	100
	90
	1

	косуля
	77,7
	70
	1

	Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Пензенской области,%
	1,57
	1,5
	1

	Увеличение площади особо охраняемых природных территорий, тыс. га
	68,3
	67,8
	1

	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, %
	5,48
	5,48
	1


Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
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СРГП - степень реализации государственной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

	
	СДГППЗ
	N
	СРГП

	Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области»
	5
	5
	1


Оценка эффективности реализации 

Государственной программы
Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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ЭР = 0,5 * СР + 0,5 * (ЭР * k), где:

å


ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;

СРГП - степень реализации государственной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

	
	Фj
	Ф
	kj
	СРГП
	ЭРП/П
	ЭРП/П* kj
	ЭРГП

	Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области»
	
	207967,1
	
	1
	
	
	1

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области»
	29570,6
	
	0,14
	
	1
	0,14
	

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области»
	369,1
	
	0,002
	
	1
	0,002
	

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области»
	37031,0
	
	0,18
	
	1
	0,18
	

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности»
	52744,4
	
	0,25
	
	1
	0,25
	

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области»
	88253,6
	
	0,428
	
	-
	0,428
	


ЭР = 0,5*1 + 0,5 * (1*0,14 +1*0,002+ 1*0,18+ 1*0,25+1*0,428) = 0,5+0,5 = 1
Эффективность реализации государственной программы высокая.
