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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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	от
	05 апреля 2018 г.
	№  
	169-рП

	г.Пенза 


О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области 
на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год

В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 11.10.2013 № 760-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 -2020 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями): 
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год. 
2. Признать утратившими силу:

2.1. распоряжение Правительства Пензенской области от 28.12.2016 
№ 571-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 -2020 годы" на очередной финансовый 2017 год";

2.2. распоряжение Правительства Пензенской области от 07.03.2017 
№ 83-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие  лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 28.12.2016 № 571-рП";

2.3. распоряжение Правительства Пензенской области от 28.06.2017 
№ 298-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 28.12.2016 № 571-рП 
(с последующими изменениями)";

2.4. распоряжение Правительства Пензенской области от 29.09.2017 
№ 452-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 28.12.2016 № 571-рП 
(с последующими изменениями)";
2.5. распоряжение Правительства Пензенской области от 27.12.2017 
№ 619-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие  лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 28.12.2016 № 571-рП 
(с последующими изменениями)".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы государственной политики в сфере лесных отношений, охраны окружающей среды и природопользования.
	Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области
	Н.П. Симонов


	Приложение

	к распоряжению Правительства

Пензенской области

от  05.04.2018 № 169-рП


ПЛАН

реализации государственной программы Пензенской области 

"Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на очередной финансовый 2018 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Еди-ница

изме-рения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей

реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квар-тал
	I полугодие
	9 месяцев
	год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2016 - 2020 годы
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. "Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществление санитарно-оздоровительных и биотехнических мероприятий"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.


	Осуществление мер по противопожарному обустройству лесов


	II кв. 2018 года - 
III кв.2018 года
Противопожарные минерализованные полосы протяженностью 3600,0 км
	км
	-
	2400,0
	3600,0
	3600,0

	
	
	II кв. 2018 года - 
III кв.2018 года
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью 50,0 км
	км
	-
	30,0
	50,0
	50,0

	
	
	II кв. 2018 года - 
III кв.2018 года
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос протяженностью 7200,0 км
	км
	-
	4800,0
	7200,0
	7200,0

	
	
	II кв. 2018 года - 
III кв.2018 года
Прочистка просек протяженностью 360,0 км
	км
	-
	240,0
	360,0
	360,0

	
	
	II кв. 2018 года - 
III кв.2018 года
Реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью 130,0 км
	км
	-
	80,0
	80
	130,0

	
	
	IV кв.2018 года
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий лесных горючих материалов на площади 430,0 га

	га
	-
	-
	-
	430,0

	1.1.2.
	Мониторинг пожарной опасности в лесах
	I кв. 2018 года - 
IV кв.2018 года
Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 965,0 тыс. га
	тыс. га
	965,0
	965,0
	965,0
	965,0

	1.1.3.
	Тушение лесных пожаров
	I кв. 2018 года - 
IV кв.2018 года
Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований на площади 
965,0 тыс. га
	тыс. га
	965,0
	965,0
	965,0
	965,0

	1.1.4.
	Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах
	II кв. 2018 года - 
III кв.2018 года
Площадь лесопатологических обследований, всего/в том числе за счет субвенций 
из федерального бюджета, га 

7735,1/ - га
	га
	-
	2750,0/-
	7735,1/-
	7735,1/-

	
	
	Площадь санитарно-оздоровительных мероприятий, выполняемых  за счет субвенций из федерального бюджета, га
	га
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.

"Осуществление воспроизводства лесов"


	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Осуществление лесовосстановления
	II кв. 2018 года  

Искусственное лесовосстановление 
(посадка и посев леса), 

в том числе за счет субвенций из федерального бюджета 

на площади 802,6/ 383,5 га
	га
	-
	802,6/383,5
	802,6/383,5
	802,6/383,5

	
	
	III кв.2018 года
Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению), в том числе за счет субвенций 
из федерального бюджета, 535,6/90,8 га
	га
	-
	-
	535,6/90,8
	535,6/90,8

	
	
	II кв. 2018 года - 
III кв.2018 года
Уход за лесными культурами на площади, в том числе 
за счет субвенций из федерального бюджета, 8057,0/1587,0 га
	га
	-
	2500,0/539,2
	8057,0/1587,0
	8057,0/1587,0

	
	
	II кв. 2018 года ; 
IV кв. 2018 года
Дополнение лесных культур, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета, 1733,8/356,2 га
	га
	-
	1600,0/340,5
	1600,0/340,5
	1733,8/356,2

	1.3.2.
	Проведение ухода за лесами
	II кв. 2018 года - 
IV кв.2018 года
Уход за молодняками, 

в том числе за счет субвенций из федерального бюджета, 3154,7/522,3 га
	га
	-
	675,3/156,1
	2435,3/494,5
	3154,7/522,3

	1.3.3.
	Выполнение работ по объектам лесного семеноводства
	II кв. 2018 года - 
III кв.2018 года
Уход, включая дополнение за лесосеменной плантацией, на площади 78,8/78,8 га
	га
	-
	78,8/78,8
	78,8/78,8
	78,8/78,8

	
	
	IV кв. 2018 года
Заготовка лесных семян, 
в том числе улучшенных, 
в количестве 120/120 кг
	кг
	-
	-
	-
	120/120

	1.3.4.
	Проведение лесоустройства и проектирование лесных участков, внесение изменений в Лесной план и лесохозяйственные регламенты
	IV кв.2018 года
Лесоустроительные работы  на площади 69 тыс. га
	тыс. га
	-
	-
	-
	69,0

	
	
	IV кв.2018 года
Проектирование лесных участков на площади 

33,1 тыс. га
	тыс. га
	-
	-
	-
	33,1

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4.

"Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственными казенными учреждениями Пензенской области - "лесничествами "
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.


	Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области


	I кв. 2018 года - 
IV кв. 2018 года
Государственный лесной реестр и осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах на площади 965,0 тыс. га
	тыс. га
	965,0
	965,0
	965,0
	965,0

	
	
	I кв. 2018 года - 
IV кв. 2018 года
Сводный план тушения лесных пожаров в количестве 1 шт.
	шт.
	1
	1
	1
	1

	
	
	IV кв.2018 года
Защита бюджетных проек-тировок в количестве 1 ед.
	ед.


	0


	0


	0


	1



	
	
	I кв. 2018 года - 
IV кв.2018 года
Количество лесопользователей, 2068 чел.
	чел.
	2068
	2068
	2068
	2068

	1.4.2.

	Обеспечение исполнения переданных полномочий казенными учреждениями Пензенской области – "лесничествами"
	I кв. 2018 года - 
IV кв. 2018 года
Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)

и федерального государственного пожарного надзора в лесах на площади
965,0 тыс. га
	тыс. га
	965,0
	965,0
	965,0
	965,0

	1.4.3.
	Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров
	I кв. 2018 года - 
IV кв. 2018 года
количество статей - 14;

количество пресс-конференций - 1;

количество интервью - 3;

количество 
телерепортажей - 3;

количество объявлений - 2
	ед.

ед.

ед.

ед.

ед.
	2

0

0

1

0
	7

0

2

2

1
	12

1

2

2

1
	14

1

3

3

2

	2.
	Подпрограмма 2. "Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством 2016 - 2020 годы"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.

Повышение квалификации кадров в лесном хозяйстве
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Ежегодное дополнительное обучение кадров (повышение квалификации)


	I кв. 2018 года - 
IV кв. 2018 года
Повышение квалификации кадров в количестве 8 чел.
	чел.
	5
	6
	6
	8

	2.1.2.
	Информационно-разъяснительное сопровождение
	I кв. 2018 года - 
IV кв. 2018 года

количество статей - 14;

количество пресс-конференций - 1;

количество интервью - 3;

количество 
телерепортажей - 3;

количество объявлений - 2
	ед.

ед.

ед.

ед.

ед.
	2

0

0

1

0
	7

0

2

2

1
	12

1

2

2

1
	14

1

3

3

2


___________________
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