Доклад 
о выполнении государственной программы Пензенской области 
«Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Пензенской области 
от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями)
Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями) состоит из четырех подпрограмм:

1. Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах (далее – Подпрограмма 1);

2. Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма 2);

3. Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма 3);

4. Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма 4);
5. Развитие системы обращения с отходами, и ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Пензенской области (далее – Подпрограмма 5).
Основными целями Программы являются:

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития региона и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
2. Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы Пензенской области.

3. Повышение экологической культуры населения.

4. Обеспечение и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах наряду с увеличением ресурсного потенциала.

5. Обеспечение рационального использования природных и охотничьих ресурсов, повышение защищенности окружающей среды.


6. Обеспечение ликвидации последствий причинения вреда окружающей среде, в том числе при размещении отходов.

Подпрограмма 1. Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах

Всего в рамках Подпрограммы 1 на 2017 год запланированы средства в сумме 19 913,7 тыс. рублей, в том числе на следующие мероприятия:

1. Разработка проектных документаций (за счет средств бюджета Пензенской области в размере 5612,5 тыс. рублей).

За отчетный период разработаны проекты:

- «Капитальный ремонт русловой плотины на р. Машня в р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской области» – 3482,5,0 тыс. рублей.

- «Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда «Гольцовский» р.п. Лунино Лунинского района Пензенской области» - 2130,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 5612,5 тыс. рублей.

2. Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений водохранилища на р. Пизяевка в с. Кандиевка Башмаковского района  Пензенской области – 12 913,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в виде субсидий 10 534,3 тыс. рублей, средства бюджета Пензенской области 2 379,4 тыс. рублей.

Исполнителем мероприятия является Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Объем работ 2017 года выполнен в полном объеме. Освоение средств 100%.

Достигнуты следующие показатели:
	№ п/п
	Наименование

 целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	план 
	отчет

	1
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
	%
	46,8
	46,8

	1.1
	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 

и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	%
	20
	20

	1.2
	Доля гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта и ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений
	%
	3,9
	3,9


Расчет эффективности реализации подпрограммы 1 показал, что достигнута высокая эффективность (ЭРп/п= 1,0)
Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014–2020 годы.
В 2017 году в рамках Подпрограммы 2 выделены средства бюджета Пензенской области в размере 867,6 тыс. рублей:

- на проведение мероприятий в рамках «Года экологии» -                                 667,6 тыс. рублей.

- на проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для расчета причиненного ущерба окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого  - 200,0 тыс. рублей.

Проведено 10 лабораторных исследования проб воды.

По подпрограмме 2 запланированные средства областного бюджета, освоены в полном объеме.

	№ п/п
	Наименование

 целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	план 
	отчет

	2.2.
	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях Пензенской области, принимающих участие в мероприятиях и проектах эколого-пропагандистской направленности, в общем количестве таких обучающихся
	%
	1
	1

	2.3.
	Доля выявленных случаев нанесенного ущерба окружающей среде в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора от общего количества плановых контрольно-надзорных мероприятий
	%
	3
	5


Расчет эффективности реализации подпрограммы 1 показал, что достигнута высокая эффективность (ЭРп/п= 1,0)

Подпрограмма 3. Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014–2020 годы.
В 2017 году финансирование Подпрограммы 3 предусмотрено                            44 788,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –                           10 328,3 тыс. рублей, областного бюджета – 32 960,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1 500,0 тыс. рублей.

В 2017 году на выполнение мероприятия по организации и осуществлении охраны животного мира, в том числе охотничьих ресурсов выделены средства из федерального бюджета (единая субвенция) в размере 

10 328,3 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
По состоянию на 01.01.2018 охотуправлением Минлесхоза Пензенской области проведено 1096 рейда по охране животного мира, в результате которых составлено 393 протокола об административных правонарушениях за нарушение охотничьего законодательства. По результатам проведенных рейдов взыскано штрафов на общую сумму – 804,2 тыс. рублей. Взыскано исков за возмещение ущерба причинённого уничтожением объектов животного мира на общую сумму – 1333,9 тыс. рублей. 

Выдано 1513 охотничьих билетов единого федерального образца.

Выдано 15468 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям, выдано физическим лицам 12095 разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Протяженность маршрутных учетов составила более 18 тыс. километров.

На 2017 год на выполнение мероприятий по обеспечению деятельности                   6 государственных зоологических заказников регионального значения предусмотрено из областного бюджета 23981,2 тыс. рублей, в том числе:

1. Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения (деятельность ГКУ «Центр особо охраняемых природных территорий и акваторий Пензенской области» –             9 159,1 тыс. рублей.

За отчетный период проведено 800 рейдов на территории заказников по их охране и составлено 104 протокола об административном правонарушении.

С целью улучшения кормовых условий среды обитания охотничьих ресурсов, на территории заказников организованы 22 подкормочные площадки и 45 солонец с минеральной подкормкой. На подкормку животных использовано: зерноотходы в количестве 64,75 т, соль 1,5 т.

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2018 составили                                    9045,9 тыс. рублей (98,8 %). Кредиторская задолженность составила                           110,7 тыс. рублей; неиспользованные лимиты - 2,5 тыс. рублей.
2. Проведение обследований и установление границ особо охраняемых природных территорий – 3 692,1 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия в 2017 году проведено межевание (установление границ особо охраняемым природным территориям) 39 ООПТ и 6 зоологических заказников, а также обследование 6 зоологических заказников в целях придания им статуса.

Работы выполнены в полном объеме, Кассовое исполнение –                              1 026,5 тыс. рублей (27,8 %).  Кредиторская задолженность - 2665,6 тыс. рублей.
3. Укрепление материально-технической базы учреждения, обеспечивающего охрану особо охраняемых природных территорий регионального значения - 11040,0 тыс. рублей. 

Экономия за счет проведения конкурсных процедур составила 1309,0 тыс. рублей. 

Приобретено 24 единицы техники.

Кассовое исполнение на 01.01.2018 составило 7940,0 тыс. рублей                     (71,9 %). Кредиторская задолженность -1791,0 тыс. рублей.
На содержание животных в полувольных условиях предусмотрено                        в 2017 году 10 569,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета          9 069,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 1 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2018 составило 8 922,3 тыс. рублей (98,3 %). Внебюджетных средств поступило 1502 тыс. рублей.

В полувольных условиях содержатся олень европейский – 53 особей, кабан – 48 особей, расчислены и засеяны кормовые поля, отремонтированы вольеры.

За отчетный период ГАУ ПО «Никольский лесхоз»:

- проведен учет объектов животного мира по 13 видов учетных работ по 37 маршрутам;

- сдано 15 особей лисиц на исследование возбудителей природных инфекций, опасных для человека, сельскохозяйственных и диких животных;

- проведены биотехнические мероприятия: выложено 2,5 тонн соли, устройство кормовых полей на площади в 150 га;

- проведено 84 рейда по профилактике правонарушений в сфере использования охотничьих ресурсов. 

Достигнуты следующие показатели:
	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	план 
	отчет

	3.
	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: 
	%
	
	

	
	лось
	
	90
	98,5

	
	косуля
	
	70
	85,8

	3.1
	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Пензенской области
	%
	32
	51,2

	3.2
	Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государст-венного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности к общему количеству выявленных нарушений
	%
	79
	98,5

	3.3
	Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года):
	%
	
	

	
	лось
	
	135
	211,8

	
	косуля
	
	190
	258,8

	3.4
	Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий на территории Пензенской области
	%
	56,9
	56,5

	3.5
	Доля особо охраняемых природных территорий с установленными границами от общего количества особо охраняемых природных территорий Пензенской области
	%
	62
	75

	3.6
	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, в отношении которых выдаются разрешения на добычу охотничьих ресурсов
	%
	67
	100


Расчет эффективности реализации подпрограммы 3 показал, что достигнута высокая эффективность (ЭРп/п = 1,0).
Подпрограмма 4. Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014–2020 годы

В 2017 году финансирование Подпрограммы 4 предусмотрено в размере 55 154,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета (субвенции)– 21600,4 тыс. рублей, областного бюджета 33554,5 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы 4 осуществляется финансирование деятельности управления природных ресурсов и экологии Министерства.
Кассовое исполнение на 01.01.2018 г. составило федеральных средств (субвенций) 100%, областных средств – 32 160,6 тыс. рублей (95,9%).

Кредиторская задолженность составила 1198,9 тыс. рублей. неиспользованные лимиты – 194,6 тыс. рублей.

Региональный экологический надзор
В рамках регионального государственного экологического надзора  инспекторским составом управления проведено 248 проверки и рейдовых мероприятий, 218 административных расследования, по итогам которых было выявлено 132 нарушения природоохранного законодательства. Наложено штрафов на сумму 2,470 млн. руб. Взыскано штрафов на сумму 850,1 тыс. рублей. 
Реализация водохозяйственных мероприятий и 
разрешительной деятельности в сфере водопользования
В отчетном периоде, в соответствии с переданными полномочиями Российской Федерации в области водных отношений органами государственной власти субъектов Российской Федерации, проводилась работа по предоставлению  прав пользования водными объектами, находящимися в федеральной собственности на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование.

За отчетный период рассмотрено 116 заявочных материалов,                               105 разрешительных документов зарегистрированы в государственном водном реестре, из них:

- 34 договора водопользования;

- 7 дополнительных соглашения к договорам водопользования;

- 35 решений о предоставлении водных объектов в пользование;

- 25 соглашение о расторжении договоров водопользования;

- 4 решения о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в пользование.
На 2017 год на реализацию водохозяйственных мероприятий выделены  средства федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (субвенции) в размере                        21 600,4 тыс. руб. В текущем году выполнены следующие мероприятия:
1.Установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Сердоба в границах Пензенской области (разработка проектной документации). 
2. Закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Труев (от ГТС в г. Кузнецке до устья) Пензенской области.

Установлено 229 информационных знаков на протяженности 98 км;

3. Разработана проектная документация «Расчистка ложа пруда на                   р. Труев у санатория «Надежда» Кузнецкого района Пензенской области.                                 

4.Расчистка р. Колышлей от д. Карауловка до с. Сущевка Колышлейского района Пензенской области (переходящий объект на 2018 год-2019 годы)
Протяженность расчищаемого участка реки  в 2017 г. составила - 2,7 км, общая протяженность работ  составляет всего 6,205 км. 

5. Разработана проектная документация «Расчистка и дноуглубление русла р. Маис от узла ГТС нижнего пруда № 3 в г. Никольске до границ муниципального района Пензенской области.

Разрешительная деятельность в сфере природопользования

На государственный учет с присвоением категории объекта негативного воздействия на окружающую среду в 2017 г. поставлено (нарастающим итогом с 2016 года) - 3450 хозяйствующий субъект, в том числе в системе Производственно-технологического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду – 1786 хозяйствующих субъектов.

За отчетный период 

- установлено нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для 225 хозяйствующим субъектам;
- принято технических отчетов по обращению с отходами - 687 ед.;

- принято отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства по обращению с отходами – 2669 ед.;
- осуществляется ведение регионального кадастра отходов;

- выдано 96 разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

На основании Методических рекомендаций по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минприроды России от 16.04.2015               № 15-р, проведена оценка выбросов парниковых газов по Пензенской области.
Использование и охрана общераспространенных полезных ископаемых

По состоянию на 01.01.2018:

- выдано, переоформлено, внесено изменений и дополнений в лицензии – 63 единицы;

- сформировано 5 участков недр для направления на согласование в Минобороны России;

- согласовано 10 участков недр для последующего включения в их в Перечень участков недр местного значения;
- проведено 8 государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставленных в пользование участках недр;

- согласовано 16 технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами.

- рассмотрено 213 материала по выдаче заключений об отсутствии общераспространенных полезных ископаемых под участками предстоящей застройки. 
В текущем году на территориях десяти районов Пензенской области выявлено 22 места самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми, 5 из которых обнаружено повторно. За 2017 год на лиц, осуществляющих пользование недрами без лицензии, составлено                     20 протоков об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов за самовольное пользование недрами в 2017 году составила 1817,0  тыс. рублей.
Экологическая экспертиза, рассмотрение документации на соответствие требованиям природоохранного законодательства
За отчетный период организовано и проведено 7 государственных экологических экспертиз регионального уровня. Объектами экологической экспертизы были  материалы, обосновывающие лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на территории Пензенской области на период  с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года и материалы комплексного экологического обследования шести участков территорий Белинского, Земетчинского, Лунинского, Нижнеломовского, Наровчатского,  Сосновоборского и Вадинского районов Пензенской области, обосновывающие придание этим участкам правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения -  «Государственный природный заказник регионального значения». Выданы положительные заключения государственной экологической экспертизы. 
Рассмотрено 42 проекта документов территориального планирования, из них: проекты Схем территориального планирования РФ – 2; проекты Схем территориального планирования субъектов РФ – 3; проекты документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области (схемы районов и генеральные планы поселений) – 37. 

Рассмотрено и подготовлено 22 отзыва по проектам постановлений Правительства Пензенской области «О переводе земельных участков из одной категории в другую» (26 участков).

Осуществлялось методическое сопровождение и нормативная поддержка по вопросу создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и подготовке материалов, подлежащих государственной экологической экспертизе.
Ликвидация накопленного экологического ущерба

В целях участия Пензенской области в 2017-2019 годах в Государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы» (приоритетная программа «Чистая страна»)                       и возможного получения субсидий на выполнение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в адрес Минприроды РФ направлены предложения для включения в государственный реестр следующих объектов накопленного вреда окружающей среде:

1. Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате прошлой экономической деятельности, связанной с доконвенционным уничтожением химического оружия на территории Засурского - Леонидовского участкового лесничества и Пугачевского участкового лесничества Ахунского лесничества Пензенской области (далее – Объект).

ФГБУ «ВНИИ Экология» дан ответ о невозможности включения Объекта в программу «Чистая страна» по причине того, что Объект расположен на землях, находящихся в федеральной собственности. Субсидии на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба предоставляются субъектам РФ при условии, что такие объекты должны быть расположены на землях, находящихся в муниципальной собственности, собственности субъекта РФ или бесхозяйные.

2. Участок захоронения непригодных к использованию пестицидов, расположенный в Нижнеломовском районе Пензенской области.

Минприроды России принято решение о включении объекта «Участок захоронения непригодных к использованию пестицидов, расположенный в Нижнеломовском районе Пензенской области» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Достигнуты следующие показатели:
	№ п/п
	Наименование
целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	план 
	отчет

	4.1
	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
	%
	72
	72

	4.2
	Увеличение протяженности участков русел рек на территории Пензенской области, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности
	км
	75,0
	76,76

	4.3
	Количество проведенных учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области (к предыдущему году)
	%
	100
	100


Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы 4 показал, что достигнута высокая эффективность (ЭРп/п = 1).
Подпрограмма 5. Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенской области 

В текущем году на реализацию мероприятий Подпрограммы 5 выделены средства бюджета Пензенской области в размере 972,0 тыс. рублей на следующее мероприятие:

- разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Пензенской области (2 сезона).
Соисполнитель Подпрограммы 5 - Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области осуществляет реализацию мероприятия:

Работы выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение 100 %.

Освоение средств за 2017 год составило 104 699,9 тыс. рублей:

-  федерального бюджета -  42 493,0 тыс. рублей (100%), 

- средства бюджета Пензенской области – 62 236,9 тыс. рублей.(82,7%).

Экономия за счет проведения конкурсных процедур составила 1309,0 тыс. рублей; кредиторская задолженность – 11 525,4 тыс. рублей, неиспользованные лимиты - 197,1 тыс. рублей.

Факторами, влияющими на выполнение мероприятий программы, являются многоступенчатость и длительность процедуры согласования предпроектных и проектных работ на федеральном уровне, а также многократное уточнение расходов по планируемым мероприятиям.

Меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы» направлены на реализацию приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды Пензенской области и определены следующими документами:

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»                    (с последующими изменениями);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»              (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Для реализации государственной программы изменений правового регулирования в 2017 году не требовалось.
Расчет оценки эффективности 

реализации государственной программы Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 
№ 681-пП (с последующими изменениями)

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.

Мероприятия  государственной Программы выполнены в полном объеме.
	
	Мв,ед.
	М,ед.
	СРм,%

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах»
	3
	3
	100

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014-2020 годы»
	2
	2
	100

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014–2020 годы»
	8
	8
	100

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014–2020 годы»
	6
	6
	100

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Пензенской области»
	1
	1
	100


Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

	
	Зф, 

тыс. руб.
	Зп, 

тыс. руб.
	ССуз,%

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах»
	17448,8
	11836,3
	67,8

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014-2020 годы»
	867,6
	867,6
	100,0

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014–2020 годы»
	44788,5
	38765,0
	86,6

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014–2020 годы»
	55154,5
	53761,0
	97,5

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Пензенской области»
	972,0
	972,0
	100,0


Оценка эффективности использования средств бюджета

Пензенской области

Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.

	
	СРМ
	ССУЗ
	ЭИС

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах»
	100
	67,8
	1

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014-2020 годы»
	100
	100
	1

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014–2020 годы»
	100
	86,6
	1

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014–2020 годы»
	100
	97,5
	1

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Пензенской области»
	100
	100
	1

	Всего по государственной программе
	100
	90,38
	1


Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в государственную программу

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

	
	ЗПП/ПФ
	ЗПП/ПП
	СДП/ППЗ

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах»

	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 

и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, %
	20
	20
	1

	Доля гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта и ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений,%
	3,9
	3,9
	1

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Доля охвата районов Пензенской области, на которые составлены оцифрованные карты геологического содержания, от общего количества районов Пензенской области,%
	-
	-
	-

	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях Пензенской области, принимающих участие в мероприятиях и проектах эколого-пропагандистской направленности, в общем количестве таких обучающихся,%
	1,0
	1,0
	1

	Доля выявленных случаев нанесенного ущерба окружающей среде в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора от общего количества плановых контрольно-надзорных мероприятий
	5
	3
	1

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014–2020 годы»

	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Пензенской области,%
	51,2
	32
	1

	Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности к общему количеству выявленных нарушений,%
	98,5
	99
	1

	Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года),%
	
	
	

	лось
	211,8
	135
	1

	косуля
	258,8
	190
	1

	Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий на территории Пензенской области,%
	56,5
	56,9
	1

	Доля особо охраняемых природных территорий с установленными границами от общего количества особо охраняемых природных территорий Пензенской области, %
	75
	62
	1

	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, в отношении которых выдаются разрешения на добычу охотничьих ресурсов
	100
	67
	1

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014–2020 годы»

	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды,%
	72
	72
	1

	Увеличение протяженности участков русел рек на территории Пензенской области, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности,км


	76,76
	75
	1

	Количество проведенных учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области (к предыдущему году),%
	100
	100
	1

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Пензенской области»

	Доля перерабатываемых твердых коммунальных отходов в общем объеме образующихся твердых коммунальных отходов
	-
	-
	-

	Увеличение количества рекультивированных (ликвидированных) мест размещения
	-
	-
	-


Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	
	СДП/ППЗ
	N
	СРП/П

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах»
	2
	2
	1

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014-2020 годы»
	2
	2
	1

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014–2020 годы»
	7
	7
	1

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014–2020 годы»
	3
	3
	1

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Пензенской области»
	-
	-
	-

	Всего по государственной программе
	13,99
	14
	1


Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

	
	СРП/П
	ЭИС
	ЭРП/П
	Эффективность реализации подпрограммы

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах»
	1
	1
	1
	высокая

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014-2020 годы»
	1
	1
	1
	высокая

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014–2020 годы»
	1
	1
	1
	высокая

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014–2020 годы»
	1
	1
	1
	высокая

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Пензенской области»
	-
	-
	-
	-

	Всего по государственной программе
	4
	4
	1
	


 Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ больше 1, СДГППЗ принимается равным единице.

	
	ЗПГПФ
	ЗПГПП
	СДГППЗ

	Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях,%
	46,8
	46,8
	1

	Увеличение количества выявленных участков недр на общераспространенные полезные ископаемые,ед.
	-
	-
	-

	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам (%): 
	
	
	

	лось
	98,5
	90
	1

	косуля
	85,8
	70
	1

	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, %
	4,96
	4,84
	1

	Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде от общего количества объектов, включенных в государственный реестр таких объектов,%
	-
	-
	-


Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
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СРГП - степень реализации государственной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

	
	СДГППЗ
	N
	СРГП

	Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы»
	4
	4
	1


Оценка эффективности реализации 

Государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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ЭР = 0,5 * СР + 0,5 * (ЭР * k), где:

å


ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;

СРГП - степень реализации государственной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

	
	Фj
	Ф
	kj
	СРГП
	ЭРП/П
	ЭРП/П* kj
	ЭРГП

	Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы»
	
	106201,9
	
	1
	
	
	1

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах»
	11836,3
	
	0,11
	
	1
	0,11
	

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014-2020 годы»
	867,6
	
	0,01
	
	1
	0,01
	

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014–2020 годы»
	38765,0
	
	0,36
	
	1
	0,36
	

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014–2020 годы»
	53761,0
	
	0,51
	
	1
	0,51
	

	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Пензенской области»
	972,0
	
	0,01
	
	1
	0,01
	


ЭР = 0,5*1 + 0,5 * (1*0,11 +1*0,01+ 1*0,36+ 1*0,51+1*0,01) = 0,5+0,5 = 1

Эффективность реализации государственной программы высокая.

Отчет об исполнении целевых показателей государственной программы

 "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы"

по итогам 2017 года

	Ответственный исполнитель
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

	
	(указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях 
	%
	46,8
	46,8
	0
	0
	

	2
	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: 
	%
	
	
	
	
	В 2017 году благоприятные погодные условия и наличие достаточного количества животных способствовало увеличению запланированных показателей при организации охоты.

	
	лось
	
	90
	98,5
	+8,5
	109,4
	

	
	косуля
	
	70
	85,8
	+15,8
	122,6
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности
	%
	4,84
	4,96
	+0,12
	102,5
	За счет перераспределения средств федерального бюджета (субвенции) выполнены дополнительные работы по мероприятию «Расчистка р. Колышлей от 
д. Карауловка до с. Сущевка Колышлейского района Пензенской области»

	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах»

	1.1
	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	%
	20
	20
	0
	0
	

	1.2
	Доля гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта и ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений
	%
	3,9
	3,9
	0
	0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014-2020 годы»

	2.1
	Доля охвата районов Пензенской области, на которые составлены оцифрованные карты геологического содержания, от общего количества районов Пензенской области
	%
	-
	-
	-
	-
	

	2.2
	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях Пензенской области, принимающих участие в мероприятиях и проектах эколого-пропагандистской направленности, в общем количестве таких обучающихся
	%
	1
	1
	0
	0
	

	2.3
	Доля выявленных случаев нанесенного ущерба окружающей среде в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора от общего количества плановых контрольно-надзорных мероприятий
	%
	3
	5
	+2
	166,7
	Увеличение количества исследований за счет проведения внеплановых контрольно - надзорных мероприятий

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014-2020 годы»

	3.1
	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Пензенской области
	%
	32
	51,2
	+19,2
	160,0
	Увеличение количества видов охотничьих ресурсов по которым проводился учет

	3.2
	Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государст-венного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности к общему количеству выявленных нарушений
	%
	79
	98,5
	+20,0
	125,3
	Увеличение показателя связано с повышением качества подготовки постановлений по выявленным нарушениям и снижением процента их отмены по судебным решениям.

	3.3
	Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года):
	%
	
	
	
	
	Увеличение численности животных связано с их естественной миграцией из других регионов

	
	лось
	
	135
	211,8
	+76,8
	156,9
	

	
	косуля
	
	190
	258,8
	+68,8
	136,2
	

	3.5
	Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий на территории Пензенской области
	%
	56,9
	56,5
	-0,4
	99,3
	Уменьшение доли закрепленных охотничьих угодий  произошло по причине отказа от заключения охотхозяйственных соглашений  2 победителями аукционов на право заключения таких соглашений



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.6
	Доля особо охраняемых природных территорий с установленными границами от общего количества особо охраняемых природных территорий Пензенской области
	%
	62
	75
	+13
	121,0
	Проведено межевание  39 особо охраняемой природной терририи и 6 зоологических заказников (планировалось 31 ед.)

	3.7
	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, в отношении которых выдаются разрешения на добычу охотничьих ресурсов
	%
	67
	100
	+33
	149,3
	По всем видам охотничьих ресурсов, в отношении которых выдавались разрешения на их добычу в 2017 году проводился учет

	Подпрограмма 4 «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014-2020 годы»

	4.1
	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
	%
	72
	72
	0
	0
	

	4.2
	Увеличение протяженности участков русел рек на территории Пензенской области, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности
	км
	75,0
	76,76
	+1,76
	102,3
	За счет перераспределения средств федерального бюджета (субвенции) выполнены дополнительные работы по мероприятию «Расчистка р. Колышлей от 
д. Карауловка до с. Сущевка Колышлейского района Пензенской области»


ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Пензенской области 

ГАУ ПО «Никольский лесхоз»

по государственной программе

«Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы»  

за 2017 год

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема государственной услуги
	Значение показателя объема государственной услуги
	Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	План
 2017 год
	Факт
на 01.01.2018


	сводная бюджетная роспись 

на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись 

на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов на территории Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области, определяющего объем государственного задания и его финансирование – Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

	Основное мероприятие 3.3 «Содержание и разведение охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания»

	Мероприятие 3.3.1. «Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию»

	1. Разведение в неволе и искусственное выращивание редких и исчезающих объектов животного мира
	

	Показатель
	 Олень благородный/ кабан, голова
	52/48
	53/48
	3673,6
	3673,6
	3614,2

	2. Изучение состояния объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, являющихся носителями возбудителей природных инфекций, опасных для человека, сельскохозяйственных и диких животных
	

	Показатель
	Площадь охотничьих угодий, охваченная работами, га
	150,4
	150,4
	431,0
	431,0
	424,1

	3. Учет объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
	

	Показатель
	Площадь охотничьих угодий, охваченная работами, га
	150,4
	150,4
	1348,8
	1348,8
	1327,3

	4. Подготовка материалов по вопросам проведения мониторинга и обследований в сфере учета объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
	

	Показатель
	Количество видов учетных работ, уч. раб.
	13
	14
	1759,6
	1759,6
	1731,0

	4. Биотехнические мероприятия. Устройство кормовых полей, подкормочных площадок, водопоев, привад, солонцов, искусственных гнездовий
	

	Показатель
	Площадь охотничьих угодий, охваченная работами, га 
	50
	150
	1856,0
	1856,0
	1825,7

	Итого:
	
	
	
	9069,0
	9069,0
	8922,3


Cведения о внесенных изменениях в государственную программу

"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы"

за 2017 год

	            Ответственный исполнитель
	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

	
	(указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области)

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Правительства Пензенской области
	27.01.2017
	30-пП
	Уточнены объемы финансирования Программы на 2017 год



	2
	постановление Правительства Пензенской области
	17.04.2017
	191-пП
	Уточнены объемы финансирования Программы на 2017 год

Внесены изменения в наименование Соисполнителя программы «Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области» на «Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

	3
	постановление Правительства Пензенской области
	13.06.2017
	284-пП
	Уточнены объемы финансирования Программы на 2017 год

	4
	постановление Правительства Пензенской области
	18.07.2017
	343-пП
	Программа приведена  в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 384 «О внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации «Воспроизводство и использование  природных ресурсов».

 Уточняются целевые показатели реализации Программы по подпрограмме 3 «Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов на территории Пензенской области на 2014 - 2020 годы»: 

- наименование показателя «Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года)  излагается в новой редакции: «Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах к уровню 2010 года по видам (лось, косуля)»; 

- дополнен новый показатель: «Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, в отношении которых выдаются разрешения на добычу охотничьих ресурсов».

	5
	постановление Правительства Пензенской области
	23.08.2017
	397-пП
	Уточнены объемы финансирования Программы на 2017 год

Скорректированы мероприятия 2020 года:

- наименование мероприятия 1.1.12 «Разработка проектной документации «Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на р. Чумаёвка в с. Чумаёво Камешкирского района Пензенской области» и проведение оплаты государственной экспертизы» предлагается заменить на «Разработка проектной документации «Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на р. Шелдаис Спасского района Пензенской области» и проведение оплаты государственной экспертизы»;

- дополнено мероприятие «Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на р. Шелдаис Спасского района Пензенской области».

	6
	постановление Правительства Пензенской области
	27.10.2017
	521-пП
	Уточняются объемы финансирования  Программы на 2017 год и уточняются наименования мероприятий, планируемые к выполнению в 2020 году, в рамках основного мероприятия 1.1. «Осуществление разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений».

	  7          
	постановление Правительства Пензенской области
	27.12.2017
	643-пП
	Уточняются объемы финансирования  Программы на 2017 год.

Приложение 3.1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" излагается  в новой редакции. Уточнены расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги на 2017 -2020 годы. 


