ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 18 июня 2018 г. | № | 308-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в План реализации

государственной программы Пензенской области

"Охрана, воспроизводство и использование природных

ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

на очередной финансовый 2018 год, утвержденный

распоряжением Правительства Пензенской области

от 27.03.2018 № 139-рП

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 12.09.2013 № 681-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 27.03.2018 № 139-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы охраны окружающей среды и природопользования.

| Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению Правительства Пензенской области от 18.06.2018 № 308-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год

| № основного мероприятия (мероприятия)в соответствии с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий государст-венной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Единица измере-ния | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | I полу-годие | 9 месяцев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014 - 2020 годах" | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Осуществление разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектной документации "Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда "Гольцовский" в р.п. Лунино Лунинского района Пензенской области" и оплата государственной экспертизы, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости работ | II квартал 2018 года Получение положительного заключения экспертизы по результатам проверки определения стоимости работ | заклю-чение | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.4. | Разработка проектной документации "Капитальный ремонт русловой плотины на р. Машня в р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской области" и оплата государственной экспертизы, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости работ | II квартал 2018 года Получение положительного заключения экспертизы по результатам проверки определения стоимости работ | заклю-чение | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.6. | Разработка проектной документации "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Грязнуха в 6,3 км юго-восточнее с. Тимирязево Башмаковского района Пензенской области" и оплата государственной экспертизы | IV квартал 2018 года Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы | ком-плект | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.13. | Разработка проектной документации "Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на р. Труев в р.п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области" и оплата государственной экспертизы | IV квартал 2018 года Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы | ком-плект | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.14. | Разработка проектной документации "Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на балке Моровой Овраг в 2,6 км северо-восточнее с. Крюково Белинского района Пензенской области" и оплата государственной экспертизы | IV квартал 2018 года Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы | ком-плект | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Осуществление капитального ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. <Ин.> | Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на ручье Королейка северо-западнее окраины г. Белинский Белинского района Пензенской области | III квартал 2018 года- IV квартал 2018 года Объем проведенных демонтажных работ - 125,6 м/земляных работ - 37400,0 куб.м/ железобетонных работ - 13,35 куб.м | м/ куб. м/ куб. м | 0 | 0 | 125,6/ 37400/ 13,35 | 125,6/ 37400/ 13,35 |
| 1.2.3. <Ин.> | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Пизяевка в с. Кандиевка Башмаковскогорайона Пензенской области | III квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Ввод объекта в эксплуатацию - 1 объект | объект | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Организация проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры" |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение олимпиад по экологии, конференций, смотров, семинаров, конкурсов, слетов, форумов, фестивалей, акций | II квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество проведенных мероприятий - 4 ед. | ед. | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Определение нанесенного ущерба окружающей среде" |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для расчета причиненного ущерба окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество проведенных лабораторных исследований - 10 ед. | ед. | 1 | 4 | 8 | 10 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация и осуществление проведения рейдов по охране животного мира, в том числе охотничьих ресурсов | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество проведенных рейдов по охране животного мира и охотничьих ресурсов - 760 ед. | ед. | 180 | 330 | 540 | 760 |
| 3.1.2. | Ведение учета численности охотничьих ресурсов в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество видов охотничьих ресурсов, по которым проводился учет,- 26 видов | вид | 16 | 18 | 19 | 26 |
| 3.1.3. | Проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Пензенской области | II квартал 2018 года- IV квартал 2018 года Количество созданных сооружений для выкладки кормов, ед. | ед. | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 3.1.5. | Проведение мероприятий по учету численности объектов животного мира, обитающих на территории области | II квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Протяженность заложенных учетных маршрутов, - 18,0 тыс. км | тыс. км | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение сохранения природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения | I квартал 2018 года- IV квартал 2018 года Число государственных зоологических заказников регионального значения - 6 ед. | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.2.2. | Осуществление контроля за деятельностью государственных зоологических заказников регионального значения | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество контрольных мероприятий - 4 ед. | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2.3. | Проведение обследований и установление границ особо охраняемых природных территорий | IV квартал 2018 года Количество особо охраняемых природных территорий с установленными границами, - 20ед./ количество особо охраняемых природных территорий с закрепленными на местности границами зон с особыми условиями использования - 20 ед. | ед. | 0 | 0 | 0 | 20/20 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3."Содержание и разведение охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество животных, содержащихся в полувольных условиях: |  |  |  |  |  |
|  |  | олень благородный - 55 ед. | ед. | 53 | 53 | 54 | 55 |
|  |  | кабан - 50 ед. | ед. | 48 | 48 | 49 | 50 |
| 3.3.2. | Осуществление контроля за проведением работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию | II квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество контрольных мероприятий - 3 ед. | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Подпрограмма 4 "Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014 - 2020 годы" | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Проведение водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, - 78,0 км | км | 76,76 | 76,76 | 77,0 | 78,0 |
| 4.1.2. | Осуществление контроля за выполнением водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | II квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество контрольных мероприятий - 4 ед. | ед. | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. "Обеспечение деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Обеспечение проведения водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности - 78,0 км | км | 76,76 | 76,76 | 77,0 | 78,0 |
| 4.2.2. | Проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды - 100 ед. | ед. | 15 | 40 | 75 | 100 |
| 4.2.3. | Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включенных в реестр,- 1820 ед. | ед. | 1800 | 1810 | 1815 | 1820 |
| 4.2.4. | Проведение учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество проведенных учетов численности объектов животного мира -16 ед. | ед. | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 4.2.5. | Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы (издание статей в средствах массовой информации, пресс-конференции, интервью, телерепортажи, объявления и др.) | I квартал 2018 года - IV квартал 2018 года Количество публикаций в средствах массовой информации, пресс-конференций, интервью, телерепортажей, объявлений и др. - 54 ед. | ед. | 13 | 40 | 45 | 54 |
| 4.2.6 | Расходы на организацию работ по переизданию Красной книги Пензенской области | IV квартал 2018 года Составление перечня видов животных, включаемых в Красную книгу Пензенской области | пере-чень | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Подпрограмма 5 "Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Ликвидация (рекультивация) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов" | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Ликвидация (рекультивация) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов | IV квартал 2018 года Объем ликвидированных твердых коммунальных отходов, размещенных в несанкционированных местах, - 4000 куб. м | куб.м | 0 | 0 | 0,0 | 4000,0 |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. "Осуществление мероприятий по разработке проектных документаций по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде" |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Разработка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, оплата государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы | IV квартал 2018 года Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы - 1 комплект | ком-плект | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.4. | Основное мероприятие 5.4. "Осуществление мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде" |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате прошлой экономической деятельности, связанной с доконвенциальным уничтожением химического оружия на территориях Засурского-Леонидовского участкового лесничества и Пугачевского участкового лесничества Ахунского лесничества Пензенской области | IV квартал 2018 года Вынос на местность границ объекта рекультивации площадью 7,25 га | га | 0 | 0 | 0 | 7,25 |

______________