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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	28 июня 2022 г.
	№
	404-рП

	
г.Пенза



О внесении изменений в План 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Развитие лесного хозяйства Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 206-рП


В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 11.10.2013 № 760-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 206-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы государственной политики в сфере лесных отношений, охраны окружающей среды и природопользования.



	Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Пензенской области
	
   В.Н. Кувайцев
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Приложение
к распоряжению Правительства
Пензенской области
[bookmark: _GoBack]28.06.2022  №   404-рП

П Л А Н 
реализации государственной программы 
Пензенской области "Развитие лесного хозяйства 
Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год

	№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия <*>
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия <**>
	Единица
изме-рения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квар-тал
	I полугодие
	9 месяцев
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществление санитарно-оздоровительных и биотехнических мероприятий"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1. 
	Мероприятие "Осуществление
мер по противопожарному обустройству лесов"
	II кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Противопожарные минерализованные полосы 
	км
	-
	1360,0
	2720,0
	2720,0

	
	
	II кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос 
	км
	-
	4946,0
	9892,0
	9892,0

	
	
	II кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Прочистка просек 
	км
	-
	100,0
	592,1
	592,1

	
	
	II кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров 
	км
	-
	50,0
	135,6
	135,6

	1.1.2.
	Мероприятие "Мониторинг пожарной опасности в лесах"
	II кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 
	тыс. га
	-
	965,0
	965,0
	965,0

	1.1.3.
	Мероприятие "Тушение
лесных пожаров"
	II кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований на площади
	тыс. га
	-
	0,18
	0,18
	0,18

	1.1.4.
	Мероприятие "Содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения"
	I кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Количество лесопожарных станций
	шт.
	22
	22
	22
	22

	1.1.5.
	Мероприятие "Прием и учет сообщений о лесных пожарах"
	I кв. 2022 года - IV кв.2022 года
Трудозатраты
	человеко-день
	90
	181
	273
	365

	1.1.6.
	Мероприятие "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах"
	III кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Площадь лесопатологических обследований, всего/в том числе за счет субвенций 
из федерального бюджета
	га/га
	-
	-
	500,0/-
	2000/-

	1.3.
	Основное мероприятие 
"Осуществление воспроизводства лесов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие "Осуществление лесовосстановления"
	II кв. 2022 года -
IV кв.2022 года
Искусственное лесовосстановление
(посадка и посев леса), 
в том числе за счет субвенций
из федерального бюджета 
	га/га
	-
	167,3/-
	167,3/-
	359,6/-

	
	
	III кв.2022 года -
IV кв.2022 года
Естественное лесовосста-новление (содействие
лесовосстановлению), 
в том числе 
за счет субвенций 
из федерального бюджета
	га/га
	-
	-
	503,2/-
	835,4/-

	
	
	II кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Уход за лесными культурами
на площади, в том числе 
за счет субвенций из федерального бюджета
	га/га
	-
	823,2/-
	2112,0/-
	2112,0/-

	
	
	II кв. 2022 года - 
IV кв. 2022 года
Дополнение лесных культур, 
в том числе за счет субвенций 
из федерального бюджета
	га/га
	-
	428,9/-
	428,9/-
	428,9/-

	1.3.2.
	Мероприятие "Проведение 
ухода за лесами"
	III кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Уход за молодняками, 
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета
	га/га
	-
	78,5/78,5
	245,6/195,8
	452,2/202,4

	1.3.5.
	Мероприятие "Учет лесного фонда, разработка системы мероприятий по организации и ведению лесного хозяйства"
	IV кв.2022 года
Количество лесничеств, на территории которых проведен учёт
	ед.
	-
	-
	-
	4

	1.4.
	Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Пензенской области и государственными казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области"
	I кв. 2022 года - 
IV кв. 2022 года
Государственный лесной реестр и осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны в лесах на площади
	тыс. га
	965,0
	965,0
	965,0
	965,0

	
	
	I кв. 2022 года - 
IV кв. 2022 года
Сводный план тушения 
лесных пожаров 
	шт.
	1
	1
	1
	1

	
	
	IV кв.2022 года
Защита бюджетных
Проектировок

	ед.
	0
	0
	0
	1

	
	
	I кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Количество лесопользователей
	чел.
	707
	707
	707
	707

	1.4.2.
	Мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий казенными учреждениями 
Пензенской области - лесничествами"
	I кв. 2022 года - 
IV кв. 2022 года
Осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны на площади
	тыс. га
	965,0
	965,0
	965,0
	965,0

	1.5. (HO5-10)
	Региональный проект 
"Сохранение лесов 
(Пензенская область)"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.5.1.
	Мероприятие "Увеличение площади лесовосстановления"
	II кв. 2022 года -
IV кв. 2022 года
Искусственное лесовосстановление
(посадка и посев леса)
	га
	-
	46,84
	46,84
	57,77

	
	
	II кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Уходы за лесными культурами
	га
	-
	884,6
	884,6
	1825,8  

	
	
	ІI кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Обработка почвы под лесные культуры

	га
	-
	35,24
	38,14
	58,07

	
	
	II кв. 2022 года - 
IV кв.2022 года
Уход за объектами лесного семеноводства

	га
	-
	78,8
	78,8
	78,8

	1.5.3.
	Мероприятие "Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"
	III кв. 2022 года - 
IV кв. 2022 года
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования
	ед.
	-
	-
	4
	4

	2.
	Подпрограмма "Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие "Повышение квалификации
 кадров в лесном хозяйстве"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие "Ежегодное дополнительное обучение кадров (повышение квалификации) "
	I кв. 2022 года - 
IV кв. 2022 года
Повышение квалификации

	чел.
	3
	5
	5
	8

	2.1.2.
	Мероприятие "Информационно-разъяснительное сопровождение"
	I кв. 2022 года - 
IV кв. 2022 года
статьи;
пресс-конференции;
интервью;
телерепортажи;
объявления
	

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
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